## ВС Анадырь
МОНИТОРИНГ
выполнения производственных и инвестиционных программ
МП "Городское коммунальное хозяйство" муниципального образования г.о. Анадырь водоснабжения
за 2010 год
N п/п | Показатели мониторинга | единицы измерения | Итого по ГКХ: |  | Примечания
|  |  | принято в тарифе на 2008 год | 2010 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Производственные программы
1.1. | Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.1. | Объем производства товаров и услуг | тыс. куб. м. | 2650 | 1783.15
1.1.2. | Объем реализации товаров и услуг | тыс. куб. м. | 2140 | 1500.672
1.1.3. | Уровень потерь | % | 14.3 | 10.3362
| Объем потерь | тыс. куб. м. | 350 | 172.994
| Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м. | 2491 | 1673.676
1.1.4. | Коэффициент потерь | куб. м/км | 14.8936 | 7.3619
| Объем потерь | тыс. куб. м. | 350 | 173.004
| Протяженность сетей | км | 23.5 | 23.5
1.1.5. | Удельное водопотребление | куб. м/чел. | 53.242 | 45.5608
| Объем реализации товаров и услуг населению | тыс. куб. м. | 661 | 544.406
| Численность населения, получающего услуги организации | тыс. чел. | 12.415 | 11949
1.2. | Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
1.2.1. | Наличие контроля качества товаров и услуг | % | 100.5366 | 101.2967
| Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения | единиц | 26232 | 26560
| Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения | единиц | 26092 | 26220
1.2.2. | Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям | % | 99.4663 | 100
| Количество проб, соответствующих нормативам | единиц | 26092 | 26560
| Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения | единиц | 26232 | 26560
1.2.3. | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час/день | 24 | 24
| Количество часов предоставления услуг за отчетный период | часов | 8784 | 8760
| Количество дней в отчетном периоде | дней | 366 | 365
1.3. | Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
1.3.1. | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км. | 0 | 0
| Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры | единиц
| Протяженность сетей | км | 23.5 | 23.5
1.3.2. | Износ систем коммунальной инфраструктуры
1.3.2.1. | Износ оборудования водозаборов | %
| Фактический срок службы оборудования | лет
| Нормативный срок службы оборудования | лет
| Возможный остаточный срок службы оборудования после фактического | лет
1.3.2.2. | Износ оборудования очистки воды | % | 7.5 | 21.5
| Фактический срок службы оборудования | лет | 1.5 | 4.3
| Нормативный срок службы оборудования | лет | 20 | 20
| Возможный остаточный срок службы оборудования после фактического | лет | 18.5 | 15.7
1.3.2.3. | Износ оборудования транспортировки воды | % | 7.5 | 21.5
| Фактический срок службы оборудования | лет | 1.5 | 4.3
| Нормативный срок службы оборудования | лет | 20 | 20
| Возможный остаточный срок службы оборудования после фактического | лет | 18.5 | 15.7
1.3.3. | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 8.5745 | 0
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 2.015 | 0
| Протяженность сетей | км | 23.5 | 23.5
1.4. | Доступность товаров и услуг для потребителей
1.4.1. | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения | % | 0.58292 | 0.45383
| Среднемесячный платеж населения за коммунальные услуги | рублей | 197.2201 | 246.7907
| Денежные доходы населения | рублей | 33833.4005 | 54380
2. | Инвестиционные программы
2.1. | Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами)
2.1.1. | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км.
| Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры | единиц
| Протяженность сетей | км
2.1.2. | Перебои в снабжении потребителей | час/чел.
| Сумма произведений продолжительности отключений и количества пострадавших потребителей от каждого из этих отключений | часов
| Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров (услуг) | часов
| Количество потребителей, страдающих от отключений | человек
| Численность населения муниципального образования | человек
2.1.3. | Продолжительность поставки товаров и услуг | час/день
| Количество часов предоставления услуг за отчетный период | часов
| Количество дней в отчетном периоде | дней
2.1.4. | Уровень потерь | %
| Объем потерь | тыс. куб. м.
| Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м.
2.1.5. | Коэффициент потерь | куб. м/км
| Объем потерь | тыс. куб. м.
| Протяженность сетей | км
2.1.6. | Индекс замены оборудования
2.1.6.1. | Индекс замены оборудования водозаборов | %
| 1. Количество замененного оборудования | единиц
| 2. Общее количество установленного оборудования | единиц
2.1.6.2. | Индекс замены оборудования очистки воды | %
| 1. Количество замененного оборудования | единиц
| 2. Общее количество установленного оборудования | единиц
2.1.6.3. | Индекс замены оборудования транспортировки воды | %
| 1. Количество замененного оборудования | км
| 2. Общее количество установленного оборудования | км
2.1.7. | Износ систем коммунальной инфраструктуры
2.1.7.1. | Износ оборудования водозаборов | %
| Фактический срок службы оборудования | лет
| Нормативный срок службы оборудования | лет
| Возможный остаточный срок службы оборудования после фактического | лет
2.1.7.2. | Износ оборудования очистки воды | %
| Фактический срок службы оборудования | лет
| Нормативный срок службы оборудования | лет
| Возможный остаточный срок службы оборудования после фактического | лет
2.1.7.3. | Износ оборудования транспортировки воды | %
| Фактический срок службы оборудования | лет
| Нормативный срок службы оборудования | лет
| Возможный остаточный срок службы оборудования после фактического | лет
2.1.8. | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | %
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км
| Протяженность сетей | км
2.2. | Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры
2.2.1. | Уровень загрузки производственных мощностей
2.2.1.1. | Уровень загрузки производственных мощностей оборудования водозаборов | %
| Фактическая производительность оборудования | тыс. куб. м.
| Установленная производительность оборудования | тыс. куб. м.
2.2.1.2. | Уровень загрузки производственных мощностей оборудования очистки воды | %
| Фактическая производительность оборудования | тыс. куб. м.
| Установленная производительность оборудования | тыс. куб. м.
2.2.1.3. | Уровень загрузки производственных мощностей оборудования транспортировки воды | %
| Фактическая производительность оборудования | тыс. куб. м.
| Установленная производительность оборудования | тыс. куб. м.
2.2.2. | Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета
2.2.2.1. | Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета оборудования водозабора | %
| Объем товаров и услуг, реализуемый по приборам учета | тыс. куб. м.
| Общий объем реализации товаров и услуг | тыс. куб. м.
2.2.2.2. | Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета оборудования очистки воды | %
| Объем товаров и услуг, реализуемый по приборам учета | тыс. куб. м.
| Общий объем реализации товаров и услуг | тыс. куб. м.
2.2.2.3. | Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета оборудования транспортировки воды | %
| Объем товаров и услуг, реализуемый по приборам учета | тыс. куб. м.
| Общий объем реализации товаров и услуг | тыс. куб. м.
2.3. | Доступность товаров и услуг для потребителей
2.3.1. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | %
| Численность населения, получающего коммунальные услуги | человек
| Численность населения муниципального образования | человек
2.3.2. | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения | %
| Среднемесячный платеж населения за коммунальные услуги | рублей
| Денежные доходы населения | рублей
2.3.3. | Индекс нового строительства
| Протяженность построенных сетей | км
| Протяженность сетей | км
2.3.4. | Удельное водопотребление
2.3.4.1. | Оборудование водозаборов | куб. м/чел.
| Объем реализации товаров и услуг населению | тыс. куб. м.
| Численность населения, получающего услуги организации | человек
2.3.4.2. | Оборудование очистки воды | куб. м/чел.
| Объем реализации товаров и услуг населению | тыс. куб. м.
| Численность населения, получающего услуги организации | человек
2.3.4.3. | Оборудование транспортировки воды | куб. м/чел.
| Объем реализации товаров и услуг населению | тыс. куб. м.
| Численность населения, получающего услуги организации | человек
2.3.5. | Стоимость подключения в расчете на 1 кв. м. | %
| Тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры | руб./куб. м в сутки
| Удельная нагрузка на новое строительство | куб.м в сутки на 1 кв.м.
| Средняя рыночная стоимость 1 кв. м нового жилья | рублей
2.4. | Эффективность деятельности
2.4.1. | Рентабельность деятельности | %
| Финансовые результаты деятельности организации коммунального комплекса (до налогооблажения) | тыс. руб.
| Выручка организации коммунального комплекса | тыс. руб.
2.4.2. | Уровень сбора платежей | %
| Объем средств, собранных за товары и услуги организаций коммунального комплекса | тыс. руб.
| Объем начисленных средств за товары и услуги организаций коммунального комплекса | тыс. руб.
2.4.3. | Эффективность использования энергии (энергоемкость производства)
2.4.3.1. | Эффективность использования энергии (энергоемкость производства) на производстве воды | кВтч/куб.м.
| Расход электрической энергии на производство воды | тыс. кВтч.
| Объем производства воды | тыс. куб. м.
2.4.3.2. | Эффективность использования энергии (энергоемкость производства) на транспортировке воды | кВтч/куб.м.
| Расход электрической энергии на транспортировке воды | тыс. кВтч.
| Объем транспортировки воды | тыс. куб. м.
2.4.4. | Эффективность использования персонала (трудоемкость производства) | чел./км.
| Численность персонала | человек
| Протяженность сетей | км
2.4.5. | Производительность труда | куб. м/чел.
| Объем реализации товаров и услуг, | тыс. куб. м.
| Численность персонала | человек
2.4.6. | Период сбора платежей | дней
| Количество дней в отчетном периоде | дней
| Объем выручки от реализации | тыс. руб.
| Объем дебиторской задолженности | тыс. руб.
2.5. | Источники инвестирования инвестиционной программы
2.5.1. | Всего инвестиций за период | тыс. руб.
в том числе:
| Финансовые средства, полученные организацией от применения установленных надбавок к тарифам | тыс. руб.
| Финансовые средства, полученные организацией от применения установленных тарифов на подключение | тыс. руб.
2.5.2. | Привлеченные средства | тыс. руб.
| из них: | тыс. руб.
2.5.2.1. | Кредиты банков | тыс. руб.
| из них - кредиты иностранных банков | тыс. руб.
2.5.2.2. | Заемные средства других организаций | тыс. руб.
2.5.2.3. | Бюджетные средства | тыс. руб.
из них:
| Федеральный бюджет | тыс. руб.
| Бюджет субъекта РФ | тыс. руб.
| Бюджет муниципального образования | тыс. руб.
2.5.2.4. | Средства внебюджетных фондов | тыс. руб.
2.5.2.5. | Прочие средства | тыс. руб.
Исполнитель: Е. Корх
63637