## ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

## городского округа Анадырь

689000, Чукотский автономный округ, г.Анадырь, ул.Рультытегина, 1, тел./факс (42722) 6-36-09

e-mail: izbirkomanadyr@rambler.ru, ИНН 8709007466

Р Е Ш Е Н И Е

26 апреля 2019 года                                                                                             № 19/43

г.Анадырь

О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов

Главы городского округа Анадырь

Руководствуясь подпунктом «б» пункта 10 статьи 24 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Избирательная комиссия городского округа Анадырь

РЕШИЛА:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов Главы городского округа Анадырь (прилагается).

2. Разместить настоящее решение на сайте Администрации городского округа Анадырь в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на информационном стенде Избирательной комиссии городского округа Анадырь.

Председатель Комиссии                                                                          К.В. Михайлов

Секретарь Комиссии                                                                             Н.К. Брусенцова

УТВЕРЖДЕН

решением Избирательной комиссии

городского округа Анадырь

от 26.04.2019 № 19/43

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению выборов
Главы городского округа Анадырь
                                                                                                                                                                             (Дата выборов 8 сентября 2019 года)

| № п/п | Содержание мероприятия | Статья ФЗ «Об основных гарантиях…», иных законов | Дата исполнения | Исполнители | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Принятие решения о назначении выборов Главы городского округа Анадырь | п.7 ст.10 ч.6 ст.3 Закона ЧАО не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования | не ранее 09.06.2019 не позднее 19.06.2019 | Совет депутатов городского округа Анадырь |  |
|  | Официальное опубликование в средствах массовой информации решения о назначении выборов | п.7 ст.10 ч.6 ст.3 Закона ЧАО не позднее чем через 5 дней со дня принятия решения | не позднее 24.06.2019 | Совет депутатов городского округа Анадырь |  |
|  | Принятие Избирательной комиссией городского округа Анадырь решения о назначении выборов (в случае, если Совет депутатов городского округа Анадырь не назначает выборы в установленные сроки) | п. 8 ст.10 ч.7 ст.3 Закона ЧАО не позднее чем за 70 дней до дня голосования. Решение избирательной комиссии о назначении выборов публикуется не позднее чем через семь дней со дня истечения установленного законом срока официального опубликования решения о назначении выборов | принятие решения - не позднее 29.06.2019, публикация – не позднее 01.07.2019 | Избирательная комиссия городского округа Анадырь |  |
| Избирательные участки |
|  | Опубликование списков избирательных участков | п.7 ст.19 ч.1.ст.9 Закона ЧАО не позднее чем за 40 дней до дня голосования | не позднее 29.07.2019 | Глава администрации городского округа Анадырь |  |
| Списки избирателей |
|  | Представление сведений об избирателях в Избирательную комиссию городского округа Анадырь для составления списка избирателей | п.6 ст. 17 ч.5 ст.11 Закона ЧАО | сразу после назначения дня голосования | Глава администрации городского округа Анадырь, командиры воинских частей, руководители учреждений, в которых избиратели временно пребывают |  |
|  | Информирование Избирательной комиссии городского округа Анадырь об изменениях в ранее представленных для составления списков избирателей сведений об избирателях | п.6 ст.17 ч.5 ст.11 Закона ЧАО | еженедельно со дня представления сведений | Глава администрации городского округа Анадырь, командиры воинских частей, руководители учреждений, в которых избиратели временно пребывают |  |
|  | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку (при составлении списков избирателей может использоваться ГАС «Выборы») | п.7 ст.17 ч. 2 ст.11 Закона ЧАО (не позднее чем за 11 дней до дня голосования, в случае проведения досрочного голосования в труднодоступных или отдаленных местностях не позднее чем за 21 день до дня голосования) | не позднее 27.08.2019 не позднее 17.08.2019 | Избирательная комиссия городского округа Анадырь |  |
|  | Передача первых экземпляров списков избирателей участковым комиссиям | п.13 ст.17 ч. 8. ст.11 Закона ЧАО (не позднее чем за 10 дней до дня голосования, в случае проведения досрочного голосования в труднодоступных или отдаленных местностях не позднее чем за 21 день до дня голосования) | не позднее 28.08.2019 не позднее 17.08.2019 | Избирательная комиссия городского округа Анадырь |  |
|  | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения | п.15 ст.17 ч.1 ст.13 Закона ЧАО за 10 дней до дня голосования (не позднее чем за 21 день до дня досрочного голосования) | с 28.08.2019 не позднее 17.08.2019 | Участковые избирательные комиссии |  |
|  | Представление в участковые комиссии избирательных участков, на которых будут голосовать избиратели, находящиеся в местах временного пребывания, сведений об этих избирателях |  | не позднее 31.08.2019 | Руководители больниц, мест содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений и других мест временного пребывания |  |
|  | Направление избирателям приглашений для ознакомления со списками избирателей и дополнительного их уточнения |  | Не ранее 28.08.2019 и не позднее 01.09.2019 | Участковые избирательные комиссии |  |
|  | Уточнение списков избирателей | п.14, п.16 ст.17 ч.1, ч.2 ст.13 Закона ЧАО | после 28.08.2019 и до окончания времени голосования | Участковые избирательные комиссии |  |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей с указанием числа избирателей, включенных в список на момент его подписания, и заверение его печатью участковой комиссии | п.14 ст.17 ч.11 ст.11 Закона ЧАО | не позднее 18.00 часов по местному времени 07.09.2019 | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий |  |
|  | Обращение избирателей в УИК с заявлениями о включении их в список избирателей, о любых ошибках или неточностях в сведениях о них | п.16. ст.17 ч.2 ст.13 Закона ЧАО | после получения списка избирателей из ИКМО и до окончания времени голосования | Граждане РФ, обладающие активным избирательным правом |  |
|  | Реализация избирателем, место жительства которого расположено за пределами городского округа Анадырь, но находящегося на территории городского округа Анадырь и зарегистрированного по месту пребывания на этой территории в органах регистрационного учета граждан по месту пребывания и по месту жительства не позднее чем за три месяца до дня голосования на выборах Главы городского округа Анадырь, права подачи заявления о включении в список избирателей по месту его временного пребывания | ч.3 ст.4 Закона ЧАО (не позднее чем за три дня до дня голосования) | Не позднее 04.09.2019 | Избиратели |  |
|  | Проверка сообщенных заявителем сведений и представленных документов, и либо устранение ошибок или неточностей, либо принятие решения об отклонении заявления с указанием причин такого отклонения | п.16 ст.17 ч.2 ст.13 Закона ЧАО | в течение 24 часов, а в день голосования в течение двух часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования | Участковые избирательные комиссии |  |
|  | Обжалование решения УИК об отклонении заявления о включении гражданина РФ в список избирателей | п.16 ст.17 ч.3 ст.13 Закона ЧАО | в трехдневный срок, а за три и менее дня до дня голосования и в день голосования - немедленно | Граждане РФ |  |
| Избирательные комиссии |
|  | Назначение нового члена комиссии с правом решающего голоса вместо выбывшего | п.11 ст.29 (не позднее чем через 10 дней со дня выбытия) |  | Орган, назначивший члена комиссии |  |
|  | Назначение членов избирательной комиссии с правом совещательного голоса | п.20 ст.29 кандидат со дня представления в избирательную комиссию документов для регистрации кандидата вправе назначить одного члена этой избирательной комиссии с правом совещательного голоса, а в случае регистрации кандидата - по одному члену избирательной комиссии с правом совещательного голоса в каждую нижестоящую избирательную комиссию | Кандидат |  |
| Избирательные объединения |
|  | Составление и публикация в государственных или муниципальных периодических печатных изданиях, размещение на официальном сайте в сети «Интернет» списка политических партий, региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах, а также направление указанного списка в Избирательную комиссию городского округа Анадырь | ч.3.ст.22 Закона ЧАО | не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений и политических партий |  |
| Выдвижение и регистрация кандидатов |
|  | Уведомление Избирательной комиссии городского округа Анадырь о выдвижении кандидата на должность Главы городского округа Анадырь | ч.2 ст.26 Закона ЧАО | с момента поступления в Избирательную комиссию городского округа Анадырь заявления в письменной форме кандидата о согласии баллотироваться с приложением необходимых документов | Граждане РФ, обладающие пассивным избирательным правом |  |
|  | Представление документов кандидатом на должность Главы городского округа Анадырь, выдвинутым в порядке самовыдвижения или избирательным объединением | ч.3 ст.34 Закона ЧАО | не позднее чем через 25 дней после официального опубликования решения о назначении выборов | Граждане РФ, обладающие пассивным избирательным правом, кандидаты, выдвинутые избирательным объединением |  |
|  | Выдача письменного подтверждения получения документов лицам, представившим эти документы | ч.6 ст.34 Закона ЧАО | незамедлительно после представления документов | Избирательная комиссия городского округа Анадырь |  |
|  | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата | п.1, 5 ст.37 ст.35 Закона ЧАО | со дня, следующего за днем уведомления Избирательной комиссии городского округа Анадырь о выдвижении кандидата | Кандидат | Для кандидатов, выдвинутых в порядке самовыдвижения |
|  | Представление избирательных документов в Избирательную комиссию городского округа Анадырь для регистрации кандидата | ч.1 ст.37 Закона ЧАО (не ранее чем за 65 дней и не позднее чем до 18.00 часов по местному времени за 45 дней до дня голосования) | не ранее 04.07.2019 не позднее 18.00 часов 24.07.2019 | Кандидат |  |
|  | Выдача письменного подтверждения о приеме избирательных документов, представленных кандидатом для регистрации | ч.4 ст.37 Закона ЧАО | незамедлительно после представления документов | Избирательная комиссия городского округа Анадырь |  |
|  | Обращение в соответствующие органы с представлением о проверке сведений, указанных кандидатами при выдвижении | ч.10 ст.26 Закона ЧАО | по мере поступления документов | Избирательная комиссия городского округа Анадырь |  |
|  | Сообщение о результатах проверки сведений о кандидатах | ч.10 ст.26 Закона ЧАО | в течение 10 дней в отношении сведений, представляемых в соответствии с ч.2, 4 ст.26 Закона ЧАО «О порядке проведения выборов в органы местного самоуправления», а в соответствии с ч.5, 8 - в течение 20 дней. Если указанное представление поступило за 10 и менее дней до дня голосования, соответствующие органы должны сообщить о результатах проверки в срок, установленный избирательной комиссией | Органы, участвующие в проверке документов |  |
|  | Извещение кандидата о выявившейся неполноте сведений о кандидате, отсутствия каких-либо документов или несоблюдении требований Федерального закона к оформлению документов | п.1.1 ст.38 ч.1 ст.39 Закона ЧАО | не позднее чем за три дня до дня заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации соответствующего кандидата | Избирательная комиссия городского округа Анадырь |  |
|  | Внесение уточнений и дополнений в документы, представленные в Избирательную комиссию городского округа Анадырь | п.1.1 ст.38 ч.1 ст.39 Закона ЧАО | не позднее чем за один день до дня заседания Избирательной комиссии городского округа Анадырь, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации соответствующего кандидата | Кандидат |  |
|  | Передача кандидату итогового протокола по проверке подписей избирателей | п.7 ст.38 ч.13 ст.38 Закона ЧАО | не позднее чем за 2 суток до дня заседания комиссии, на котором рассматривается вопрос о регистрации кандидата | Избирательная комиссия городского округа Анадырь |  |
|  | Принятие решения о регистрации кандидата, либо мотивированного решения об отказе в регистрации | п.18 ст.38 ч.2 ст.39 Закона ЧАО | в течение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата документов | Избирательная комиссия городского округа Анадырь |  |
|  | Выдача кандидату копии решения Избирательной комиссии городского округа Анадырь об отказе в регистрации с изложением оснований отказа | п.23 ст.38 ч. 8 ст.39 Закона ЧАО | в течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации | Избирательная комиссия городского округа Анадырь |  |
|  | Передача в средства массовой информации данных о зарегистрированных кандидатах | ст.33 ч.5 ст.40 Закона ЧАО | не позднее чем через 48 часов после регистрации | Избирательная комиссия городского округа Анадырь |  |
|  | Выдача зарегистрированному кандидату удостоверения о регистрации | ч.4 ст.40 Закона ЧАО | после принятия решения о регистрации | Избирательная комиссия городского округа Анадырь |  |
| Статус кандидатов |
|  | Представление в Избирательную комиссии городского округа Анадырь заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении на время участия в выборах от выполнения служебных обязанностей зарегистрированного кандидата, находящегося на государственной или муниципальной службе либо работающего в организации, осуществляющей выпуск средств массовой информации | п.2 ст.40 ч.2 ст.45 Закона ЧАО | не позднее чем через 5 дней со дня регистрации соответствующего кандидата | Кандидат |  |
|  | Реализация кандидатом права на снятие своей кандидатуры | п.30 ст.38 ч.1 ст.42 Закона ЧАО (Не позднее чем за 5 дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за 1 день до дня голосования) | не позднее 02.09.2019 (а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее 06.09.2019) | Кандидат |  |
|  | Назначение доверенных лиц кандидатом | ст.43 ст.47 Закона ЧАО | после выдвижения кандидата | Кандидат |  |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидата | п.1 ст.43 ч.2 ст.47 Закона ЧАО | в течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата | Избирательная комиссия городского округа Анадырь |  |
|  | Уведомление Избирательной комиссии городского округа Анадырь об отзыве доверенных лиц, о сложении полномочий доверенного лица | п.4 ст.43 ч.6, 7 ст.47 Закона ЧАО | в период избирательной кампании после регистрации доверенных лиц | Кандидат, доверенное лицо |  |
|  | Представление в Избирательную комиссию городского округа Анадырь списков назначенных наблюдателей в участковые комиссии | п.7.1 ст.30 ч.8.1 ст.5 Закона ЧАО | не позднее чем за три дня до дня голосования (досрочного голосования) | Избирательные объединения, зарегистрированные кандидаты, субъекты общественного контроля |  |
| Информирование избирателей и предвыборная агитация |
|  | Представление избирательной комиссии безвозмездно эфирного времени, печатной площади для информирования избирателей, а также бесплатной печатной площади для опубликования решений избирательных комиссий | ст.4 Закона ЧАО «Об избирательной комиссии муниципального образования в Чукотском автономном округе» ч.8, ч.9 ст.49 Закона ЧАО еженедельно не менее 5 минут бесплатного эфирного времени, а также бесплатную печатную площадь в размере не менее одной двухсотой от еженедельного объема печатной площади | с момента опубликования решения о назначении выборов | Государственные и муниципальные организации телерадиовещания, редакции муниципальных периодических печатных изданий |  |
|  | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах | ч.6 ст.40 Закона ЧАО (не позднее чем за 15 дней до дня голосования) | не позднее 23.08.2019 | Избирательная комиссия городского округа Анадырь, участковые избирательные комиссии |  |
|  | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации об отмене регистрации зарегистрированных кандидатов | ч.6 ст.40 Закона ЧАО | незамедлительно после принятия решения об отмене регистрации кандидата | Избирательная комиссия городского округа Анадырь, участковые избирательные комиссии |  |
|  | Опубликование не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании предвыборной программы избирательного объединения, выдвинувшего зарегистрированного кандидата, а также размещение указанной программы в сети «Интернет» | ч.10 ст.52 Закона ЧАО не позднее чем за 10 дней до дня голосования | не позднее 28.08.2019 | Избирательное объединение, выдвинувшее кандидата |  |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет») | п.3 ст.46 ч.3 ст.50 Закона ЧАО (в течение пяти дней до дня голосования, а также в день голосования | с 03.09.2019 до 08.09.2019 | Средства массовой информации, кандидаты |  |
|  | Представление в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств массовой информации, список организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под действие пункта 3 статьи 47 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», с указанием в отношении организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований. | п.11 ст.47 ч.5 ст.51 Закона ЧАО | не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Администрация городского округа Анадырь |  |
|  | Представление в Избирательную комиссию городского округа Анадырь перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий | п.7, 8 ст.47 ч.4.ст.51 Закона ЧАО | не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов | Территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств массовой информации |  |
|  | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий | п.7 ст.47 ч.3.ст.51 Закона ЧАО | не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов | Избирательная комиссия городского округа Анадырь |  |
|  | Агитационный период | п.1 ст.49 ч.1 ст.53 Закона ЧАО начинается со дня представления кандидатом в Избирательную комиссию городского округа Анадырь заявления о согласии баллотироваться, прекращается в ноль часов по местному времени 07.09.2019 |  |
|  | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | п.2 ст.49 ч.2 ст.53 Закона ЧАО (начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов за одни сутки до дня голосования) | с 10.08.2019 до ноля часов 07.09.2019 | Зарегистрированные кандидаты |  |
|  | Опубликование организациями теле- и радиовещания, редакциями периодических печатных изданий, редакциями сетевых изданий сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени и печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов. Предоставление в избирательную комиссию информации, предусмотренной частью 7 ст. 54 Закона ЧАО | п.6 ст.50 ч.7.ст.54 Закона ЧАО | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Организации теле- и радиовещания, редакции периодических печатных изданий, сетевых изданий |  |
|  | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов. Представление этих сведений, а также сведений, предусмотренных частью 10 ст. 60 Закона ЧАО в Избирательную комиссию городского округа Анадырь | п.1.1. ст.54 ч.10 ст.60 Закона ЧАО | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |  |
|  | Представление публичному акционерному обществу «Сбербанк России» платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади | ч.14 ст.55, ч.8 ст.58 Закона ЧАО | не позднее чем за два дня до дня предоставления эфирного времени, до дня опубликования | Зарегистрированный кандидат |  |
|  | Представление копии платежного документа с отметкой публичного акционерного общества «Сбербанк России» в организацию телерадиовещания, редакцию периодического печатного издания | ч.14 ст.55, ч.8 ст.58 Закона ЧАО | до предоставления эфирного времени, печатной площади | Зарегистрированный кандидат |  |
|  | Выделение на территории каждого избирательного участка специальных мест для вывешивания агитационных печатных материалов | п.7 ст.54 ч.6 ст.60 Закона ЧАО (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | не позднее 08.08.2019 | Глава администрации городского округа Анадырь по предложению Избирательной комиссии городского округа Анадырь |  |
|  | Рассмотрение заявок на выделение помещения для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями | п.5 ст.53 ч.6 ст.59 Закона ЧАО | в течение 3-х дней со дня подачи заявок | Собственники, владельцы помещений |  |
|  | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий, пикетирований, носящих агитационный характер | п.2 ст.53 | в соответствии с Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» | Администрация городского округа Анадырь |  |
|  | Представление в Избирательную комиссию городского округа Анадырь данных учета объемов и стоимости эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов в сетевом издании, предоставленных для проведения предвыборной агитации | п.8 ст.50 ч.9 ст.54 Закона ЧАО (не позднее чем через десять дней со дня голосования) | с 08.09.2019 по 18.09.2019 | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |  |
| Финансирование выборов |
|  | Финансирование Избирательной комиссии городского округа Анадырь | п.1 ст.57 ч.2 ст.62 Закона ЧАО | не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Администрация городского округа Анадырь |  |
|  | Распределение средств, выделенных на подготовку выборов, нижестоящим избирательным комиссиям | ч.5 ст.62 Закона ЧАО (участковым избирательным комиссиям - не позднее чем за 20 дней до дня голосования) | не позднее 18.08.2019 | Избирательная комиссия городского округа Анадырь |  |
|  | Выдача кандидату разрешения на открытие специального избирательного счета | ч.1 ст.64 Закона ЧАО | после получения Избирательной комиссией городского округа Анадырь уведомления о выдвижении кандидата | Избирательная комиссия городского округа Анадырь |  |
|  | Открытие специального избирательного счета избирательного фонда | п.1 ст.58 ч.1. ст.64 Закона ЧАО | после получения разрешения на открытие счета | Кандидат |  |
|  | Перечисление пожертвований, внесенных анонимным жертвователем, в доход бюджета городского округа Анадырь | п.9 ст.58 ч.4 ст.65 Закона ЧАО | не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на соответствующий специальный избирательный счет | Кандидат |  |
|  | Представление первого финансового отчета в Избирательную комиссию городского округа Анадырь | ч.2 ст.67 Закона ЧАО | одновременно с документами, необходимыми для регистрации | Кандидат |  |
|  | Представление итогового финансового отчета в Избирательную комиссию городского округа Анадырь | п.9 ст.59 ч.2. ст.67 Закона ЧАО | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов | Кандидат |  |
|  | Передача копий финансовых отчетов в средства массовой информации для опубликования | п.9.1. ст.59 ч.5 ст.67 Закона ЧАО | в течение 5 дней со дня получения отчетов | Избирательная комиссия городского округа Анадырь |  |
|  | Представление в Избирательную комиссию городского округа Анадырь сведений о поступлении и расходовании средств избирательного фонда | п.7 ст.59 Инструкция о порядке формирования и расходования денежных средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов в органы местного самоуправления, местного референдума в Чукотском автономном округе | не реже одного раза в неделю, а менее чем за десять дней до дня голосования – не реже одного раза в три операционных дня | Кредитные организации, в которых открыты специальные избирательные счета |  |
|  | Направление в средства массовой информации для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | п.8 ст.59 ч.1 ст.66 Закона ЧАО | периодически, но не реже одного раза в две недели до 07.09.2019 | Избирательная комиссия городского округа Анадырь |  |
|  | Направление (передача) в Избирательную комиссию Чукотского автономного округа сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета и расходовании этих средств для размещения их на сайте Избирательной комиссии Чукотского автономного округа в информационно-коммуникационной сети «Интернет» | п.13 ст.58 ч.2 ст.66 Закона ЧАО | периодически, но не реже одного раза в две недели до 07.09.2019 | Избирательная комиссия городского округа Анадырь |  |
|  | Размещение сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов на официальном сайте Избирательной комиссии Чукотского автономного округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | п.13 ст.58 ч.2 ст.66 Закона ЧАО | периодически, но не реже одного раза в две недели до 07.09.2019 | Избирательная комиссия Чукотского автономного округа |  |
|  | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении добровольных пожертвований в избирательные фонды. Сообщение избирательной комиссии, направившей представление, о результатах проверки | п.13 ст.59 ч.6 ст.67 Закона ЧАО | в пятидневный срок со дня поступления представления | Органы регистрационного учета граждан РФ по месту пребывания и месту жительства, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |  |
|  | Возврат гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования и перечисления в избирательные фонды, неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете | п.11 ст.59 ч.1 ст.68 Закона ЧАО | после дня голосования и до представления итогового финансового отчета | Кандидат |  |
|  | Перечисление в доход местного бюджета средств, оставшихся на специальных избирательных счетах | п.11 ст.59 ч.2 ст.68 Закона ЧАО (по истечении 60 дней со дня голосования) | с 07.11.2019 | Кредитные организации |  |
|  | Представление отчетов о поступлении средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, и расходование этих средств: |  |  |  |
|  | в Избирательную комиссию городского округа Анадырь | ч.15 ст.62 Закона ЧАО (не позднее чем через 10 дней со дня голосования) | не позднее 18.09.2019 | Участковые комиссии |  |
|  | в Совет депутатов городского округа Анадырь | ч.17 ст.62 Закона ЧАО | не позднее чем через два месяца со дня официального опубликования (обнародования) общих результатов выборов | Избирательная комиссия городского округа Анадырь |  |
|  | Опубликование (обнародование) отчета избирательной комиссии муниципального образования | ч.17 ст.62 Закона ЧАО | не позднее чем через месяц со дня его представления в Совет депутатов городского округа Анадырь | Избирательная комиссия городского округа Анадырь |  |
|  | Направление копии отчета о поступлении средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, и расходование этих средств в Избирательную комиссию Чукотского автономного округа | ч.18 ст.62 Закона ЧАО | не позднее 10 дней с момента его представления избирательной комиссией в Совет депутатов городского округа Анадырь | Избирательная комиссия городского округа Анадырь |  |
| Голосование и определение результатов выборов |
|  | Определение порядка изготовления и доставки избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за их изготовлением и доставкой (утверждаются Избирательной комиссией городского округа Анадырь) | п.4 ст.63 ч.1 ст.71 Закона ЧАО (не позднее чем за 25 дня до дня голосования) | не позднее 13.08.2019 | Избирательная комиссия городского округа Анадырь |  |
|  | Утверждение формы избирательного бюллетеня | п.4 ст.63 ч.3 ст.71 Закона ЧАО (не позднее чем за 24 дня до дня голосования) | не позднее 14.08.2019 | Избирательная комиссия городского округа Анадырь |  |
|  | Утверждение текста избирательного бюллетеня | п.4 ст.63 ч.3 ст.71 Закона ЧАО (не позднее чем за 22 дня до дня голосования) | не позднее 16.08.2019 | Избирательная комиссия городского округа Анадырь |  |
|  | Определение количества избирательных бюллетеней | ч.14 ст.71 Закона ЧАО (не позднее чем за 24 дня до дня голосования) | не позднее 14.08.2019 | Избирательная комиссия городского округа Анадырь |  |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней | ч.14 ст.71 Закона ЧАО (для обеспечения досрочного голосования - не позднее чем за 22 дней до дня голосования; для обеспечения голосования в день голосования - не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | не позднее 16.08.2019 не позднее 28.08.2019 | Избирательная комиссия городского округа Анадырь |  |
|  | Принятие решения о месте и времени получения избирательных бюллетеней из полиграфической организации | п.11 ст.63 ч.15 ст.71 Закона ЧАО | не позднее чем за 2 дня до получения бюллетеней | Избирательная комиссия городского округа Анадырь |  |
|  | Передача бюллетеней участковым избирательным комиссиям | п.13 ст.63 ч.17 ст.71 Закона ЧАО (не позднее чем за один день до дня голосования (в том числе досрочного голосования) | не позднее 06.09.2019, а в случае проведения досрочного голосования– не позднее чем за один день до дня голосования | Избирательная комиссия городского округа Анадырь |  |
|  | Проведение досрочного голосования отдельных групп избирателей в труднодоступных и отдаленных местностях | п.1 ст.65 ч.2 ст.74 Закона ЧАО (не ранее чем за 20 дней до дня голосования) | с 18.08.2019 по 07.09.2019 | Участковые избирательные комиссии с разрешения Избирательной комиссии городского округа Анадырь |  |
|  | Проведение досрочного голосования в помещении участковой комиссии | ч.1 ст.73 Закона ЧАО (не ранее чем за 10 дней до дня голосования) | с 28.08.2019 по 07.09. 2019 | Участковые комиссии |  |
|  | Оповещение избирателей о времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом | п.2 ст.64 ч.2 ст.72 Закона ЧАО (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | не позднее 28.08.2019 | Избирательная комиссия городского округа Анадырь, участковые комиссии |  |
|  | Оповещение избирателей о месте и времени проведения досрочного голосования | п.2 ст.64 ч.2 ст.72 Закона ЧАО | не позднее чем за 5 дней до дня досрочного голосования | Участковые комиссии |  |
|  | Направление избирателям приглашений для участия в выборах |  | с 02.09.2019 по 04.09.2019 | Участковые избирательные комиссии в порядке, определяемом Избирательной комиссией городского округа Анадырь |  |
|  | Подача в участковую избирательную комиссию письменного заявления (устного обращения) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | ч.3 ст.75 Закона ЧАО | в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования | Избиратели, которые не могут по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в помещение для голосования |  |
|  | Проведение голосования в день выборов | ст.64 ч.1 ст.72 Закона ЧАО | 08 сентября 2019 года с 8.00 до 20.00 часов | Участковые избирательные комиссии |  |
|  | Подсчет голосов и составление протоколов об итогах голосования | ст.68 ч.2 ст.77 Закона ЧАО | начинается сразу после окончания времени голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования | Участковые комиссии |  |
|  | Подписание протоколов об итогах голосования и выдача заверенных копий протоколов об итогах голосования лицам, указанным в части 3 ст.30 Федерального закона | п.26 ст.68 ч.3 ст.77 Закона ЧАО | после проведения итогового заседания участковой комиссии, незамедлительно после подписания протокола | Участковые комиссии |  |
|  | Передача первых экземпляров протоколов об итогах голосования в Избирательную комиссию городского округа Анадырь | п.30 ст.68 ч.1 ст.78 Закона ЧАО | незамедлительно после подписания протоколов | Участковые комиссии |  |
|  | Установление результатов выборов и составление протокола и сводной таблицы о результатах выборов | ст.69 ст.78 Закона ЧАО (не позднее чем через два дня со дня голосования) | не позднее 10.09.2019 | Избирательная комиссия городского округа Анадырь |  |
|  | Подписание протокола о результатах выборов и выдача копий протокола | п.3 ст.69 ч.4 ст.78 Закона ЧАО | после проведения итогового заседания | Избирательная комиссия городского округа Анадырь |  |
|  | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного Главой городского округа Анадырь | п.6 ст.70 ч.1 ст.84 Закона ЧАО | незамедлительно после подписания протокола о результатах выборов | Избирательная комиссия городского округа Анадырь |  |
|  | Представление в Избирательную комиссию городского округа Анадырь копии приказа (постановления, распоряжения, иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом главы муниципального образования либо копии документа, удостоверяющего, что им в трехдневный срок было подано заявление об освобождении от таких обязанностей | п.6 ст.70 ч.1 ст.84 Закона ЧАО | в пятидневный срок после извещения зарегистрированного кандидата, избранного Главой городского округа Анадырь | Зарегистрированный кандидат, избранный Главой городского округа Анадырь |  |
|  | Регистрация избранного Главы городского округа Анадырь, выдача ему удостоверения | ч.3 ст.84 Закона ЧАО | после официального опубликования общих результатов выборов и представления зарегистрированным кандидатом копии приказа (распоряжения) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом выборного должностного лица | Избирательная комиссия городского округа Анадырь |  |
|  | Направление общих данных о результатах выборов в средства массовой информации | п.2 ст.72 ст.86 Закона ЧАО | в течение одних суток после определения результатов выборов | Избирательная комиссия городского округа Анадырь |  |
|  | Официальное опубликование результатов выборов Избирательной комиссией городского округа Анадырь | п.3 ст.72 ч.2 ст.86 Закона ЧАО | в течение 10 дней со дня определения общих результатов выборов | Избирательная комиссия городского округа Анадырь |  |
|  | Официальное опубликование полных данных о результатах выборов, в том числе полных данных протоколов участковых комиссий | п.4 ст.72 ч.3 ст.86 Закона ЧАО | в течение двух месяцев со дня голосования | Избирательная комиссия городского округа Анадырь |  |
| Хранение избирательных и иных документов |
|  | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, их передача в вышестоящие избирательные комиссии или в архив, уничтожение указанных документов | п.10, 11 ст.70 ч.3 ст.88 Закона ЧАО | в порядке, установленном законодательством РФ и постановлением Избирательной комиссии Чукотского автономного округа | Избирательные комиссии |  |
|  | Хранение видео- и аудиозаписей выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию | ч.17 ст.55 Закона ЧАО | не менее 12 месяцев со дня выхода указанных программ в эфир | Организации телерадиовещания |  |
|  | Хранение учетных документов о платном предоставлении эфирного времени и бесплатном и платном предоставлении печатной площади | п.9 ст.50 ч.12 ст.54 Закона ЧАО | не менее трех лет со дня голосования | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации |  |

# Footnotes

Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»

Закон Чукотского автономного округа от 17 декабря 2015 года № 123-ОЗ «О порядке проведения выборов в органы местного самоуправления в Чукотском автономном округе»