Отчет о реализации муниципальных программ

городского округа Анадырь за 2022 год

В соответствии с Постановлениями Администрации городского округа Анадырь                  от 17.09.2013 № 561 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Анадырь» (в редакции Постановлений Администрации городского округа Анадырь от 12.11.2015 № 605, от 29.08.2017 № 534, от 05.09.2018 № 643,    от 09.10.2019 № 904) проведён анализ реализации муниципальных программ городского округа Анадырь за 2022 год.

На реализацию муниципальных программ городского округа Анадырь в 2022 году предусмотрено бюджетных средств 2 563 618,60 тыс. рублей, кассовый расход                   2 412 622,65 тыс. рублей или 94,11%.

На территории городского округа Анадырь действует 10 муниципальных программ   в том числе:

1. Муниципальная программа «Поддержка и развитие основных секторов экономики городского округа Анадырь», утверждена Постановлением Администрации городского округа Анадырь от 30.12.2021 № 987, включает в себя 2 подпрограммы.

На муниципальную программу «Поддержка и развитие основных секторов экономики городского округа Анадырь» в 2022 году предусмотрено бюджетных средств 97 543,80 тыс. рублей, кассовый расход 86 270,37 тыс. рублей или 88,44%, в том числе:

1.1. На подпрограмму «Поддержка и развитие общественного наземного городского транспорта» предусмотрено бюджетных средств 74 017,40 тыс. рублей, кассовый расход 69 069,13 тыс. рублей или 93,31%.

Цель подпрограммы:

- Обеспечение доступности услуг общественного наземного автомобильного транспорта для населения ГО Анадырь.

Задача подпрограммы:

- Обеспечение бесплатных пассажирских перевозок общественным наземным автомобильным транспортом на территории ГО Анадырь.

Подпрограмма состоит из 1 основного мероприятия:

Основное мероприятие 1 «Организация работы общественного транспорта                                на территории городского округа Анадырь», в том числе:

-«Предоставление субсидии Муниципальному предприятию городского округа Анадырь «Городское коммунальное хозяйство»  на возмещение фактических затрат, возникающих в связи с выполнением пассажирских автобусных перевозок на городских маршрутах» предусмотрено бюджетных средств 60 516,40 тыс. рублей, кассовый расход                                     58 040,17 тыс. рублей или 95,91%.

На территории городского округа Анадырь перевозка пассажиров осуществляется         по четырем маршрутам в том числе, по маршрутам для школьников и к вертолетной площадке.

-«Предоставление субсидии Муниципальному предприятию городского округа Анадырь «Городское коммунальное хозяйство» (далее – МП ГО Анадырь «ГКХ»)                            на возмещение затрат по уплате лизинговых платежей», запланировано                                  13 501,0 тыс. рублей, кассовый расход 11 028,96 тыс. рублей или 81,69%.

В ходе реализации подпрограммы достигнут следующий результат:

1) количество автобусных маршрутов с бесплатным проездом для всех категорий граждан сохранено;

2) предоставлена субсидия МП ГО «ГКХ» на возмещение затрат по уплате лизинговых платежей.

1.2. На подпрограмму «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» предусмотрено бюджетных средств 23 526,40 тыс. рублей, кассовый расход 17 201,24 тыс. рублей или 73,11%.

Цель подпрограммы:

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам на территории городского округа Анадырь.

Задача подпрограммы:

Оказание финансовой и имущественной поддержки приоритетных                                      и перспективных направлений предпринимательской деятельности субъектов малого                         и среднего предпринимательства, а также самозанятых граждан.

Подпрограмма состоит из двух основных мероприятий:

Основное мероприятие 1 «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства», в том числе:

-«Предоставление субсидии на реализацию бизнес - проектов», запланировано                   500,0 тыс. рублей, расходы не произведены по причине отсутствия заявителей.

-«Субсидия на возмещение субъектам предпринимательской деятельности части затрат по оплате коммунальных услуг и уплате арендной платы за объекты недвижимости в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции», запланировано 13 410,10 тыс. рублей, исполнение                           составляет 100,0 %.

-«Субсидии субъектам предпринимательской деятельности на финансовое обеспечение части затрат на развитие овощеводства закрытого грунта», запланировано                        152,7 тыс. рублей, исполнение составляет 100,0 %.

-«Субсидии на финансовую поддержку субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих "северный завоз" потребительских товаров», запланировано 3 638,60 тыс. рублей, исполнение составляет 100,0 %.

Основное мероприятие 2 «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства», в том числе:

- «Оснащение территории городского округа Анадырь нестационарными торговыми объектами», запланировано 5 825,0 тыс. рублей, расходы не произведены. Приемка работ перенесена на 2023 год.

В ходе реализации подпрограммы достигнут следующий результат:

1) предоставлена субсидия на возмещение субъектам предпринимательской деятельности части затрат по оплате коммунальных услуг в условиях ухудшения ситуации                   в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, получателями субсидии стали 33 субъекта малого и среднего предпринимательства;

2) субсидию на финансовое обеспечение части затрат на развитие овощеводства закрытого грунта получил 1 субъект малого и среднего предпринимательства;

3) предоставлена субсидия на финансовую поддержку субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих "северный завоз", получателями субсидии стали 3 субъекта малого и среднего предпринимательства;

4) бюджетные средства на «Предоставление субсидии на реализацию бизнес - проектов» не освоены по причине отсутствия заявителей на получении субсидии;

5) подрядчику не удалось завести необходимые дополнительные материалы                       для выполнения работ по установке (монтажу) модульного сооружения торговли                            в городском округе Анадырь, приемка работ перенесена на 2023 год.

2. Муниципальная программа «Управление финансами и имуществом городского округа Анадырь», утверждена Постановлением Администрации городского округа Анадырь от 29.12.2021 № 857, включает в себя три подпрограммы.

На муниципальную программу «Управление финансами и имуществом городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 69 943,40 тыс. рублей, кассовый расход 63 300,03 тыс. рублей или 90,5%, включает в себя  три подпрограммы.

2.1. На подпрограмму «Управление муниципальными финансами и организация бюджетного процесса» предусмотрено бюджетных средств 60 620,20 тыс. рублей, кассовый расход 54 925,37 тыс. рублей или 90,61%.

Цель подпрограммы:

Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы городского округа Анадырь.

Задача подпрограммы:

Организация планирования и исполнения бюджета городского округа Анадырь.

Подпрограмма состоит из 3 основных мероприятий:

Основное мероприятие 1 «Управление резервными средствами бюджета городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 24 398,60 тыс. рублей, кассовый расход 19 392,74 тыс. рублей или 79,48%,  в том числе:

-«Резервный фонд Администрации городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 17 000,0 тыс. рублей, кассовый расход 12 842,72 тыс. рублей                           или 75,55%.

Мероприятия, исполнение которых было запланировано на 2022 год, выполнены                    в полном объеме. По всем реализованным мероприятиям своевременно предоставлены отчеты об использовании средств резервного фонда Администрации городского округа Анадырь на непредвиденные расходы.

-«Компенсация расходов связанных с переездом в соответствии с Решением Совета депутатов городского округа Анадырь от 05 марта 2015 года № 50 «Об утверждении Положения о некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 2 233,90 тыс. рублей, кассовый расход 1 978,52 тыс. рублей или 88,57%.

Правом на компенсацию расходов связанных с переездом на территорию                             ГО Анадырь воспользовались 9 сотрудников и на выезд в ЦРС 12 сотрудников.

-«Расходы на реализацию решений исполнительных органов городского округа Анадырь, направленных на совершенствование системы материальной мотивации муниципальных служащих городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 4 664,70 тыс. рублей, кассовый расход 4 571,50 тыс. рублей или 98,0%.

Расходы данного программного мероприятия направлены на совершенствование системы материальной мотивации муниципальных служащих ГО Анадырь.

-«Расходы на реализацию инициативных проектов граждан» предусмотрено бюджетных средств 500,0 тыс. рублей, средства не освоены в связи с отсутствием обращений от граждан.

Основное мероприятие 2 «Обеспечение деятельности Управления финансов, экономики и имущественных отношений Администрации городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 36 221,60 тыс. рублей, кассовый расход                                   35 532,63 тыс. рублей или 98,1%, в том числе:

-«Содержание аппарата Управления финансов, экономики и имущественных отношений Администрации городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 35 330,10 тыс. рублей, кассовый расход 34 641,17 тыс. рублей или 98,05%.

Просроченная кредиторская задолженность по оплате труда (включая начисления                     на оплату труда) отсутствует. Начисления и расчет по выплатам персоналу государственных (муниципальных) органов производятся своевременно и в полном объеме. 	Расходы на оплату труда производились в пределах нормативов формирования расходов на оплату труда.

В течение 2022 года вносились изменения в расходы по оплате труда, в связи                           с увеличением должностных окладов, выплатой компенсации за неиспользованный отпуск и перерасчетов страховых взносов. На 31 декабря 2022 года – 2 вакантные должности.

-«Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа                                 в соответствии с Решением Совета депутатов городского округа Анадырь                                   от 05 марта 2015 года № 50 «Об утверждении Положения о некоторых гарантиях                      и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 751,50 тыс. рублей, исполнение составляет 100,0%.

Правом на оплачиваемую дорогу к месту проведения отпуска воспользовались                          7 сотрудников и 7 иждивенцев.

-«Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений сотрудникам органов местного самоуправления городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 140,0 тыс. рублей, исполнение составляет 100,0%.

Правом на выплату воспользовался 1 сотрудник.

В ходе реализации подпрограммы достигнут следующий результат:

1) объем расходов бюджета ГО Анадырь, формируемых в мероприятиях муниципальных программ, в общем объеме расходов местного бюджета» на 2022 год выполнен на 91,8%;

2) просроченная кредиторская задолженность отсутствует;

3) объем муниципального долга ГО Анадырь к общему годовому объему доходов бюджета ГО Анадырь без учета объема безвозмездных поступлений составляет 12,3%;

4) принятые к учету бюджетные обязательства исполнены в соответствии                                 с графиком платежей по договорам (муниципальным контрактам).

2.2. На подпрограмму «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» предусмотрено бюджетных средств 9 264,20 тыс. рублей, кассовый расход 8 315,69 тыс. рублей или 89,76%.

Цели  подпрограммы:

Повышение эффективности использования муниципального имущества                            ГО Анадырь;

обеспечение эффективного и рационального использования земель на территории       ГО Анадырь.

Задачи подпрограммы:

Управление объектами, составляющими  муниципальную казну ГО Анадырь;

реализация прогнозного плана приватизации муниципального имущества;

снижение количества объектов бесхозяйного имущества на территории                           ГО Анадырь;

формирование новых земельных участков, а также вовлечение неиспользуемых земельных участков в хозяйственный оборот.

Подпрограмма состоит из двух основных мероприятий:

Основное мероприятие 1 «Управление и распоряжение земельными участками                        на территории городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств                                  195,0 тыс. рублей, исполнение составляет 100,0%.

В 2022 году заключены два муниципальных контракта (далее – МК) на сумму                     195,0 тыс. рублей на выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков,                   их постановка на государственный кадастровый учет. МК исполнены в установленные сроки и в полном объеме.

Основное мероприятие 2 «Управление и распоряжение имущественными объектами» предусмотрено бюджетных средств 9 069,20 тыс. рублей, кассовый расход                                     8 120,70 тыс. рублей или 89,54%, в том числе:

-«Инвентаризация, учет и оценка объектов муниципальной собственности» предусмотрено бюджетных средств 774,0 тыс. рублей, исполнение составляет 100,0%.

Проведена инвентаризация 1 объекта муниципальной собственности:

внесены изменения в основные характеристики объекта капитального строительства - линейный объект (уточнение местоположения объекта).

Заключены МК по определению:

рыночной стоимости арендной платы – 4 ед.;

начального (стартового) размера платежа за право заключения договора безвозмездного пользования имуществом – 1 ед.;

размера платежа купли-продажи недвижимого имущества ГО Анадырь                               при отчуждении субъектам малого и среднего предпринимательства при оплате                                       в рассрочку – 2 ед;

размера платежа купли-продажи недвижимого имущества ГО Анадырь                               при приватизации с торгов -2 ед.

-«Платежи за содержание и ремонт муниципальных объектов недвижимости, расположенных в многоквартирных домах» предусмотрено бюджетных средств                             4 692,0 тыс. рублей, кассовый расход 4 348,68 тыс. рублей или 92,68%.

Отклонение обусловлено выбытием муниципального имущества в порядке приватизации.

-«Взносы на капитальный ремонт муниципальных помещений, расположенных                в многоквартирных домах» предусмотрено бюджетных средств 1 390,2 тыс. рублей, кассовый расход 1 389,18 тыс. рублей или 99,93%.

Отклонение обусловлено выбытием муниципального имущества.

-«Содержание имущества казны городского округа Анадырь (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)» предусмотрено бюджетных средств 2 213,0 тыс. рублей, кассовый расход 1 608,83 тыс. рублей или 72,70%.

1. Управление нежилыми помещениями, не распределенными и не закрепленными                за конкретным пользователем имущества, осуществляет Управление финансов, экономики и имущественных отношений Администрации городского округа Анадырь.

Предусмотрено бюджетных средств 1 000,0 тыс. рублей, кассовый расход                          395, 91 тыс. рублей или 39,5%.

Неисполненные по соответствующему мероприятию бюджетные данные свидетельствуют о повышении качества управления муниципальным имуществом, путем вовлечения имущества Казны в хозяйственный оборот.

2. Управление жилыми помещениями, не распределенными и не закрепленными                  за конкретным пользователем имущества, осуществляет Администрация ГО Анадырь.

Произведены расходы на основании следующих судебных и мировых решений:

1) Определение Арбитражного суда Чукотского АО от 22.09.2022 № А80-116/2022,                       об утверждении мирового соглашения о перечислении задолженности за оказанные коммунальные услуги за жилые помещения без НДС.

2) Решение Арбитражного суда Чукотского АО от 21.11.2022 №А80-257/2022,                           об оплате задолженности за оказанные коммунальные услуги за жилые помещения                       по договору управления без НДС.

3) Мировое соглашение б/н от 07.07.22, о перечислении задолженности за оказанные коммунальные услуги за жилые помещения без НДС.

4) Решение Арбитражного суда Чукотского АО от 14.12.2021 №А80-388/2021,                     об оплате задолженности за оказанные коммунальные услуги за жилые помещения,                       без НДС и уплате транспортного налога.

Предусмотрено бюджетных средств 1 213,0 тыс. рублей, кассовый расход                     1 212,92 тыс. рублей или 100,0%.

В ходе реализации подпрограммы достигнут следующий результат:

1) сформированы 2 новых земельных участков для вовлечения их в хозяйственный оборот;

2) выполнены кадастровые работы по исправлению реестровой ошибки                                  в местоположении границ сооружения с кадастровым номером 87:05:000000:8493 «Магистральные сети горячего водоснабжения городского округа Анадырь»;

3) осуществлена оценка рыночной стоимости 10 объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, в целях реализации на торгах, а также                      в рамках преимущественного права приватизации;

4) в установленный срок и в полном объеме произведены расходы полученных судебных и мировых решений;

5) заключено 12 МК на поставку тепловой энергии по нежилым помещениям                          не распределенными и не закрепленными за конкретным пользователем имущества.

2.3. Подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского округа Анадырь»

Цель подпрограммы:

Эффективное управление муниципальным долгом городского округа Анадырь.

Задача подпрограммы:

Обеспечение своевременного исполнения долговых обязательств городского округа Анадырь, в соответствии с условиями заключенных соглашений.

Подпрограмма состоит из 1 основного мероприятия:

Основное мероприятие 1 «Обслуживание муниципального долга» предусмотрено бюджетных средств 59,0 тыс. рублей, исполнение составляет 100,0%.

Своевременно и в полном объеме произведены расходы по обслуживанию муниципального долга.

3. Муниципальная программа «Развитие образования и молодёжная политика на территории городского округа Анадырь на 2020-2025 годы», утверждена Постановлением Администрации городского округа Анадырь от 25.12.2019 № 1125, включает в себя 5 подпрограмм.

На муниципальную программу «Развитие образования и молодёжная политика                       на территории городского округа Анадырь на 2020-2025 годы» предусмотрено бюджетных средств 1 253 839,0 тыс. рублей, кассовый расход 1 252 183,99 тыс. рублей или 99,87%.

3.1. На подпрограмму «Дошкольное образование на территории городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 470 154,0 тыс. рублей, кассовый расход 468 822,0 тыс. рублей или 99,72%.

Цель подпрограммы:

Организация предоставления качественных муниципальных услуг, обеспечение развития в сфере доступного дошкольного образования.

Задача подпрограммы:

Организация предоставления качественного и доступного дошкольного образования.

Подпрограмма состоит из 1 основного мероприятия:

Основное мероприятие 1 - «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и публичных обязательств учреждений дошкольного образования», в том числе:

-«Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа                              в соответствии с Решением Совета депутатов городского округа Анадырь                                     от 05 марта 2015 года № 50 «Об утверждении Положения о некоторых гарантиях                     и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 9 434,20 тыс. рублей, кассовый расход 9 302,91 тыс. рублей или 98,61%.

Правом на оплачиваемую дорогу к месту проведения отпуска воспользовались                       101 сотрудник и 64 иждивенца.

-«Компенсация части платы за содержание ребенка в образовательных организациях Чукотского автономного округа, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (иные субсидии)» предусмотрено бюджетных средств 306,30 тыс. рублей, кассовый расход 75,63 тыс. рублей или 24,69%.

С 2017 года изменен порядок начисления компенсации части платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (компенсация начисляется только при доходах семьи на одного члена семьи меньше прожиточного минимума).

-«Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) детских дошкольных учреждений» предусмотрено средств 460 413,50 тыс. рублей, кассовый расход                     459 443,46 тыс. рублей или 99,79%.

Финансирование осуществлялось в соответствии с муниципальными контрактами              и договорами на оказание услуг.

В ходе реализации подпрограммы достигнут следующий результат:

1) обновилось содержание и повысилось качество дошкольного образования;

2) укрепилась материально-техническая база образовательных организаций, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования;

3) педагоги и руководители дошкольных образовательных организаций непрерывно повышали свою квалификацию;

4) уменьшилась очередность детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольные образовательные организации;

5) увеличилась доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольные образовательные услуги, в среднем по городскому округу Анадырь до 100%;

6) услуги по приему заявления, постановке на учет и зачислению детей                                          в образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования                          (детские сады) предоставляются в электронном виде;

7) обеспечены равные стартовые возможности для обучения детей                                                 в общеобразовательных организациях, реализующих программу начального общего образования;

8) обеспечено достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования.

3.2. На подпрограмму «Общее образование на территории городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 516 131,90 тыс. рублей, кассовый расход 515 915,76 тыс. рублей или 99,96%.

Цель подпрограммы:

Организация предоставления качественных муниципальных услуг, обеспечение развития в сфере доступного общего образования.

Задача подпрограммы:

Организация предоставления качественного и доступного общего образования.

Подпрограмма состоит из 2 основных мероприятий:

Основное мероприятие 1 «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и публичных                       обязательств учреждений общего образования», предусмотрено бюджетных средств                                  512 002,50 тыс. рублей, кассовый расход 511 786,36 тыс. рублей или 99,96%.

-«Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа                                  в соответствии с Решением Совета депутатов городского округа Анадырь                                      от 05 марта 2015 года № 50 «Об утверждении Положения о некоторых гарантиях                        и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 8 408,60 тыс. рублей, кассовый расход 8 284,56 тыс. рублей или 98,52%.

Правом на оплачиваемую дорогу к месту проведения отпуска воспользовались                        64 сотрудника и 37 иждивенцев.

-«Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 20 092,40 тыс. рублей, кассовый расход                            20 000,30 тыс. рублей или 99,54% (экономия образована в связи с применением регрессивной шкалы по страховым взносам).

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство получили                                89 педагогических работников.

-«Организация бесплатного горячего питания для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования» предусмотрено бюджетных средств 29 266,20 тыс. рублей, исполнение составляет 100,0%.

-«Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) школ – детских садов, школ начальных, неполных средних и средних» предусмотрено 454 235,30 тыс. рублей, исполнение составляет 100,0%.

На предоставление муниципальной услуги по реализации общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования заявило                           2 044 человека.

Финансирование осуществлялось в соответствии с муниципальными контрактами                         и договорами на оказание услуг.

Основное мероприятие 2 «Федеральный проект «Успех каждого ребенка»,                         в том числе:

«Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом» предусмотрено 4 129,40 тыс. рублей, исполнение составляет 100,0%.

В рамках реализации Национального проекта «Образование» федерального проекта «Успех каждого ребенка» для реализации мероприятия «Создания в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий культурой и спортом» МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 города Анадыря» (далее – МБОУ - «СОШ №1 г. Анадыря») для занятий физкультурой, гимнастикой, волейболом, баскетболом, футболом приобретены спортивные тренажеры, лыжи, лыжные ботинки, гимнастические стенки,  скамейки регулируемые, беговые дорожки, мячи и др.

В ходе реализации подпрограммы достигнут следующий результат:

1) обновилось содержание и технология обучения, воспитания в соответствии                             с Федеральными государственными образовательными стандартами для среднего общего образования и для основного общего, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

2) улучшилась учебно-материальная база образовательных организаций городского округа Анадырь (обеспечение в полном объеме образовательных организаций                          учебно-методической литературой);

3) в общеобразовательных организациях созданы условия для занятий физической культурой и спортом.

3.3. На подпрограмму «Дополнительное образование на территории городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 170 208,3 тыс. рублей,                           исполнение составляет 100,0%.

Цель подпрограммы:

Организация предоставления качественных муниципальных услуг, обеспечение развития в сфере доступного дополнительного образования.

Задача подпрограммы:

Организация предоставления качественного и доступного дополнительного образования.

Подпрограмма состоит из 1 основного мероприятия:

Основное мероприятие 1 «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и публичных обязательств учреждений дополнительного образования», в том числе:

-«Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа                                   в соответствии с Решением Совета депутатов городского округа Анадырь                                     от 05 марта 2015 года № 50 «Об утверждении Положения о некоторых гарантиях            и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 3 662,60 тыс. рублей, исполнение составляет 100,0%.

Правом на оплачиваемую дорогу к месту проведения отпуска воспользовались                           28 сотрудников и 22 иждивенца.

-«Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) учреждений                                  по внешкольной работе с детьми» предусмотрено бюджетных средств                                   166 545,70 тыс. рублей, исполнение составляет 100,0%.

В ходе реализации подпрограммы достигнут следующий результат:

1) увеличилось количество обучающихся по дополнительным образовательным программам на базе образовательных организаций, получающих образование                                    в соответствии с современными требованиями к условиям организации образовательного процесса;

2) увеличилось количество обучающих (одарённых и талантливых детей), занимающих призовые места в региональных, международных конкурсных мероприятиях;

3) предоставлены  услуги по дополнительному образованию в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования не менее 80% обучающимся                   от общего количества детей в возрасте 5-18 лет, в т.ч. детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

4) увеличилось количество обучающихся по дополнительному образованию за счёт увеличения групп творческих объединений «Плавание», «Английский язык»,                      «Театральная студия "Да!" и за счет открытия новых направлений на базе                                         МАУ ДО «ДДТ ГО Анадырь» (детский оздоровительный центр «Осанка», секция бокса).

По дополнительным образовательным программам на базе                                                    МАУ ДО «ДДТ ГО Анадырь», МАУ ДО «ДШИ ГО Анадырь» прошли обучение                           1 564 ребенка в возрасте 5-18 лет.

3.4. На подпрограмму «Развитие образования на территории городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 84 570,0 тыс. рублей, кассовый расход                          84 466,06 тыс. рублей или 99,88%.

Цели подпрограммы:

Обеспечение качественной организации предоставления дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования на территории городского округа Анадырь в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;

обеспечение организации предоставления качественных и доступных муниципальных образовательных услуг на территории городского округа Анадырь.

Задачи подпрограммы:

Укрепление учебно-методической и материально-технической базы образовательных организаций, обеспечивающих доступность качественных услуг в сфере образования;

развитие профессиональной компетентности и творческого потенциала педагогических кадров как важнейшего фактора повышения качества образования;

создание необходимых условий для достижения современного качества предоставления услуг в области образования, выявления и поддержки одаренных детей;

обеспечение деятельности муниципальных учреждений образования;

организация и проведение ремонтных работ (реконструкции) на объектах инфраструктуры образования;

обеспечение безопасности образовательных организаций.

Подпрограмма состоит из 9 основных мероприятий:

Основное мероприятие 1 «Материальное обеспечение отраслей образования» предусмотрено бюджетных средств 11 538,0 тыс. рублей, исполнение составляет 100,0%,               в том числе:

-«Приобретение материальных ресурсов, обеспечивающих развитие инфраструктуры образования, в том числе учебников для образовательных организаций»- предусмотрено бюджетных средств 1 388,20 тыс. рублей, исполнение составляет 100,0%.

Приобретены два набора археологической интерактивной экспозиции                               «Древняя Чукотка» и «Орудия труда и охоты», второй комплект учебников для                         учащихся 3 класса МБОУ «СОШ №1 г. Анадыря».

-«Реализация мероприятий, направленных на поддержку юнармейского движения                 в городском округе Анадырь»- предусмотрено бюджетных средств 500,0 тыс. рублей, исполнение составляет 100,0%.

Созданы и оснащены оборудованием кадетские классы во всех общеобразовательных учреждениях городского округа Анадырь.

-«Приобретение оборудование и товарно-материальных ценностей для нужд муниципальных образовательных организаций» предусмотрено бюджетных средств                               1 016,0 тыс. рублей, исполнение составляет 100,0%.

Приобретено оборудование для школьных столовых: МБОУ «СОШ №1 г. Анадыря», МБОУ «Основная общеобразовательная школа №1 города Анадыря»                                           (далее – МБОУ - ООШ №1 г. Анадыря»).

Финансирование осуществлялось в соответствии с МК и договорами на оказание услуг.

-«Реализация мероприятий по профессиональной ориентации лиц, обучающихся                      в общеобразовательных организациях за счет окружного бюджета» предусмотрено бюджетных средств 762,0 тыс. рублей, исполнение составляет 100,0%.

МБОУ «СОШ №1 г. Анадыря» приобретено учебно-лабораторное оборудование                   для профессиональной ориентации обучающихся.

-«Реализация мероприятий, направленных на поддержку кадетского движения                         в городском округе Анадырь» Анадырь предусмотрено бюджетных средств                                             508,0 тыс. рублей, исполнение составляет 100,0%.

МБОУ «Основная общеобразовательная школа №1 города Анадыря приобретено обмундирования для кадетов.

-«Выплаты специалистам муниципальных образовательных организаций денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений» предусмотрено бюджетных средств                       7 363,70 тыс. рублей, исполнение составляет 100,0%.

Компенсацию за наем (поднаем) жилых помещений получили 33 сотрудника.

Основное мероприятие 2 «Стимулирование повышения профессионального уровня работников образования», в том числе:

-«Проведение педагогической конференции» предусмотрено бюджетных средств                      50,0 тыс. рублей, исполнение составляет 100,0%.

Проведена педагогическая конференция «Особенности воспитательной работы                      с воспитанниками и обучающимися в муниципальных образовательных организациях городского округа Анадырь».

Основное мероприятие 3 «Развитие творческого и интеллектуального потенциала детей и молодежи» предусмотрено бюджетных средств 955,0 тыс. рублей, кассовый расход 951,59 тыс. рублей или 99,64%, в том числе:

-«Мероприятия по развитию творческого и интеллектуального потенциала детей                    и молодёжи (предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)» предусмотрено бюджетных средств 455,0 тыс. рублей, кассовый расход 451,75 тыс. рублей или 99,29 %.

В рамках данного мероприятия проведены:

муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников;

поддержка городской команды школьников в рамках участия в окружном интеллектуальном фестивале «Умники и умницы»;

общегородская научно-практической конференция школьников, проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х, 11-х, (12-х) классов                                     и мониторинговых исследований качества знаний обучающихся муниципальных образовательных учреждений.

-«Обеспечение условий для участия во всероссийских и международных мероприятиях участников делегаций от городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 500,0 тыс. рублей, кассовый расход 499,84 тыс. рублей или 99,97 %.

Основное мероприятие 4 «Поддержка робототехники и технического творчества инженерной направленности обучающихся» предусмотрено бюджетных средств                              203,10 тыс. рублей, исполнение составляет 100,0 %.

МБОУ "ООШ №1 г. Анадыря" приобретены наборы для конструирования                            и программирования роботов для учащихся 4х-11х классов (наборы LEGO Mindstorms EV3, LEGO Mindstorms Educanion EV3).

Основное мероприятие 5 «Организация и проведение ремонтных работ (реконструкции) на объектах инфраструктуры образования» предусмотрено бюджетных средств 29 471,90 тыс. рублей, исполнение составляет 100,0 %.в том числе:

-«Проведение ремонтных работ на объектах инфраструктуры образования городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 2 488,2 тыс. рублей, исполнение составляет 100,0 %.

Проведены работы по ремонту: крыльца главного входа здания                                             МАУ ДО «ДДТ городского округа Анадырь» и МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь» - ремонт фасада здания ул. Южная 17а.

-«Выполнение ремонтных работ в муниципальных образовательных организациях городского округа Анадырь» предусмотрено 26 983,90 тыс. рублей,                                    исполнение составляет 100,0%.

Выполнены ремонтные работы:

заменены оконные блоки, произведен ремонт спортивного зала                                        (МБОУ «СОШ №1 г. Анадыря»);

отремонтирована кровля крыши столовой (МБОУ «ООШ № 1 г. Анадыря»);

заменены оконные блоки, произведен ремонт устройства водоотведения                                                      по ул. Беринга, 8а (МБДОУ детсад «Сказка»);

произведен ремонт кровли здания, заменены дверные блоки                                                (МБДОУ детсад «Парус»).

Основное мероприятие 6 «Обеспечение деятельности отдельных муниципальных учреждений образования» предусмотрено бюджетных средств 22 780,70 тыс. рублей, кассовый расход 22 715,86 тыс. рублей или 99,72%, в том числе:

-«Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений образования городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 22 293,20 тыс. рублей, кассовый расход                                        22 228,39 тыс. рублей или 99,71%.

-«Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа                                   в соответствии с Решением Совета депутатов городского округа Анадырь                                 от 05 марта 2015 года № 50 «Об утверждении Положения о некоторых гарантиях                      и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 487,50 тыс. рублей, исполнение составляет 100,0 %.

Правом на оплачиваемую дорогу к месту проведения отпуска воспользовались                             4 сотрудника и 5 иждивенцев.

Основное мероприятие 7 «Обеспечение безопасности образовательных организаций городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 18 363,30 тыс. рублей, кассовый расход 18 327,82 тыс. рублей или 99,81%.

Для реализации данного мероприятия:

заключены договора на физическую охрану здания школы, проведена модернизация системы противопожарной сигнализации, установлены противопожарные двери, металлодетекторы (МБОУ «СОШ №1 г. Анадыря»);

заключены договора на физическую охрану здания школы (1 корпус, 2 корпус), проведена модернизация системы противопожарной сигнализации, установлены противопожарные двери, установлены металлодетекторы, приобретены пожарные стволы          и рукава, установлены противопожарные огнеупорные стеклопакеты                                              (МБОУ «ООШ №1 г. Анадыря»);

установлены противопожарные двери, произведена замена компактных уличных видеокамер (МБДОУ детсад «Сказка»);

установлен домофон (МБДОУ детсад «Сказка»);

приобретены металлодетекторы (МАУ ДО «ДДТ городского округа Анадырь»).

Основное мероприятие 8 «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма» предусмотрено бюджетных средств 508,0 тыс. рублей, исполнение                     составляет 100,0%.

Для реализации данного мероприятия МАУ ДО «ДДТ городского округа Анадырь» приобретена сувенирная продукция.

Основное мероприятие 9 «Создание условий доступности для инвалидов объектов                      и предоставляемых услуг в сфере образования» предусмотрено бюджетных средств                              700,0 тыс. рублей, исполнение составляет 100,0%.

МБДОУ детсад «Золотой ключик», МБДОУ детсад «Сказка», МБОУ                                                 «СОШ №1 г. Анадыря» - приобретены материалы для создания условий доступности инвалидов.

В ходе реализации подпрограммы достигнут следующий результат:

1) созданы условия для всех обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях (в том числе, инклюзивного обучения, обучения с применением дистанционных технологий);

2) все общеобразовательные организации городского округа Анадырь, реализующие общеобразовательные программы во Всероссийскую систему тестирования выпускников, участвовали в независимой оценке качества знаний;

3) проведена работа по ознакомлению юношей старших классов общеобразовательных организаций с основами военной службы, по формированию                             у юношей позитивного отношения к вооруженным силам Российской Федерации                                и готовности к защите Родины;

4) обновлено учебно-лабораторное оборудование для профессиональной ориентации обучающихся;

5) проведена работа по обеспечению безопасности образовательных организаций городского округа Анадырь;

6) проведены ремонтные работы (реконструкция) на объектах инфраструктуры образования.

3.5. На подпрограмму «Молодёжная политика на территории городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 12 774,80 тыс. рублей, кассовый расход                        12 773,39 тыс. рублей или 99,98 %.

Цель подпрограммы:

Вовлечение молодежи в социально значимую деятельность, развитие интеллектуально-творческого потенциала молодежи.

Задачи подпрограммы:

Организация летнего отдыха детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации;

организация досуга молодежи, развитие творческих способностей детей, популяризация здорового образа жизни, гражданское и патриотическое воспитание молодежи.

Подпрограмма состоит из 2 основных мероприятий:

Основное мероприятие 1 «Оздоровительная кампания детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» предусмотрено бюджетных средств 11 216,70 тыс. рублей, исполнение составляет 100,0%.

В рамках данного мероприятия заключены и исполнены договора гражданско-правового характера на питание детей, страхование детей от несчастных случаев, укомплектование аптечки, приобретение канцелярских принадлежностей и разных расходных материалы, посещение кинотеатра и просмотр фильмов.

Основное мероприятие 2 «Организация и проведение массовых мероприятий                           в области молодежной политики, направленных на обеспечение досуга молодежи, развитие творческих способностей детей, популяризацию здорового образа жизни, гражданское                    и патриотическое воспитание молодежи», в том числе:

-«Проведение массовых мероприятий в области молодежной политики» предусмотрено бюджетных средств 1 558,10 тыс. рублей, кассовый расход                                            1 555,69 тыс. рублей или 99,85 %.

Проведены массовые мероприятия:

конкурс детского творчества, неделя детской книги;

организация массовых катаний для школьников города в ледовом катке в дни весенних каникул;

городской конкурс военно-патриотической песни «Виктория»;

блок праздничных программ, посвященных празднованию 9 мая;

фестиваль –конкурс по хореографии и художественному чтению «Салют Победе»;

военно-патриотический слет «Я-патриот»;

день семьи;

проведение мероприятий, посвященных Дню защиты детей;

конференция школьного научного общества;

месячник военно-патриотического воспитания;

городская военно-патриотическая игра «Зарница»;

подготовка и поддержка городской команды школьников в рамках участия                                в Окружной оборонно-спортивной игре «Зарница».

В ходе реализации подпрограммы достигнут следующий результат:

1) проведены мероприятия по оздоровительной кампании детей, находящихся                             в трудной жизненной ситуации;

2) организованы и проведены массовые мероприятия в области молодежной политики, направленных на обеспечение досуга молодежи, развитие творческих способностей детей, популяризацию здорового образа жизни, гражданское                                       и патриотическое воспитание молодежи».

4. Муниципальная программа «Развитие социально - культурной сферы                           в городском округе Анадырь на 2020-2025 годы», утверждена Постановлением Администрации городского округа Анадырь от 25.12.2019 № 1126 , включает                                        в себя 4 подпрограммы.

На муниципальную программу «Развитие социально-культурной сферы в городском округе Анадырь на 2020-2025 годы» предусмотрено бюджетных средств                                   82 381,80 тыс. рублей, кассовый расход 82 312,28 тыс. рублей или 99,92%.

4.1. На подпрограмму «Развитие культуры и укрепление единого культурно-информационного пространства в городском округе Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 77 447,10 тыс. рублей, кассовый расход 77 387,58 тыс. рублей                      или 99,92%.

Цели  подпрограммы:

Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа Анадырь услугами организаций культуры;

укрепление единого культурно-информационного пространства;

обеспечение организации предоставления качественных и доступных муниципальных услуг на территории городского округа Анадырь;

создание условий для увеличения продолжительности социально-активного периода жизни граждан пожилого возраста городского округа Анадырь;

обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта;

организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных                                 и спортивных мероприятий.

Задачи подпрограммы:

Организация предоставления качественных и доступных муниципальных услуг                           в сфере организации досуга населения;

укрепление материально-технической базы учреждений культуры;

гражданское и патриотическое воспитание граждан, проведение календарных                            и общегородских праздников;

обеспечение деятельности Управления по социальной политике Администрации городского округа Анадырь;

создание условий для привлечения граждан пожилого возраста к активному участию в общественно значимых мероприятиях городского округа Анадырь;

организация культурно-массовых мероприятий для граждан пожилого возраста;

спортивно-оздоровительная работа с населением.

Подпрограмма состоит из 6 основных мероприятий:

Основное мероприятие 1 «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  и публичных обязательств учреждений культуры» предусмотрено бюджетных 52 505,70 тыс. рублей, исполнение составляет 100,0%, в том числе:

-«Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа                                      в соответствии с Решением Совета депутатов городского округа Анадырь                                      от 05 марта 2015 года № 50 «Об утверждении Положения о некоторых гарантиях                          и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 966,50 тыс. рублей, кассовый расход 966,43 тыс. рублей или 99,99%.

Правом на оплачиваемую дорогу к месту проведения отпуска воспользовались                   5 сотрудников и 3 иждивенца.

-«Оказание муниципальных услуг по библиотечному, библиографическому                                  и информационному обслуживанию пользователей библиотеки» предусмотрено бюджетных 51 539,20 тыс. рублей, исполнение составляет 100,0%.

Основное мероприятие 2 Федеральный проект "Культурная среда", в том числе:

-«Создание модельных муниципальных библиотек» предусмотрено бюджетных средств 5 000,0 тыс. рублей, исполнение составляет 100,0%.

В рамках национального проекта «Культура», федерального проекта «Культурная среда» для реализации мероприятия «Создание модельных муниципальных библиотек»                        в МБУ городского округа Анадырь «Публичная библиотека им. Тана–Богораза» проведены ремонтно-строительные работы в помещении библиотеки по ул. Ленина д. 51, приобретена                     и установлена новая мебель, доставлены новые печатные издания и книжная продукция.

Основное мероприятие 3 «Проектно-изыскательские ремонтные работы, строительство и реконструкция объектов культуры», в том числе:

-«Выполнение ремонтных работ в муниципальных учреждениях культуры и спорта»  предусмотрено бюджетных средств 1 636,60 тыс. рублей, исполнение составляет 100,0%.

В МБУ г.о.Анадырь «Публичная библиотека им. Тана-Богораза» проведены ремонтные работы в двух зданиях (по ул. Отке д. 5, ул. Ленина д.51).

Основное мероприятие 4 «Проведение календарных и общегородских праздников» предусмотрено бюджетных средств 570,0 тыс. рублей, кассовый расход 565,83 тыс. рублей или 99,27%.

Проведены культурно-массовые и памятные мероприятия:

праздничный вечер, посвященный Дню вывода войск из Афганистана;

праздничный вечер для ветеранов войны и труда, посвященный 9 мая;

праздничное мероприятие, посвященное Дню города.

Основное мероприятие 5 «Обеспечение деятельности Управления по социальной политике Администрации городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 17 234,80 тыс. рублей, кассовый расход 17 179,52тыс. рублей или 99,68 %, в том числе:

-«Расходы на содержание центрального аппарата (расходы на выплату персоналу                             в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами» предусмотрено бюджетных средств 16 593,60 тыс. рублей, кассовый расход                                           16 538,40 тыс. рублей или 99,67%.

-«Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа                                    в соответствии с Решением Совета депутатов городского округа Анадырь                                         от 05 марта 2015года № 50 «Об утверждении Положения о некоторых гарантиях                          и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 536,20 тыс. рублей, кассовый расход 536,14 тыс. рублей или 99,99%.

Правом на оплачиваемую дорогу к месту проведения отпуска воспользовались                            7 сотрудников и 5 иждивенцев.

-«Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений сотрудникам органов местного самоуправления городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 105,0 тыс. рублей, исполнение составляет 100,0%.

Основное мероприятие 6 «Обеспечение условий межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтических) отношений», в том числе:

-«Организация и проведение культурно-массового мероприятия                                "Хлебосольный горожанин"» предусмотрено бюджетных средств 500,0 тыс. рублей, исполнение составляет 100,0%.

С целью популяризации национальных культур и пропаганды принципов традиционного питания в современной жизни, заключены МК на оказание услуг                               по организации и проведению культурно - массового мероприятия                                   "Хлебосольный горожанин" и на проведение конкурса на лучшее блюдо.

В ходе реализации подпрограммы достигнут следующий результат:

1) организованы и проведены календарные и общегородские праздники;

2) сохранено и продолжено развитие единого культурного пространства; национальных культурных традиций на территории городского округа Анадырь;

3) на базе муниципальных учреждений культуры сформированы электронные ресурсы, направленные на сохранение и развитие национальных и культурных традиций;

4) обеспечена организация предоставления качественных и доступных муниципальных услуг на территории городского округа Анадырь;

5) создана модельная муниципальная библиотека.

4.2. На подпрограмму «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 4 198,80 тыс. рублей, кассовый расход 4 188,89 тыс. рублей или 99,76%, подпрограмма состоит из двух основных мероприятий.

Цели подпрограммы:

Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта;

организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных                                    и спортивных мероприятий городского округа.

Задача подпрограммы:

Спортивно-оздоровительная работа с населением.

Основное мероприятие 1 «Физкультурно - оздоровительная и спортивно-массовая работа с населением» предусмотрено бюджетных средств 3 386,60 тыс. рублей, кассовый расход 3 376,69 тыс. рублей или 99,71%, в том числе:

-«Проведение спортивно-массовых мероприятий» предусмотрено бюджетных средств 789,60 тыс. рублей, кассовый расход 779,69 тыс. рублей или 98,74%.

Проведены следующие мероприятия:

открытое первенство по баскетболу среди мужских команд,

первенство города Анадыря по волейболу среди женских команд,

спортивно – массовые мероприятия, посвящённые Дню Победы,

спортивно – массовые мероприятия, посвящённые Дню России,

спортивно – массовые мероприятия, посвящённые Дню образования                                города Анадыря,

детско-юношеская футбольная лига (до 19 лет),

детско-юношеская баскетбольная лига (до 19 лет),

детско-юношеская волейбольная лига (до 19 лет),

открытое первенство города Анадыря по волейболу среди мужских команд,

открытое первенство города Анадыря по мини-футболу среди мужских команд.

-«Расходы на организацию и проведение тренировочного процесса, участие спортсменов в спортивных мероприятиях» предусмотрено бюджетных средств                               2 597,0 тыс. рублей, исполнение составляет 100,0%.

Администрацией городского округа Анадырь с автономным учреждением ЧАО «Управление технического обеспечения и эксплуатации имущества Чукотского автономного округа» заключались муниципальные контракты на оказание услуг                             по организации занятий спортом.

Основное мероприятие 2 Федеральный проект «Спорт - норма жизни» в том числе:

-«Проведение массовых физкультурных мероприятий среди различных категорий населения» предусмотрено бюджетных средств 812,20 тыс. рублей, исполнение                   составляет 100,0%.

Для проведения данного мероприятия приобретен спортивный инвентарь; сувенирная продукция, наградная атрибутика для победителей физкультурных мероприятий.

В ходе реализации подпрограммы достигнут следующий результат:

1) увеличилась доступность занятий физической культурой и спортом посредством участия населения в спортивно-массовых мероприятиях, спартакиадах;

2) наблюдается рост популяризации спорта, физической культуры и здорового образа жизни;

3) возрос интерес жителей городского округа Анадырь к занятиям физической культурой и спортом, ведению здорового образа жизни;

4) увеличилось количество человек, занимающихся физической культурой и спортом на систематической основе;

5) осуществляется профилактика асоциального поведения среди жителей города.

4.3. На Подпрограмму «Активное долголетие в городском округе Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 435,90 тыс. рублей, кассовый расход                                           435,81 тыс. рублей или 99,98%.

Цель  подпрограммы:

Создание условий для увеличения продолжительности социально-активного периода жизни граждан пожилого возраста городского округа Анадырь.

Задачи подпрограммы:

Создание условий для привлечения граждан пожилого возраста к активному участию в общественно значимых мероприятиях городского округа Анадырь;

организация культурно-массовых мероприятий для граждан пожилого возраста.

Подпрограмма состоит из 2 основных мероприятий:

Основное мероприятие 1 «Создание условий для привлечения граждан пожилого возраста к активному участию в общественно значимых мероприятиях городского округа Анадырь», в том числе:

-«Организация выездов в тундру для сбора дикоросов для граждан пожилого возраста» предусмотрено бюджетных средств 150,0 тыс. рублей, исполнение составляет 100,0%.

С июня по октябрь 2022 года для граждан пожилого возраста было организовано                            7 поездок в тундру для сбора дикоросов.

Основное мероприятие 2 «Организация культурно-массовых мероприятий                           для граждан пожилого возраста», в том числе:

-«Проведение акции по поздравлению долгожителей с юбилейными датами - 70, 80, 90, 100 лет» предусмотрено бюджетных средств 15,90 тыс. рублей, кассовый расход                                           15,81 тыс. рублей или 99,43%.

-«Организация календарных праздничных мероприятий для граждан пожилого возраста» предусмотрено бюджетных средств 270,0 тыс. рублей, исполнение составляет 100,0 %.

Для граждан пожилого возраста проведено праздничные мероприятия:

посвящённое Дню России (приняло участие 52 человека);

посвящённое Дню пожилого человека (приняло участие 40 человек).

В ходе реализации подпрограммы достигнут следующий результат:

1) созданы условия для увеличения продолжительности здоровой жизни граждан, активного долголетия граждан на территории городского округа Анадырь;

2) повышен уровень коммуникативности, самооценки граждан старшего поколения;

3) сохранено развитие единого культурного пространства, национальных культурных традиций на территории городского округа Анадырь.

4.4. На Подпрограмму «Материальное обеспечение отрасли», в том числе:

Основное мероприятие 1 «Создание условий доступности для инвалидов объектов                    и предоставляемых услуг в сфере культуры», в том числе:

-«Создание условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере культуры» предусмотрено бюджетных средств 300,0 тыс. рублей,                          исполнение составляет 100,0%.

МБУ городского округа Анадырь «Публичная библиотека им. Тана – Богораза» приобретены и установлены откидной пандус, система вызова помощника, надписи,                      знаки текстовой и графической информации (знаки выполнены рельефно-точечным шрифтом Брайля).

5. Муниципальная программа «Развитие территории городского округа Анадырь на 2019-2024 годы», утверждена Постановлением Администрации городского округа Анадырь от 07 ноября 2018 года № 760, включает в себя три подпрограммы.

На муниципальную программу «Развитие территории городского округа Анадырь                       на 2019-2024 годы» предусмотрено бюджетных средств 793 307,70 тыс. рублей, кассовый расход 672 356,02 тыс. рублей или 84,75%.

5.1. На подпрограмму «Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 169 054,90 тыс. рублей, кассовый расход 167 488,02 тыс. рублей или 99,07%.

Цели подпрограммы:

Обеспечение гарантий реализации права на погребение;

создание безопасных и благоприятных условий для проживания в многоквартирных домах городского округа Анадырь.

Задачи подпрограммы:

Обеспечение гарантий, связанных с погребением умерших;

приведение в надлежащее техническое состояние жилых помещений и общего имущества МКД;

повышение эффективности и надежности функционирования наружных                                  и внутренних инженерных систем.

Подпрограмма состоит из 5 основных мероприятий.

Основное мероприятие 1 «Предоставление выплат и компенсаций за услуги, предусмотренные гарантированным перечнем услуг по погребению» в том числе:

-«Расходы на предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов                       и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат на услуги, предусмотренные гарантированным перечнем услуг на погребение» предусмотрено бюджетных средств 10 595,50 тыс. рублей, кассовый расход 10 515,40 тыс. рублей или 99,24%.

По результатам конкурсного отбора было заключено соглашение с ООО «Лагранд» оказывающей услуги по захоронению умерших. Возмещены расходы по захоронению                               107 человек (умерших).

Основное мероприятие 2 «Ремонт жилого фонда» бюджетных средств                            108 123,50 тыс. рублей, кассовый расход 106 892,52 тыс. рублей или 98,86%, в том числе:

- «Выполнение работ по ремонту муниципального жилого фонда» предусмотрено бюджетных средств 3 993,30 тыс. рублей, исполнение составляет 100,0%.

Выполнены работы:

ремонт в 1 квартире по ул. Береговая д. 2 (замена водонагревателя);

замена двери (ул. Отке дом 46);

ремонт в 1 квартире по ул. Отке д. 54 (ремонт системы электроснабжения: демонтаж скрытой электропроводки; смена розеток; смена пакетных  выключателей);

ремонт в 19 квартирах по ул. Отке д. 64 (смена унитазов, замена внутренних трубопроводов водоснабжения, смена кранов; установка счетчиков, установка душевых кабин; установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов; смена розеток и т.д.);

ремонт в 1 квартире по ул. Ленина д. 46Б (демонтажные работы, погрузка и вывоз строительного материала, ремонт помещения: шпатлевка, грунтовка, оклейка обоями, потолок; электромонтажные работы и д.р.);

ремонт в 1 квартире по ул. Ленина д. 36 (снятие наличников и дверных полотен, демонтаж дверей, разборка покрытий полов, демонтаж и установка окон, смена обоев, смена выключателей  и т.д.);

ремонт в 1 квартире по ул. Строителей дом 4 (снятие наличников и дверных полотен,  смена обоев, смена розеток, смена унитазов, смена трубопроводов, штукатурка и т.д.).

-«Субсидии управляющим организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами, на финансовое обеспечение расходов, связанных с ремонтом подъездов в многоквартирных домах на территории городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 23 760,0 тыс. рублей, исполнение составляет 100,0%.

Заключены соглашения на ремонт подъездов в многоквартирных домах                                  на территории ГО Анадырь с управляющими организациями: ООО «ЖилДом»,                                ООО «ЧукотЖилСервис». Выполнен ремонт подъездов по ул. Ленина д.14, 35, 41,47;                        по ул. Отке д. 24, 30, 37, 39, 46, 58; по ул. Строителей д. 3, 5, 15; по ул. Энергетиков д. 15.

-«Субсидии управляющим организациям на ремонт фасадов многоквартирных домов на территории городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств                           78 250,0 тыс. рублей, исполнение составляет 100,0%.

Заключены соглашения с: ООО «ЖилДом, ООО «ЧукотЖилСервис»                              на выполнение ремонта фасадов МКД. Выполнен ремонт 15 фасадов МКД.

-«Субсидии управляющим организациям на ремонт системы водоотведения                           в коммунальных квартирах многоквартирных домов на территории городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 2 120,20 тыс. рублей, кассовый расход      889,22 тыс. рублей или 41,94%.

Изменения в проектно-сметной документации (уменьшение сметной стоимости                     со стороны подрядчика).

Основное мероприятие 3 «Субсидии организациям ЖКХ на укрепление и оснащение материально-технической базы», в том числе:

-«Субсидии муниципальным учреждениям на частичную компенсацию затрат                        по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) техники                            и оборудования» предусмотрено бюджетных средств 2 495,80 тыс. рублей, исполнение составляет 100,0%.

Предмет оказания лизинга составляет самосвал Чайка-сервис 27847Y                                      с трёхсторонней разгрузкой КМУ ИНМАН на шасси Газ 33086.

Основное мероприятие 4 "Региональный проект "Чистая вода федерального проекта "Чистая вода" предусмотрено бюджетных средств 47 840,10 тыс. рублей, кассовый расход 47 584,36 тыс. рублей или 99,47%.

Проведена реконструкция участков холодного водоснабжения: от ВВК/6 до ЦТП-4, L=800 метров; от ВВК/15 до ЦТП-4, L=495 метров.

В ходе реализации подпрограммы достигнут следующий результат:

1) предоставлены выплаты и компенсации за услуги, предусмотренные гарантированным перечнем услуг по погребению 107 человек (умерших);

2) приведены в надлежащее техническое состояние жилые помещения и общее имущество МКД (отремонтировано 42 подъезда  и выполнен ремонт 15 фасадов МКД).

5.2. На подпрограмму «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Анадырь»

Цель подпрограммы:

Эффективное использование энергетических ресурсов на территории городского округа Анадырь.

Задача подпрограммы:

Повышение энергетической эффективности объектов электросетевого хозяйства.

Подпрограмма состоит из 1 основного мероприятия:

Основное мероприятие 1 «Мероприятия по энергоснабжению» предусмотрено бюджетных средств 21 364,20 тыс. рублей, кассовый расход 6 195,21 тыс. рублей                              или 29%, в том числе:

-«Разработка проектной и сметной документации (для строительства, реконструкции, капитального ремонта)» предусмотрено бюджетных средств                                3 484,50 тыс. рублей, кассовый расход 600,0 тыс. рублей  или 17,22%.

Заключен МК на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Реконструкция линии 6 кВ Морпорт» с ООО «Энергия» на сумму 2 884,5 тыс. рублей.

Выполнен запланированный объем работ, исполнение МК в 2023 году.

-«Капитальный ремонт и ремонт объектов электроснабжения» предусмотрено бюджетных средств 5 600,0 тыс. рублей, кассовый расход 5 595,21 тыс. рублей или 99,91%.

-«Реконструкция кабельных и воздушных линий» предусмотрено бюджетных средств 12 279,70 тыс. рублей, расходы не произведены.

Изменены объемы работ в проектно-сметной документации. Исполнение работ перенесено на 2023 год.

В ходе реализации подпрограммы достигнут следующий результат.

1) выполнен капитальный ремонт и ремонт объектов электроснабжения;

2) выполнен запланированный объем работ по объекту «Реконструкция                                 линии 6 кВ Морпорт», исполнение МК запланировано на 2023 год;

3) реконструкция кабельных и воздушных линий перенесена на 2023 год                     (внесены поправки в проектно-сметную документацию по изменению объема работ).

5.3. На подпрограмму «Содержание, развитие и ремонт инфраструктуры городского хозяйства городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 602 888,60 тыс. рублей, кассовый расход 498 672,79 тыс. рублей или 82,71%.

Цель подпрограммы:

Повышение уровня благоустройства и развитие инфраструктуры городского округа Анадырь.

Задачи подпрограммы:

Строительство, ремонт и обслуживание объектов городской инфраструктуры;

содержание объектов дорожного хозяйства;

обеспечение электроосвещением улично-дорожной сети;

санитарная очистка территории ГО Анадырь;

обеспечение безопасности дорожного движения территории ГО Анадырь.

Подпрограмма состоит из 8 основных мероприятий:

Основное мероприятие 1 «Содержание и развитие объектов инфраструктуры» предусмотрено бюджетных средств 212 849,80 тыс. рублей, кассовый расход                                       138 251,39 тыс. рублей или 64,96%, в том числе:

-«Содержание кладбищ на территории городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 2 543,10 тыс. рублей, исполнение составляет 100,0%.

Заключен МК №47 на оказание услуг по обслуживанию кладбища на территории городского округа Анадырь с ООО «Энергопрофиль».

Выполнены ремонтно-восстановительные работы на территории кладбища городского округа Анадырь (разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы, исправление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала).

-«Содержание памятников и скульптурных композиций» предусмотрено бюджетных средств 2 355,10 тыс. рублей, кассовый расход 580,0 тыс. рублей или 24,63%.

Выполнены работы:

по помывке памятников монументальных скульптур городского округа Анадырь;

по помывке, восстановлению надписей и подключения подсветки скульптурной композиции «80-летие пограничной службы на Чукотке».

В связи с невыполнением требований МК № 93 по благоустройству мемориального комплекса «Первый ревком Чукотки» - оплата не произведена.

-«Благоустройство территории (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)» предусмотрено бюджетных средств                       5 396,30 тыс. рублей, кассовый расход 3 660,22 тыс. рублей или 67,83%.

Выполнены работы по освещению парка, по благоустройству                                                    мемориала писателю Ю.С. Рытхэу.

Работы по благоустройству общественной территории, прилегающей к мемориалу «Чукотка - фронту» в ГО Анадырь не приняты комиссией.

-«Софинансирование проектов инициативного бюджетирования» предусмотрено бюджетных средств 11 727,80 тыс. рублей, кассовый расход 9 064,58 тыс. рублей                            или 77,29%.

Выполнены работы по ремонту ограждений мусорных площадок, школьного стадиона в городском округе Анадырь.

Для выполнения работ по ремонту ограждения мусорных площадок в городском округе Анадырь был заключен МК на разработку проектной документации (работа выполнена в срок).

-«Развитие инфраструктуры индивидуального жилищного строительства» предусмотрено бюджетных средств 41 916,80 тыс. рублей, кассовый расход                                        20 629,91 тыс. рублей или 49,22%.

Заключен МК с ООО «Чукотская строительно-буровая компания», на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта: «Инженерные сети теплоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения ГО Анадырь                                по ул. Отке». Работы выполняются по подготовке проектной документации и (или) выполнению инженерных изысканий. В соответствии с условиями МК предусмотрено                    три этапа выполнения работ. Первый этап выполнен. Второй этап, включающий в себя составление проекта производства работ, поставку необходимых материалов, изделий, оборудования, выполнение строительно-монтажных работ находится на исполнении.

-«Благоустройство  дворовых территорий многоквартирных домов» предусмотрено бюджетных средств 112 671,50 тыс. рублей, кассовый расход                                65 554,40 тыс. рублей или 58,18%.

Выполнены работы по благоустройству спортивной площадки по ул. Рультытегина.

МК по благоустройству дворовых территорий МКД на территории городского округа Анадырь (квартал № 6, № 10 (второй этап) – находятся на исполнении.

-«Обеспечение деятельности Муниципального бюджетного учреждения городского округа Анадырь "Служба содержания и благоустройства"»  предусмотрено бюджетных средств 35 866,70 тыс. рублей, исполнение составляет 100,0%.

Заключено соглашение с МБУ «Служба содержания и благоустройства»                                   на выполнение муниципального задания.

Выполнены работы: озеленение территории городского округа Анадырь; выполнение работ по текущему содержанию и ремонту благоустройства; обслуживание                    и ремонт детских площадок; благоустройство территории; ремонт малых архитектурных форм; ремонт остановочных павильонов; обустройство мест массового отдыха                               при проведении новогодних праздников.

-«Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа                                    в соответствии с Решением Совета депутатов городского округа Анадырь от 05 марта 2015года № 50 «Об утверждении Положения о некоторых гарантиях и компенсациях                       для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 352,50 тыс. рублей, кассовый расход                                352,48 тыс. рублей или 99,99%.

Правом на оплачиваемую дорогу к месту проведения отпуска воспользовались                        6 сотрудников и 5 иждивенцев.

Основное мероприятие 2 «Формирование планов по развитию и ремонту объектов инфраструктуры городского округа Анадырь», в том числе:

-«Разработка проектной и сметной документации» предусмотрено бюджетных средств 8 029,90 тыс. рублей, кассовый расход 4 098,26 тыс. рублей или 51,04%.

1) Выполнены работы:

актуализация схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения;

актуализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

разработка колористических решений для фасадов многоквартирных домов;

инженерно-геодезические изыскания по объектам:

«Реконструкция участка ХВС от УТ-3 до перехода через автодорогу                                       по ул. Энергетиков близ УТ-5/7 (ВВК-2/10), L = 995 м»;

«Реконструкция участка холодного водоснабжения: от ВВК-1 до точки «А»,                             L= 268,8‬ м».

2) Осуществлены технологические присоединения к электрическим сетям:

«Наружное освещение торцевой стены МКД по ул. Тевлянто д. 5»;

«Греющий кабель системы водоотведения по ул. Рультытегина д. 15».

3) Исполнение МК по разработке проектно-сметной документации по объектам:

«Реконструкция участка ХВС: от ВВК-1 до точки «А», L= 268,8‬ м»;

«Реконструкция участка ХВС от УТ-3 до перехода через автодорогу                                          по ул. Энергетиков близ УТ-5/7 (ВВК-2/10), L = 995 м» – перенесено  на 2023 год.

Основное мероприятие 3 «Разработка документов территориального планирования                  и градостроительного зонирования» предусмотрено бюджетных средств                                    1 016,1 тыс. рублей, исполнение составляет 100,0%.

Выполнены научно-исследовательские работы «Подготовка проекта внесения изменений в генеральный план и ПЗЗ городского округа Анадырь».

Основное мероприятие 4 «Обслуживание и ремонт объектов дорожного хозяйства городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 134 644,20 тыс. рублей, исполнение составляет 100,0%.в том числе:

-«Обслуживание улично-дорожной сети» предусмотрено бюджетных средств     90 964,40 тыс. рублей, исполнение составляет 100,0%.

Заключен МК с ООО «Анадырская транспортная компания» на трехлетний период. Работы выполнены в объеме согласно техническому заданию.

- Выполнены следующие работы:

- содержание автомобильных дорог (очистка от снега, вывоз снега, обработка противогололёдным материалом, уборка мусора с проезжей части, промывка дорог, устранение выбоин/ям, полив грунтовых и гравийных дорог с добавлением щебня из природного камня);

- благоустройство (очистка тротуаров, проездов и переходных лестниц);

- ремонт бордюрного камня;

- ремонт дорожных знаков;

- прочистка водоотводных придорожных знаков.

-«Обеспечение противопожарных проездов» предусмотрено бюджетных средств                             300,0 тыс. рублей, кассовый расход 297,96 тыс. рублей или 99,32%.

Заключен МК на оказание услуг по уборке и вывозу снега с территории, прилегающей к гаражным строениям в ГО Анадырь с ООО «Анадырская транспортная компания» на 297,96 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме.

-«Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации» предусмотрено бюджетных средств 43 379,8 тыс. рублей, исполнение составляет 100,0%.

Основное мероприятие 5 «Реализация национального проекта "Безопасные                             и качественные автомобильные дороги", в рамках регионального проекта «Дорожная сеть»"» предусмотрено бюджетных средств 191 420,10 тыс. рублей, кассовый расход                         191 409,54 тыс. рублей или 99,99% , в том числе:

-«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог» предусмотрено бюджетных средств 6 906,90 тыс. рублей, кассовый расход 6 896,43 рублей или 99,85%.

-«Федеральный проект «Дорожная сеть» реализация национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"» предусмотрено бюджетных средств 184 513,20 тыс. рублей, исполнение составляет 100,0%.

Выполнен ремонт автомобильной дороги:

1) ул. Колхозная ПК 0+700 - ПК 1+217 Анадырской городской агломерации;

2)  ул. Горького ПК 0+000 - ПК 0+162 Анадырской городской агломерации;

3) ремонт объездной автомобильной дороги Анадырской городской агломерации;

4) участок объездной автомобильной дороги «Подъезд к рыббазе                                             № 2 км 0+000 – км 2+301 Анадырской городской агломерации»;

5) ул. Рультытегина от ПК 1+490 до ПК 1+620 Анадырской городской агломерации;

6) ул. Рультытегина от ПК 0+000 до ПК 0+2104 Анадырской городской агломерации;

7) участок автомобильной дороги от объездная ГМ ТЭЦ до промышленного парка Анадырь ПК 0+000 - ПК 0+480 Анадырской городской агломерации.

Основное мероприятие 6 «Уличное освещение» предусмотрено бюджетных средств 28 711,80 тыс. рублей, кассовый расход  28 010,86 тыс. рублей или 97,56%,  в том числе:

-«Обслуживание и ремонт сетей уличного освещения, находящихся                                         в собственности городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств                         25 261,10 тыс. рублей, исполнение составляет 100,0%.

ООО «СВТ» выполнены работы по обслуживанию и ремонту сетей уличного освещения, находящихся в собственности городского округа Анадырь.

-«Оплата за потребленную энергию уличным освещением» предусмотрено бюджетных средств 3 450,70 тыс. рублей, кассовый расход 2 750,70 тыс. рублей                           или 79,71%.

Оплата за потребленную энергию произведена согласно выставленным счетам                  АО «Чукотэнерго» (экономия бюджетных средств за счет сокращения потребления энергии).

Основное мероприятие 7 «Санитарная очистка территории городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств, в том числе:

-«Расходы по обеспечению надлежащего санитарного состояния (санитарной очистке) территории городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 1 244,5 тыс. рублей, исполнение составляет 100,0%.

Произведены работы по ликвидации несанкционированных свалок на территории городского округа Анадырь.

Основное мероприятие 8 «Упорядочение и улучшение условий дорожного движения транспортных средств и пешеходов на территории городского округа Анадырь»,                           в том числе:

-«Строительство автомобильных дорог на территории городского округа  Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 24 992,20 тыс. рублей, расходы                                  не произведены.

Согласование проектной документации на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта: «Автомобильная дорога                                             от ул. Рультытегина до ул. Энергетиков в г. Анадырь» в органах государственной экспертизы перенесено на первое полугодие 2023 года.

В ходе реализации подпрограммы достигнут следующий результат.

1) Выполнены работы по строительству, ремонту и обслуживанию объектов городской инфраструктуры, в том числе:

оказаны услуги по обслуживанию кладбища на территории ГО Анадырь;

выполнена помывка памятников монументальных скульптур ГО Анадырь;

выполнено благоустройство памятника Рэтхэу ;

выполнены работы по ремонту ограждений мусорных площадок ГО Анадырь;

выполнено освещение детских площадок городе Анадырь;

выполнен ремонт школьного стадиона ГО Анадырь;

выполнено проектирование (строительству и ввод в эксплуатацию) объекта: «Инженерные сети теплоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения»                            по адресу город Анадырь ул. Отке;

выполнена работа по подбору колористических решений для фасадов многоквартирных домов (МКД);

выполнена работа по благоустройству дворовых территорий МКД ГО Анадырь                   (10 квартал);

выполнено благоустройство спортивной площадки по ул. Рультытегина;

выполнена актуализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

выполнена актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

проведены инженерно-геологических изысканий, инженерно-геодезические изыскания, инженерно-экологические изыскания по объекту «Реконструкция участка холодного водоснабжения: от ВВК-1 до точки «А», L= 268,8‬ м»;

выполняются научно-исследовательские работы «Подготовка проекта внесения изменений в генеральный план и ПЗЗ ГО Анадырь».

2) Выполнены работы:

обслуживание улично-дорожной сети;

осуществлен строительный контроль при проведении работ по ремонту автомобильных дорог с бетонным покрытием;

выполнен капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог.

3) выполнены работы по замене 120 светильников уличного ГО Анадырь.

4) осуществлены мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок                                на территории го Анадырь.

В результате выполненных работ - повышен уровень благоустройства и развития инфраструктуры городского округа Анадырь.

6. Муниципальная программа «Жильё в городском округе Анадырь», утверждена Постановлением Администрации городского округа Анадырь                                 от 29.12.2021 № 980, включает в себя четыре подпрограммы.

На муниципальную программу «Жильё в городском округе Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 150 036,60 тыс. рублей, кассовый расход                      142 999,13 тыс. рублей или 95,31%, в том числе:

6.1. Подпрограмма «Содействие в обеспечении жильём молодых семей                              в городском округе Анадырь»

Цели подпрограммы:

Поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных                                  в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий на территории города Анадырь;

создание системы поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы                           для улучшения демографической ситуации в городском округе Анадырь.

Задача подпрограммы:

оказание молодым семьям содействия в улучшении их жилищных условий                               для удовлетворения жилищных потребностей молодых семей.

Подпрограмма состоит из одного основного мероприятия:

Основное мероприятие 1 «Содействие молодым семьям в обеспечении жильем»,                          в том числе:

- «Оказание государственной поддержки молодым семьям - участникам подпрограммы в улучшении жилищных условий путем предоставления социальной выплаты» предусмотрено бюджетных средств 4 733,10 тыс. рублей,                                    исполнение составляет 100,0%.

В рамках мероприятия в текущем году выданы 2 свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства 2 молодым семьям.

6.2. На подпрограмму «Доступное и комфортное жильё в городском округе Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 57 540,70 тыс. рублей, кассовый расход 57 311,78 тыс. рублей или 99,6%.

Цели подпрограммы:

Обеспечение доступного жилья и комфортных условий проживания для жителей городского округа Анадырь;

улучшение жилищных условий граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях в городском округе Анадырь;

улучшение жилищных условий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Задачи подпрограммы:

Сокращение очереди граждан, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий в городском округе Анадырь;

предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся                                  без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

выполнение работ по технической инвентаризации и оценке муниципальных жилых помещений городского округа Анадырь;

- оформление и получение свидетельств о праве на наследство по закону                                         и по завещанию на недвижимое имущество;

- развитие жилищного строительства в городском округе Анадырь.

Подпрограмма состоит из трех основных мероприятий:

Основное мероприятие 1 «Предоставление жилых помещений детям-сиротам                            и лицам из их числа», в том числе:

-«Приобретение жилья детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа» предусмотрено бюджетных средств 50 950,0 тыс. рублей, исполнение составляет 100,0%.

Приобретено 8 однокомнатных квартир на вторичном рынке жилья в городском округе Анадырь.

Основное мероприятие 2 «Учет, инвентаризация, распоряжение жилищным фондом» предусмотрено бюджетных средств 6 590,70 тыс. рублей, кассовый расход                                     6 361,78 тыс. рублей или 96,53%, в том числе:

-«Выполнение работ по технической инвентаризации, учет и оценка муниципального жилищного фонда» предусмотрено бюджетных средств                                         1 420,5 тыс. рублей, кассовый расход 1 191,58 тыс. рублей или 83,88%.

Выполнены работы по оценке рыночной стоимости арендной платы жилых                             и нежилых помещений.

-«Взносы на капитальный ремонт муниципальных помещений, расположенных                             в многоквартирных домах» предусмотрено бюджетных средств 5 170,20 тыс. рублей, исполнение составляет 100,0%.

В ходе реализации подпрограммы достигнут следующий результат:

1) для детей-сирот и детям, оставшихся без попечения родителей приобретено                              и предоставлено 8 однокомнатных квартир;

2) выполнены работы по оценке рыночной стоимости арендной платы жилых помещений в отношении 110 объектов и оплачены услуги нотариуса по удостоверению муниципального контракта на приобретение 1 жилого помещения;

3) перечислены взносы на капитальный ремонт жилых помещений, расположенных         в многоквартирных домах, общей площадью 37 766,86 кв.м.

6.3. Подпрограмма «Развитие индивидуального жилищного строительства                          в  городском округе Анадырь»

Цель подпрограммы:

Создание условий для развития индивидуального жилищного строительства.

Задача подпрограммы:

Увеличение количества объектов индивидуального жилищного строительства                      за счет субсидии застройщикам (физическим лицам), осуществляющим строительство индивидуальных жилых.

Подпрограмма состоит из одного основного мероприятия:

Основное мероприятие 1 «Компенсация застройщикам - физическим лицам части фактических затрат на строительство индивидуального жилого дома в городском округе Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 9 141,50 тыс. рублей, исполнение                      составляет 100,0%.

В ходе реализации подпрограммы достигнут следующий результат:

Компенсацию получили 2 застройщика.

6.4. На подпрограмму «Ликвидация аварийного жилищного фонда» предусмотрено бюджетных средств 78 621,30 тыс. рублей, кассовый расход                               71 812,97 тыс. рублей или 91,34%.

Цель подпрограммы:

Создание условий для ликвидации аварийного жилищного фонда.

Задачи подпрограммы:

Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками                                   в многоквартирных домах, необходимых для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

приобретение жилых помещений у застройщиков в многоквартирных домах, необходимых для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

выкуп у собственников нежилых помещений в многоквартирных домах,       признанных аварийными.

Подпрограмма состоит из трех основных мероприятий:

Основное мероприятие 1 «Предоставление жилого помещения, равнозначного                                  по общей площади ранее занимаемому», в том числе:

-«Расходы на выкуп жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилья, а также предоставления гражданам, состоящим на учете в улучшении жилищных» предусмотрено бюджетных средств 66 800,0 тыс. рублей, кассовый расход                               65 691,67 тыс. рублей или 98,34%.

Заключены МК на приобретение 10 квартир для переселения граждан                                    из многоквартирных домов, признанных аварийными и непригодными для проживания                    по адресу: г. Анадырь, ул. Ленина, д. 30, г. Анадырь, ул. Отке, д. 10.

Основное мероприятие 2 «Выкуп изымаемого жилого помещения» предусмотрено бюджетных средств 4 200,0 тыс. рублей, кассовый расход 3 000,0 тыс. рублей или 71,43%.

Произведена выплата компенсации за изымаемое жилое помещение                                      для муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома аварийным                           и подлежащим сносу, расположенного по адресу: 689000, Чукотский автономный округ,                   г. Анадырь, ул. Ленина, д.30.

Один собственник жилого помещения отказался от предоставления компенсации                         в связи с несогласием с проведенной оценкой.

Основное мероприятие 3 «Выкуп изымаемого нежилого помещения» предусмотрено бюджетных средств 7 621,30 тыс. рублей, кассовый расход 3 121,30 тыс. рублей                            или 40,95%. Произведена выплата компенсации за изымаемое жилое помещение                             для муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома аварийным                          и подлежащим сносу, расположенного по адресу: 689000, Чукотский автономный округ,                   г. Анадырь, ул. Ленина, д.28.

Один собственник нежилого помещения отказался от предоставления компенсации.

В ходе реализации подпрограммы достигнут следующий результат:

1) приобретено 10 жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками в МКД, необходимых для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

2) предоставлена компенсация за изымаемое нежилое помещение – 1 объект;

3) предоставлена компенсация за изымаемое жилое помещение – 1 объект.

7. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в городском округе Анадырь на 2015-2023 годы», утверждена Постановлением Администрации городского округа Анадырь от 02.02.2015 № 40.

На подпрограмму «Реализация комплекса мероприятий по обращению                              с отходами»» предусмотрено бюджетных средств 86 340,60 тыс. рублей, кассовый расход 84 427,13 тыс. рублей или 97,78%.

Цель подпрограммы:

Создание эффективной системы управления отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, обеспечивающей снижение загрязнения окружающей среды отходами производства и потребления.

Задачи подпрограммы:

Повышение уровня экологической безопасности.

Подпрограмма состоит из 2 основных мероприятий.

Основное мероприятие 1 «Федеральный проект «Чистая страна», в том числе:

-«Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде» предусмотрено бюджетных средств 67 415,10 тыс. рублей, кассовый расход 65 501,64 тыс. рублей                          или 97,16%.

Заключен МК на выполнение работы по рекультивации санкционированной свалки ТКО городского округа Анадырь ,с подрядной организацией ООО «ЭкоСтрой» на сумму 218 338,813 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2 «Мероприятия по ликвидации свалок бытовых отходов» предусмотрено бюджетных средств 18 925,50 тыс. рублей, исполнение составляет 100,0%.

Заключен МК на выполнение работы по обустройству территории близ гаражных боксов «Старая свалка» в городском округе Анадырь с подрядной организацией                           ООО «Энергия».

В ходе реализации подпрограммы достигнут следующий результат:

1) выполнены в запланированном объеме работы по рекультивации санкционированной свалки;

2) произведены работы по обустройству территории близ гаражных боксов                   «Старая свалка» в городском округе Анадырь.

8. Муниципальная программа «Анадырь – безопасный город», утверждена Постановлением Администрации городского округа Анадырь от 30.12.2021 № 974, включает в себя три основных мероприятия.

На муниципальную программу «Анадырь – безопасный город» предусмотрено бюджетных средств 2 629,40 тыс. рублей, исполнение составляет 100,0%.

Цели программы:

Обеспечение бесперебойного функционирования и модернизации интегрированной системы видеонаблюдения «Анадырь - безопасный город», повышение уровня общественной безопасности и правопорядка на территории городского округа Анадырь путём обеспечения функционирования интегрированной системы видеонаблюдения;

повышение уровня общественной безопасности и правопорядка посредством привлечения к охране общественного порядка населения, путём создания условий для обеспечения деятельности на территории городского округа Анадырь добровольных формирований граждан по охране общественного порядка;

обеспечение безопасности населения городского округа Анадырь в области гражданской обороны.

Задачи программы:

Комплексное обеспечение безопасности населения и объектов на территории городского округа Анадырь, в том числе:

профилактика явлений криминогенного характера, предупреждение возможных акций, увеличение количества раскрытых правонарушений с помощью камер видеонаблюдения;

снижение количества правонарушений, в том числе на улицах, в местах массового пребывания и отдыха граждан, профилактика преступлений и правонарушений, участие                     в обеспечении общественного порядка при проведении массовых мероприятий силами Народной (муниципальной) дружины городского округа Анадырь;

создание условий для защиты населения при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Программа состоит из 3 основных мероприятий:

Основное мероприятие 1 «Финансовое обеспечение мероприятий по профилактике преступлений и правонарушений на территории городского округа Анадырь» в том числе:

-«Техническая эксплуатация и обслуживание интегрированной городской системы видеонаблюдения» предусмотрено бюджетных средств 1 688,40 тыс. рублей, исполнение составляет 100,0%.

В целях поддержания в работоспособном состоянии объекта и обслуживания магистральных волоконно-оптических линий связи (ВОЛС), проведения диагностики                            и устранения отказов, неисправностей и аварийных ситуаций на оборудовании,                            АПК и линейно-кабельных сооружений в 2022 году был заключен муниципальный контракт для осуществления технического обслуживания интегрированной системы видеонаблюдения «Анадырь - безопасный город».

Основное мероприятие 2 «Обеспечение участия граждан в обеспечении общественного порядка» предусмотрено бюджетных средств 691,0 тыс. рублей, исполнение составляет 100,0%.

На территории городского округа Анадырь действует одна народная  дружина. Наряды народных дружинников оказывали помощь сотрудникам подразделения по делам несовершеннолетних Межмуниципального отдела МВД РФ «Анадырский»                                    при поквартирном обходе неблагополучных семей.

Основное время дежурства с 18.00 до 21.00 часа, в летний период до 22 часов.                         На дежурства заступали по две-три группы, в составе которых один сотрудник органов внутренних дел и один - два  народных дружинника. Количество дружинников                                   и сотрудников органов внутренних дел, участвующих в ежедневных рейдовых мероприятиях до 9 человек. Время нахождения на дежурстве до 3 часов.

Основное мероприятие 3 «Обеспечение комплексного подхода к организации мероприятий аварийно-спасательных работ, предупреждения и защиты населения                       от чрезвычайных ситуаций, ликвидации и смягчения их последствий, в области гражданской обороны», в том числе

-«Укрепление материально-технической базы и увеличение объемов запасов материально-технических средств, для нужд гражданской обороны и защиты населения при возникновении чрезвычайных ситуаций» предусмотрено бюджетных средств                            250,0 тыс. рублей, исполнение составляет 100,0%.

Для штата сотрудников структурных подразделений Администрации городского округа Анадырь закуплены средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОТ) - противогазы в количестве 61 единиц.

В ходе реализации подпрограммы достигнут следующий результат:

1) создана благоприятная и безопасная среда проживания, повышен уровень общественной безопасности и правопорядка на территории ГО Анадырь путем обеспечения функционирования интегрированной системы видеонаблюдения на территории                                ГО Анадырь;

2) созданы условия для добровольных формирований населения по охране общественного порядка,

3) обеспечена комплексная безопасность населения и объектов на территории                      ГО Анадырь.

В результате выполненных работ - обеспеченна комплексная безопасность населения и объектов на территории городского округа Анадырь.

9. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа Анадырь на 2018-2024 годы», утверждена Постановлением Администрации городского округа Анадырь от 07.11.2018 № 759, включает в себя одну подпрограмму.

Цель подпрограммы:

Повышение качества и комфорта городской среды на территории ГО Анадырь.

Задачи подпрограммы:

Обеспечение создания и развития объектов благоустройства дворовых                                      и общественных территорий общего пользования, мест массового отдыха населения;

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций                             в реализацию мероприятий по благоустройству городской территории.

Подпрограмма состоит из 2 основных мероприятий:

Основное мероприятие 2 Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», в том числе:

-Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» предусмотрено бюджетных средств 17 035,50 тыс. рублей, кассовый расход                                   15 591,29 тыс. рублей или 91,52%.

Выполнены работ по обустройству общественной территории в городском округе Анадырь (ул. Дежнева, напротив здания МБОУ ООШ № 1, благоустройство парка «Молодежный в городском округе Анадырь».

В ходе реализации подпрограммы достигнут следующий результат:

В результате выполненных работ по обустройству общественной территории                         в городском округе Анадырь - повышен комфорт и качество городской среды                                   на территории ГО Анадырь.

10. Муниципальная программа «Создание единого информационного пространства городского округа Анадырь на 2020-2025 годы», утверждена Постановлением Администрации городского округа Анадырь от 27.12.2019 № 1138, включает в себя одно основное мероприятие.

На муниципальную программу «Создание единого информационного пространства городского округа Анадырь на 2020-2025 годы» предусмотрено бюджетных средств                        10 560,80 тыс. рублей, кассовый расход 10 553,02 тыс. рублей или 99,93%.

Цель программы:

Совершенствование деятельности органов местного самоуправления городского округа Анадырь и муниципальных органов городского округа Анадырь на основе использования информационно-коммуникационных технологий

Задача программы:

Развитие информационно-коммуникационных технологий в органах местного самоуправления городского округа Анадырь и муниципальных органах городского округа Анадырь

Основное мероприятие 1 "Формирование современной информационно-технологической инфраструктуры органов местного самоуправления городского округа Анадырь и муниципальных органов городского округа Анадырь, в том числе:

-«Организация современной информационно-технологической инфраструктуры                           и совершенствование системы защиты информации в органах местного самоуправления городского округа Анадырь и муниципальных органах городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 6 379,20 тыс. рублей, кассовый расход                                         6 377,68 тыс. рублей или 99,98%.

В рамках реализации мероприятия заключено 25 муниципальных контрактов                            и 9договоров на.

оказание информационных услуг с использованием экземпляров Систем КонсультантПлюс;

оказание услуг Удостоверяющего центра по выдаче Сертификатов, а также иные услуги простых (неисключительных) лицензий на программы для ЭВМ;

предоставление права использования ПО Кейсистемс («Бюджет-СМАРТ», «Собственность-СМАРТ», «Свод-СМАРТ»);

предоставление права использования и абонентское обслуживание Системы "Контур Экстерн";

предоставление неисключительных прав на антивирусное программное обеспечение;

предоставление несключительных прав на использование ПО «UserGate»;

предоставление прав на использование программ для СЗИ «Secret Net Studio»;

предоставление права использования ПО «Xspider»;

предоставление права использования ПО «Dr.Web»;

предоставление права на программу для ЭВМ АльфаДок.Платформа;

предоставление кода доступа к электронной справочной системе "Система Госфинансы Плюс", "Система Госзаказ Плюс";

поставку ноутбука, системных блоков, телевизора, многофункциональных устройств и принтера, мониторов, и источников бесперебойного питания;

услуги по абонементному информационно-технологическому сопровождению системы "1С: Предприятие".

-«Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления городского округа Анадырь на основе использования информационно-телекоммуникационных технологий» предусмотрено бюджетных средств 4 181,60 тыс. рублей, кассовый расход 4 175,34 тыс. рублей или 99,85%.

В рамках реализации мероприятия заключено 6 МК и 3договора:

оказание услуг «Виртуальный ЦОД»;

оказание услуг по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет;

оказание услуг телематических служб глобальной сети Интернет и услуги передачи данных;

поддержку информационного ресурса;

предоставление прав на использование программ для ЭВМ Р7-Офис;

предоставление прав на программу для ЭВМ АльфаДок.Платформа;

техническое сопровождение установленного ПО «Дело-Предприятие».

В ходе реализации подпрограммы достигнут следующий результат:

1) работники, функциональные обязанности которых связаны с использованием телефонной связи и ресурсов сети «Интернет», обеспечены доступом к телефонной сети                   и сети «Интернет» с пропускной способностью канала связи 100 МБИТ/с;

2) все работники обеспечены компьютерной справочной правовой системой «Консультант Плюс»;

3) работники, функциональные обязанности которых связаны с использованием систем «1С», обеспечены бесперебойным доступом в данные системы;

4) все работники обеспечены системой электронного документооборота «Дело»;

5) осуществлено совершенствование системы защиты информации: продлены лицензии на антивирусное решение «Dr.Web», подписку «Security Updates» для                               ПО «User Gate», ПО «Secret Net Studio 8», ПО для проведения инструментального анализа защищенности «Xspider 7.8»;

6) продлены доменные имена и хостинг сайта для поддержания работоспособности официального сайта Администрации городского округа Анадырь и корпоративной почты,                         а также заключен контракт на размещение сайта на аттестованной площадке;

7) работники, функциональные обязанности которых связаны с использованием систем «Keysystems», обеспечены бесперебойным доступом в данные системы;

8) изготовлены электронные подписи для работы в Россрестре, государственной автоматизированной информационной системы «Управление», а также для работы                                 в системе «Контур.Экстерн»;

9) закуплено компьютерного оборудования в составе и количестве: 1 ноутбук,                          1 телевизор, 15 системных блоков (включая 4 системных блока для ЕДДС), 16 ИБП,                       12 мониторов, 13 МФУ формата А4, и 1 цветной принтер А4;

10) закуплено 11 лицензий на отечественный офисный пакет «Р7-Офис».

В результате выполненных работ улучшилось качество и оперативность предоставления государственных и муниципальных услуг гражданам и организациям                           на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий.