Отчёт о выполнении

плана мероприятий Администрации городского округа Анадырь, направленных на  профилактику и противодействие коррупции

в городском округе Анадырь, на 2012-2013 годы, утверждённого распоряжением

Администрации городского округа Анадырь от 23.04.2012г. № 73-рг

| № п/п | Мероприятия | Ответственные исполнители | Срок реализации | Информация о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления городского округа Анадырь в сфере профилактики и противодействия коррупции |  |  |  |  |
| 1.1 | Приведение должностных инструкций муниципальных служащих городского округа Анадырь в соответствие с изменениями федерального и регионального законодательства | Управления Администрации городского округа Анадырь | По мере необходимости | Должностные инструкции муниципальных служащих городского округа Анадырь своевременно приводятся в соответствие с федеральным и региональным законодательством. |
| 1.2 | Разработка административных регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг) | Управления Администрации городского округа Анадырь | По мере необходимости |  |
| 1.3 | Обеспечение внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность органов местного самоуправления городского округа Анадырь в целях повышения эффективности их деятельности, а также повышения качества предоставления гражданам и организациям муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг), в том числе: |  |  |  |
| 1.3.1 | разработка и реализация нормативных правовых и иных актов, направленных на реализацию Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» | Управления Администрации городского округа Анадырь | 2012-2013 годы | В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» приняты: Постановление Администрации от 17.06.2011г. № 273 «Об утверждении реестра муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами местного самоуправления городского округа Анадырь». Распоряжение Администрации городского округа Анадырь от 03.03.2010г. № 38-рг «Об утверждении перечня первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде муниципальными предприятиями, организациями, учреждениями». |
| 1.3.2 | перевод в электронный вид приоритетных муниципальных услуг | Управление по организационным и административно-правовым вопросам | До 1 июля 2012 года | Подготовлены технологические карты межведомственного взаимодействия по предоставлению основных муниципальных услуг в сфере градостроительства, землепользования, учета и распределения жилья и сферы образования. Ведется работа по созданию единого информационного городского центра предоставления муниципальных услуг в электронном виде. Создано автоматизированное рабочее место для предоставления муниципальных услуг в электронном виде на основании технологических карт межведомственного взаимодействия и технического задания. Настроены пользовательские права сотрудникам непосредственно осуществляющим оказание муниципальных услуг. |
| 1.4 | Изучение и распространение успешного опыта в сфере профилактики и противодействия коррупции в других субъектах Российской Федерации | Управление по организационным и административно-правовым вопросам | 2012-2013 годы | Данная деятельность осуществляется на постоянной основе в рабочем порядке, путём изучения нормативной базы в сфере профилактики и противодействия коррупции других муниципальных образований Российской Федерации, а также ознакомления с информационными сообщениями средств массовой информации по данной теме. |
| 2. Повышение эффективности межведомственного и межуровневого взаимодействия в сфере профилактики и противодействия коррупции |  |  |  |  |
| 2.1 | Подготовка информаций, отчетов, внесение предложений по вопросам противодействия коррупции и совершенствования законодательства в данной сфере, в Правительство Чукотского автономного округа | Управление по организационным и административно-правовым вопросам | В соответствии со сроками, установленными запросами | Подготовка информации, отчетов, докладов по вопросам противодействия коррупции производится в установленные сроки. |
| 2.2 | Взаимодействие с контрольно-счётным отделом при Совете депутатов городского округа Анадырь, в том числе: |  |  |  |
| 2.2.1 | по вопросам проведения финансово-экономической экспертизы проектов нормативных правовых актов (включая обоснованность финансово-экономических обоснований), предусматривающих расходные обязательства за счет бюджета городского округа Анадырь | Управления Администрации городского округа Анадырь | При разработке проектов нормативных правовых актов | Осуществление предварительного контроля. Подготовка рекомендаций и предложений, по результатам экспертизы нормативных правовых актов предусматривающих расходные обязательства за счет бюджета городского округа Анадырь. По состоянию на 05.07.2013 года контрольно-счетным отделом подготовлено 23 экспертных заключения. |
| 2.2.2 | внесение предложений в планы работы контрольно-счётного отдела при Совете депутатов городского округа Анадырь в части проведения контрольных мероприятий по проверке целевого и эффективного использования средств бюджета городского округа Анадырь | Управления Администрации городского округа Анадырь | В соответствии с запросами контрольно-счётного отдела при Совете депутатов городского округа Анадырь, а также в случае необходимости проведения контрольных мероприятий | По состоянию на 05.07.2013 года в контрольно-счетный отдел из прокуратуры г. Анадыря поступило запросы о проведении внеплановых проверок не поступали. |
| 2.2.3 | принятие мер по результатам проведенных контрольно-счётным отделом при Совете депутатов городского округа Анадырь контрольных мероприятий, оценка результатов выявленных нарушений на коррупционность | Управления Администрации городского округа Анадырь | По мере направления отчетов, актов проверок, представлений и предписаний контрольно-счётного отдела при Совете депутатов городского округа Анадырь | По состоянию на 05.07.2013г. контрольно-счетным отделом в адрес Администрации городского округа Анадырь предписания с рекомендациями о принятии необходимых мер по повышению эффективности расходования бюджетных средств. |
| 2.3 | Взаимодействие с прокуратурой города Анадыря, в том числе: |  |  |  |
| 2.3.1 | по вопросам приведения нормативных правовых актов органов местного самоуправления городского округа Анадырь в соответствие с законодательством Российской Федерации и Чукотского автономного округа, а также при подготовке проектов нормативных правовых актов городского округа Анадырь | Управления Администрации городского округа Анадырь | Постоянно | Взаимодействие с прокуратурой города Анадыря ведётся на постоянной основе, в том числе в рамках заключенного Соглашения о взаимодействии прокуратуры города Анадыря и органов местного самоуправления городского округа Анадырь в рамках правотворческой деятельности. Непосредственное взаимодействие осуществляется путём направления проектов нормативных правовых актов для получения заключения о законности проекта нормативного правового акта и его соответствии действующему законодательству. |
| 2.3.2 | по вопросам проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов городского округа Анадырь | Управление по организационным и административно-правовым вопросам | Постоянно | Прокуратурой города Анадыря проводится внешняя антикоррупционная экспертиза, нормативных правовых актов городского округа Анадырь. В заключении прокуратуры о законности проекта нормативного правового акта отдельно указывается об отсутствии в проекте коррупциогенных факторов. |
| 2.4 | Обеспечение информационного взаимодействия с Отделом законодательства Чукотского автономного округа, ведения федерального регистра и регистрации уставов муниципальных образований Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Магаданской области и Чукотскому автономному округу, в том числе: |  |  |  |
| 2.4.1 | по вопросу направления нормативных правовых актов Чукотского автономного округа для проведения правовой экспертизы и включения в федеральный регистр | Управление по организационным и административно-правовым вопросам | Постоянно | 17 декабря 2012 года Отделом законодательства Чукотского автономного округа, ведения федерального регистра и регистрации уставов муниципальных образований Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Магаданской области и Чукотскому автономному округу зарегистрированы изменения, внесённые в Устав городского округа Анадырь. |
| 2.5 | Взаимодействие с правоохранительными органами в случае поступления уведомлений представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения муниципальных служащих городского округа Анадырь к совершению коррупционных правонарушений | Управление по организационным и административно-правовым вопросам Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов | В случае поступления уведомлений представителя нанимателя | По состоянию на 05.07.2013 года фактов обращения к муниципальным служащим городского округа Анадырь в целях склонения муниципальных служащих к совершению коррупционных правонарушений не зафиксировано. |
| 2.6 | Выработка и совершенствование механизмов межведомственного взаимодействия при проверке сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности городского округа Анадырь, муниципальных служащих и членов их семей, а также персональных данных лиц, претендующих на замещение должностей муниципальной службы либо муниципальных должностей городского округа Анадырь | Управление по организационным и административно-правовым вопросам совместно с правоохранительными и налоговыми органами | 2012-2013 годы |  |
| 2.7 | Участие в круглых столах, семинарах, заседаниях, конференциях по вопросам реализации антикоррупционной политики, совершенствования антикоррупционного законодательства, проводимых Правительством Чукотского автономного округа, Думой Чукотского автономного округа, правоохранительными органами и органами юстиции | Управление по организационным и административно-правовым вопросам | По мере необходимости | Представители органов местного самоуправления городского округа Анадырь постоянно принимают участие в круглых столах, семинарах, заседаниях, конференциях и иных мероприятиях по вопросам реализации антикоррупционной политики. 14 марта 2013 года Советом депутатов городского округа Анадырь были проведены депутатские слушания на тему «Об эффективности мероприятий, направленных на профилактику и противодействие коррупции в городском округе Анадырь». В слушаниях приняли участие представители органов внутренних дел и прокуратуры. |
| 3. Совершенствование нормативной правовой базы городского округа Анадырь |  |  |  |  |
| 3.1 | Совершенствование нормативных правовых актов городского округа Анадырь в рамках мер по противодействию коррупции, по вопросам развития и реализации механизмов предупреждения коррупции и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе, в том числе по вопросам совершенствования муниципальной службы, в том числе: | Управление по организационным и административно-правовым вопросам | В течение квартала после вступления в силу соответствующих федеральных нормативных правовых актов |  |
| 3.1.1 | приведение нормативных правовых актов городского округа Анадырь в соответствие с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 329-ФЗ | Управление по организационным и административно-правовым вопросам | Постоянно |  |
| 3.1.2 | в соответствии с подпунктом а) пункта 4 Национального плана противодействия коррупции на 2012-2013 годы - принятие нормативных правовых актов и локальных актов, обязывающих лиц, замещающих муниципальные должности городского округа Анадырь, муниципальных служащих, сообщать в случаях, установленных федеральными законами, о получении ими подарка в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей | Управление по организационным и административно-правовым вопросам | В 3-месячный срок после издания Правительством Российской Федерации типового нормативного акта |  |
| 3.2 | Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов городского округа Анадырь | Управление по организационным и административно-правовым вопросам | Постоянно | В соответствии с Постановлением Администрации городского округа Анадырь от 06.06.2011г. № 231 «О проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» все нормативные акты городского округа Анадырь проходят внутреннюю антикоррупционную экспертизу, осуществляемую юридическим отделом (данная экспертиза рассматривается как неотъемлемая составная часть общеправовой экспертизы нормативных правовых актов городского округа Анадырь). Кроме того общественную экспертизу, проводимую путём размещения на официальном сайте проектов нормативных правовых актов прошли проекты административных регламентов предоставления муниципальных услуг. Антикоррупционная экспертиза проектов муниципальных нормативных правовых является основной мерой превентивного характера, применяемой с целью недопущения принятия нормативных актов, имеющих признаки коррупциогенности. |
| 3.3 | Анализ проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов городского округа Анадырь, в части определения качества подготовки нормативных правовых актов. | Управление по организационным и административно-правовым вопросам | Ежеквартально |  |
| 3.4 | Внесение необходимых корректив в административные регламенты в связи с изменениями федерального и регионального законодательства, в целях устранения выявленных противоречий федеральному и региональному законодательству | Управления Администрации городского округа Анадырь | По мере необходимости | Данная деятельность осуществляется на постоянной основе в рабочем порядке. |
| 4. Совершенствование кадровой работы в системе мер по профилактике и противодействию коррупции |  |  |  |  |
| 4.1 | Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению лицами, занимающими муниципальные должности городского округа Анадырь и муниципальными служащими ограничений, запретов и по исполнению обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе ограничений, касающихся получения подарков | Управление по организационным и административно-правовым вопросам | Постоянно | Для муниципальных служащих городского округа Анадырь разработана памятка о необходимости предупреждения возможных ситуаций возникновения конфликта интересов. |
| 4.2 | Совершенствование деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов | Управление по организационным и административно-правовым вопросам | Постоянно | Муниципальные служащие городского округа Анадырь ознакомлены с типовыми ситуациями конфликта интересов и порядком их урегулирования. |
| 4.3 | Проведение анализа поступающих уведомлений представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения лиц, занимающих муниципальные должности городского округа Анадырь, муниципальных служащих к совершению коррупционных правонарушений | Управление по организационным и административно-правовым вопросам Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов | В случае поступления уведомлений представителя нанимателя | По состоянию на 05.07.2013 года факты обращения в целях склонения лиц, занимающих муниципальные должности городского округа Анадырь, муниципальных служащих к совершению коррупционных правонарушений не зафиксированы. |
| 4.4 | - Проведение работы по выявлению случаев возникновения конфликта интересов | Управления Администрации городского округа Анадырь Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов | 2012-2013 годы | По состоянию на 05.07.2013 года случаев возникновения конфликта интересов не выявлено. |
| 4.5 | - Предание гласности каждого выявленного случая конфликта интересов, применять меры ответственности, предусмотренные законодательством | Управления Администрации городского округа Анадырь Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов | 2012-2013 годы | По состоянию на 05.07.2013 года уведомления от муниципальных служащих городского округа Анадырь о возможном конфликте интересов при осуществлении служебной деятельности не поступали. |
| 4.6 | Контроль за своевременностью, полнотой и достоверностью предоставления сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности городского округа Анадырь, муниципальных служащих, а также лиц, претендующих на замещение муниципальных должностей и должностей муниципальной службы городского округа Анадырь (и членов их семей – в случаях, установленных законодательством) | Управления Администрации городского округа Анадырь | Ежегодно, до 30 апреля, а также по мере получения сведений от кандидатов на замещение вакантных должностей | Все муниципальные служащие городского округа Анадырь, а также лица, замещающие муниципальные должности городского округа Анадырь, своевременно подали сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера по итогам 2012 года. |
| 4.7 | Контроль за соблюдением запретов и ограничений для муниципальных служащих городского округа Анадырь | Управления Администрации городского округа Анадырь Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов | Постоянно | По состоянию на 05.07.2013 года случаев несоблюдения муниципальными служащими городского округа Анадырь запретов и ограничений, связанных с муниципальной службой – не выявлено. |
| 4.8 | Рассмотрение результатов предоставления муниципальными служащими сведений об их доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера (и членов их семей – в случаях, установленных законодательством) | Управления Администрации городского округа Анадырь Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов | Ежегодно, май-июнь | На 05.07.2013 года в Администрацию городского округа Анадырь от правоохранительных и налоговых органов, иных государственных органов, органов местного самоуправления и их должностными лиц, постоянно действующих руководящих органов политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями, Общественной палаты Чукотского автономного округа, Общественной палаты Российской Федерации, средств массовой информации - не поступало информации о предоставлении гражданином или муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, а также несоблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении ими урегулировании конфликта интересов, требований к служебному поведению, исполнения ими обязанностей. |
| 5. Повышение эффективности использования средств бюджета городского округа Анадырь, совершенствование контроля за их целевым и эффективным использованием |  |  |  |  |
| 5.1 | - Осуществление контроля за соблюдением требований Положения о резервном фонде Администрации городского округа Анадырь на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, утвержденного Постановлением Администрации городского округа Анадырь от 18 марта 2010 года № 161 | Управление финансов, экономики и имущественных отношений | Постоянно | Осуществление контроля за соблюдением требований Положения о резервном фонде Администрации городского округа Анадырь осуществляется на постоянной основе контрольно-счётным отделом Совета депутатов городского округа Анадырь. |
| 5.2 | Повышение прозрачности и эффективности системы закупок для государственных нужд, в том числе: |  |  |  |
| 5.2.1 | размещение на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнении работ, оказании услуг для муниципальных нужд планов-графиков размещения заказов | Управление промышленности и сельскохозяйственной политики | Ежегодно с ежеквартальным уточнением | На официальном сайте Российской Федерации в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» размещается вся информация о муниципальных заказах на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд городского округа Анадырь, в том числе планов-графиков размещения заказов. |
| 5.2.2 | осуществление контроля за недопущением случаев участия на стороне поставщиков продукции для муниципальных нужд близких родственников должностных лиц, ответственных за принятие решений по размещенным муниципальным заказам, а также лиц, которые могут оказать прямое влияние на процесс формирования, размещения и контроля за проведением муниципальных закупок, исключение иных возможных предпосылок конфликта интересов муниципальных служащих городского округа Анадырь | Управление промышленности и сельскохозяйственной политики | Постоянно | В целях исключения коррупционных проявлений в комиссии по размещению заказов включены члены от правоохранительных органов и Совета депутатов городского округа Анадырь. Осуществляется контроль за недопущением случаев, когда членами комиссии по размещению заказа могут быть физические лица, лично заинтересованные в результатах размещения заказа, либо физические лица, на которых способны оказывать влияние участники размещения заказа. |
| 5.2.3 | повышение доли открытых аукционов в электронной форме при размещении муниципального заказа | Управление промышленности и сельскохозяйственной политики | Постоянно | С 1 января 2011 года осуществляются аукционы в электронной форме в порядке, установленном главой 3.1 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ, на отобранной в соответствии с частью 31 статьи 65 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ электронной площадке - ЗАО «Сбербанк - Автоматизированная Система Торгов» - www.sberbank-ast.ru. При проведении аукционов в электронной форме отсутствует возможность сговора между участниками торгов. Также электронный аукцион позволяет блокировать сговор между муниципальным заказчиком и поставщиком. Заказчик узнает об участниках после их ранжирования по ценовому предложению, чем снижаются коррупционные риски. В сфере размещения заказов путем проведения открытых аукционов в электронной форме также были приняты следующие меры: - проводилось обучение проведению торгов в электронной форме специалистов администрации; - проводились мероприятия по разработке необходимой правовой базы; - постоянно ведется работа по своевременному получению и обновлению электронно-цифровой подписи. |
| 5.2.4 | оказание консультационной помощи муниципальным заказчикам по вопросам работы с официальным сайтом Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, а также с электронными площадками | Управление промышленности и сельскохозяйственной политики | Постоянно | Оказывается консультационная помощь муниципальным заказчикам по вопросам работы с официальным сайтом Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, а также работе с электронными площадками. |
| 6. Повышение правовой культуры, формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции со стороны муниципальных служащих, граждан и организаций |  |  |  |  |
| 6.1 | Проведение аппаратной учебы, семинаров и т.п. для муниципальных служащих по вопросам нормотворчества, проведения антикоррупционной экспертизы, изменения федерального законодательства в различных сферах государственного управления и т.п., в том числе по вопросам противодействия коррупции | Управление по организационным и административно-правовым вопросам | Постоянно | По мере внесения изменений в действующее законодательство по вопросам противодействия коррупции, муниципальные служащие Администрации городского округа Анадырь проходят ознакомление с внесёнными изменениями. |
| 6.2 | Внедрение элементов этического и антикоррупционного образования в систему аппаратной учебы для муниципальных служащих городского округа Анадырь, в т.ч. с учетом положений Национального плана противодействия коррупции на 2012-2013 годы | Управление по организационным и административно-правовым вопросам | 2012-2013 годы | Решением Совета депутатов городского округа Анадырь от 29.06.2011 № 215 принят Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа Анадырь, в трудовые договоры муниципальных служащих в раздел «обязанности муниципальных служащих» внесен пункт, обязывающий соблюдать нормы Кодекса. |
| 6.3 | Проведение анализа результатов сдачи квалификационных экзаменов государственными гражданскими служащими, принятие соответствующих мер реагирования в случаях недостаточной подготовки муниципальных служащих городского округа Анадырь | Управление по организационным и административно-правовым вопросам | Постоянно, в соответствии с графиками квалификационных экзаменов | На 01 января 2013 года итоги квалификационных экзаменов показали, что уровень профессиональной подготовки муниципальных служащих Администрации соответствует квалификационным требованиям, предъявляемым к должностям муниципальной службы в соответствии с группами должностей муниципальной службы. |
| 6.4 | Участие в круглых столах, семинарах, заседаниях, конференциях по вопросам реализации антикоррупционной политики, проводимых Правительством, Думой Чукотского автономного округа, правоохранительными органами и органами юстиции, заседаниях коллегиальных и совещательных органах при них, занимающихся вопросами профилактики и противодействия коррупции | Управление по организационным и административно-правовым вопросам | По мере необходимости | Представители органов местного самоуправления городского округа Анадырь постоянно принимают участие в круглых столах, семинарах, заседаниях, конференциях и иных мероприятиях по вопросам реализации антикоррупционной политики. |
| 6.5 | Антикоррупционное воспитание подрастающего поколения | Управление по социальной политике | 2012-2013 годы | Учащиеся МБОУ «СОШ № 1 города Анадыря» принимают участие в различных мероприятиях, направленных на повышение антикоррупционного правосознания: - 4 человека приняли участие в окружном творческом конкурсе «Коррупция глазами молодёжи», организованного ДОКиМП ЧАО, Пуртова Надежда получила диплом 2 степени, остальные школьники – сертификат участника; - 89 человек приняли участие в конкурсе на лучший плакат антикоррупционной направленности «Гримассы коррупции», организованного в МБОУ «СОШ № 1 города Анадыря». В МБОУ «СОШ № 1 города Анадыря» проведены: - заседание круглого стола по теме: «Что такое коррупция и причины ее возникновения», в котором приняли участие 56 учащихся 11-х классов; - классные часы для учащихся 10-11 классов на тему: «Не дать - не взять!»; - на уроках обществознания организованы дебаты «Встреча с коррупцией», в которых приняли участие учащиеся 10-11 классов в количестве 144 человек. |
| 7. Взаимодействие с населением и структурами гражданского общества, обеспечение доступа граждан и организаций к информации исполнительных органов государственной власти Чукотского автономного округа |  |  |  |  |
| 7.1 | Размещение административных регламентов исполнения муниципальной функции (предоставления муниципальной услуги) на официальном сайте Администрации городского округа Анадырь | Управление по организационным и административно-правовым вопросам | Постоянно | Административные регламенты исполнения муниципальных функции (предоставления муниципальных услуг) размещены на официальном сайте Администрации городского округа Анадырь |
| 7.2 | В процессе разработки административных регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг): |  |  |  |
| 7.2.1 | размещение проектов административных регламентов исполнения муниципальной функции (предоставления муниципальной услуги) на официальном сайте Администрации городского округа Анадырь | Управление по организационным и административно-правовым вопросам | По мере разработки | Проекты административных регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг) размещаются на официальном сайте Администрации городского округа Анадырь |
| 7.2.2 | рассмотрение поступивших от заинтересованных организаций и граждан предложений, замечаний к проектам административных регламентов, результатов независимой экспертизы | Управления Администрации городского округа Анадырь | По мере поступления | По состоянию на 05.07.2013 года предложения и замечаний от граждан и организаций к проектам административных регламентов не поступали. |
| 7.3 | Подготовка ежегодных отчетов о результатах деятельности Администрации городского округа Анадырь с последующем размещении на официальном сайте | Управление по организационным и административно-правовым вопросам | Ежегодно, январь-май | В соответствии с частью 5.1. статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Администрацией городского округа Анадырь осуществляется подготовка ежегодных отчётов о своей деятельности с последующим размещении на официальном сайте adm.anadyr.ru. Отчёт о деятельности в 2012 году на официальном сайте – размещён. |
| 7.4 | Проведение анализа жалоб и обращений граждан и юридических лиц на наличие сведений о фактах коррупционных проявлений, в том числе поступивших на «телефон доверия» | Помощник Главы городского округа Анадырь | Постоянно | По состоянию на 05.07.2013 года фактов обращения граждан и юридических лиц на «телефон доверия» с сообщениями о фактах коррупционных проявлений не зафиксировано. |
| 7.5 | Осуществление проверки наличия фактов коррупционных проявлений, указанных в жалобах и обращениях граждан и юридических лиц | Управления Администрации городского округа Анадырь | По мере необходимости | По состоянию на 05.07.2013 года фактов обращения граждан и юридических лиц с сообщениями о фактах коррупционных проявлений не зафиксировано. |
| 7.6 | Проведение регулярных приемов граждан заместителями Главы Администрации городского округа Анадырь, должностными лицами органов местного самоуправления городского округа Анадырь | Управления Администрации городского округа Анадырь | По отдельному графику | Проведение регулярных приемов граждан заместителями должностными лицами Администрации городского округа Анадырь, в что числе заместителями Главы Администрации, осуществляется в соответствии с распоряжением Администрации городского округа Анадырь от 02.11.2012г. № 203-рг «О приёме граждан по личным вопросам специалистами Администрации городского округа Анадырь». |
| 7.7 | Информирование населения и общественности города о деятельности органов местного самоуправления городского округа Анадырь путем проведения интервью в прямом теле- и радиоэфире, а также новостных сюжетов, в том числе на официальном сайте Администрации городского округа Анадырь, развернутых статей и т.п. | Пресс-секретарь Главы городского округа Анадырь | Постоянно | Информация о деятельности органов местного самоуправления городского округа Анадырь постоянно размещается на официальном сайте Администрации городского округа Анадырь adm.anadyr.ru. |