Администрация

городского округа Анадырь

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 01.12.2017				     				                      № 781/1

О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план городского округа Анадырь

В соответствии со статьями 24, 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план городского округа Анадырь (далее – Генеральный план).

2. Утвердить:

2.1. Состав Комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план (далее – Комиссия) согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2.2. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2.3. Порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

3. Информацию о подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план и демонстрационные материалы к нему разместить на официальном информационно-правовом ресурсе городского округа Анадырь: www.novomariinsk.ru, а также на информационных стендах, расположенных на первом этаже здания Администрации городского округа Анадырь по адресу:        г. Анадырь, ул. Рультытегина, 1.

2

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы Администрации                                                                    Р.Г. Иванцов

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 1 |
| --- | --- |
|  | к постановлению Администрации |
|  | городского округа Анадырь |
|  | от 01.12.2017 № 781/1 |

Состав

Комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план городского округа Анадырь

| Председатель оргкомитета: |  |
| --- | --- |
| Иванцов Р.Г. | - Первый заместитель Главы Администрации городского округа Анадырь - начальник Управления промышленности и сельскохо-зяйственной политики Администрации городского округа Анадырь. |
| Секретарь оргкомитета: |  |
| Сметана А.В. | - архитектор 1 категории отдела строительства и городского хозяйства Управления промышленности и сельскохозяйственной политики Администрации городского Анадырь. |
| Члены оргкомитета: |  |
| Спицын С.Б. | - председатель Комитета по градостроительству и архитектуре Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа; |
| Гончаров Н.А. | - заместитель Главы Администрации городского округа Анадырь – начальник Управления по организационным и административно-правовым вопросам Администрации городского округа Анадырь; |
| Тюнягина Ю.И. | - заместитель Главы Администрации городского округа Анадырь - начальник Управления финансов, экономики и имущественных отношений Администрации городского округа Анадырь; |
| Бисембаева А.К. | - начальник отдела по землеустройству и земельной политике Управления финансов, экономики и имущественных отношений Администрации городского округа Анадырь; |
| Сапач Н.С. | 2 - заместитель начальника Управления по организационным и административно-правовым вопросам Администрации городского округа Анадырь; |
| Кирпичева Я.А. | - заместитель начальника Управления промышленности и сельскохозяйственной политики Администрации городского округа Анадырь. |
| Маркина И.А. | - начальник отдела строительства и городского хозяйства Управления промышленности и сельскохозяйственной политики Администрации городского Анадырь; |
| Кымыет Н.Я. | - заместитель Главы Администрации городского округа Анадырь по делам коренных малочисленных народов; |
| Колядко С.Е. | - депутат Совета депутатов городского округа Анадырь. |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению Администрации

городского округа Анадырь

01.12.2017 № 781/1

ПОРЯДОК

проведения работ по подготовке внесения изменений в Генеральный план городского округа Анадырь

| № п/п | Виды работ (этапы) | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принятие решения о подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный план городского округа Анадырь. | декабрь 2017 | Глава Администрации городского округа Анадырь |
| 2 | Рассмотрение предложений, изменений в Генеральный план. Разработка проекта о внесении изменений в Генеральный план городского округа Анадырь. | не позднее 1 месяца | Комиссия |
| 3 | Направление проекта о внесении изменений в Генеральный план городского округа Анадырь для принятия решения о проведении публичных слушаний по проекту, размещение в ФГИС ТП | 1 неделя | Комиссия |
| 4 | Принятие решения о проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Генеральный план городского округа Анадырь | Не позднее 10 дней со дня получения проекта | Глава Администрации городского округа Анадырь |
| 5 | Обнародование материалов по проекту о внесении изменений в Генеральный план городского округа Анадырь. Проведение публичных слушаний | Не менее 1 месяца | Оргкомитет по проведению публичных слушаний |
| 6 | Внесение изменений в проект о внесении изменений в Генеральный план городского округа Анадырь по результатам публичных слушаний | Срок определяется дополнительно, в зависимости от количества несоответствий | Оргкомитет по проведению публичных слушаний |
| 7 | Представление проекта о внесении изменений в Генеральный план городского округа Анадырь Главе городского округа Анадырь для направления в Совет депутатов городского округа Анадырь | Непосредственно после завершения публичных слушаний | Комиссия |
| 8 | Принятие решения Главой городского округа Анадырь о направлении проекта о внесении изменений в Генеральный план городского округа Анадырь в Совет депутатов городского округа Анадырь округа Анадырь или об отклонении проекта о внесении изменений и о направлении его на доработку | В течение 10 дней после представления проекта | Глава Администрации городского округа Анадырь |
| № п/п | Виды работ (этапы) | Сроки исполнения | Исполнитель |
| 9 | Доработка проекта о внесении изменений в Генеральный план городского округа Анадырь и представление его Главе городского округа Анадырь | Срок определяется дополнительно, в зависимости от объема корректировки | Комиссия |
| 10 | Направление проекта о внесении изменений в Генеральный план городского округа Анадырь в Совет депутатов городского округа Анадырь на рассмотрение и утверждение | В течение 10 дней после представления проекта | Глава Администрации городского округа Анадырь |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к постановлению Администрации

городского округа Анадырь

01.12.2017 № 781/1

ПОРЯДОК

направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план городского округа Анадырь

1. С момента опубликования решения Главы городского округа Анадырь о подготовке проекта о внесений изменений в Генеральный план городского округа Анадырь (далее – Генеральный план), в течение срока проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный план, заинтересованные лица вправе направлять в Комиссию предложения по подготовке проекта (далее – предложения).

2. Предложения могут быть направлены:

2.1. По почте для передачи предложений непосредственно в Комиссию по адресу: 689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Рультытегина, д. 1.

2.2. В устной форме по телефону: 8 (42722) 6-36-30 – Администрация городского округа Анадырь, отдел строительства и городского хозяйства Управления промышленности и сельскохозяйственной политики.

2.3. В форме электронного документа.

Адрес электронной почты Администрации городского округа Анадырь –Stroitelstva.otdel@yandex.ru.

При этом гражданин в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество, адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме.

3. Предложения должны быть логично изложены в письменном виде (напечатаны либо написаны разборчивым почерком) за подписью лица, их изложившего, с указанием его полных фамилии, имени, отчества, адреса места регистрации и даты подготовки предложений. Неразборчиво написанные, неподписанные предложения, а также предложения, не имеющие отношения к подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный план, Комиссией не рассматриваются.

4. Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, так и магнитных носителях). Направленные материалы возврату не подлежат.

5. Предложения, поступившие в Комиссию после завершения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный план, не рассматриваются.

6. Комиссия не дает ответы на поступившие предложения.

7. Комиссия вправе вступать в переписку с заинтересованными лицами, направившими предложения.