Аналитическая записка

к отчету о реализации муниципальных программ

городского округа Анадырь за первое полугодие 2018 года

В соответствии с Постановлением Администрации городского округа Анадырь от 17 сентября 2013 года № 561 «Об утверждении Порядка разработки    и реализации муниципальных программ городского округа Анадырь» (в редакции Постановлений Администрации городского округа Анадырь от 12.11.2015 № 605, 30.12.2016 № 847, от 29.08.2017 № 534) проведён анализ реализации муниципальных программ за первое полугодие 2018 года.

На территории городского округа Анадырь действует 8 муниципальных программ.

На реализацию муниципальных программ городского округа Анадырь         в 2018 году предусмотрено бюджетных средств 1 231 612,1 тыс. рублей, кассовый расход 536 308,84 тыс. рублей или 43,55%, в том числе:

1. Муниципальная программа «Поддержка и развитие основных секторов экономики городского округа Анадырь на 2016-2018 годы», утверждена Постановлением Администрации городского округа Анадырь    от 25 декабря 2015 года № 713 (в редакции Постановлений Администрации городского округа Анадырь от 30.12.2016 № 855; от 13.07.2018 № 546), включает в себя 3 подпрограммы.

На муниципальную программу «Поддержка и развитие основных секторов экономики городского округа Анадырь на 2016-2018 годы» в 2018 году предусмотрено бюджетных средств 34 034,9 тыс. рублей, кассовый расход                14 890,4 тыс. рублей или 43,75%, в том числе:

1.1. На подпрограмму «Поддержка и развитие общественного наземного городского транспорта» предусмотрено бюджетных средств                      24 945,2 тыс. рублей, кассовый расход 12 386,18 тыс. рублей или 49,65%.

Подпрограмма состоит из 1 основного мероприятия:

Основное мероприятие 1 «Организация работы общественного транспорта на территории городского округа Анадырь», в том числе:

- «Предоставление субсидии Муниципальному предприятию пассажирского автотранспорта городского округа Анадырь на возмещение затрат по оплате платежей в рамках договоров лизинга» - мероприятие на 2018 год                         не запланировано.

- «Предоставление субсидии Муниципальному предприятию пассажирского автотранспорта городского округа Анадырь на возмещение затрат, возникающих в связи с выполнением пассажирских автобусных перевозок             на городских маршрутах» - мероприятие на 2018 год не запланировано.

- «Предоставление субсидии на пассажирские перевозки Муниципальному предприятию городского округа Анадырь «Городское коммунальное хозяйство» на возмещение затрат, возникающих в связи с выполнением пассажирских автобусных перевозок на городских маршрутах» предусмотрено бюджетных средств 24 945,2 тыс. рублей, кассовый расход 12 386,18 тыс. рублей или 49,65%.

Финансирование осуществлялось согласно поданным заявкам.

1.2. На подпрограмму «Поддержка пищевой промышленности»                в 2018 году предусмотрено бюджетных средств 8 589,7 тыс. рублей, кассовый расход 2 504,22 тыс. рублей или 29,15%.

Подпрограмма состоит из 2 основных мероприятий:

Основное мероприятие 1«Финансовая поддержка производства социально значимых видов хлеба»

Заключено соглашение с ГП ЧАО «Пищевой комплекс «Полярный» на финансовое обеспечение затрат в связи с производством социально значимых видов хлеба в 2018 году на сумму 7 156,7 тыс. рублей, кассовый расход 2 504,22 тыс. рублей или 34,99%, в том числе:

- «Предоставление субсидии на поддержку производства социально значимых видов хлеба за счет средств местного бюджета» предусмотрено бюджетных средств 85,0 тыс. рублей, кассовый расход 25,04 тыс. рублей или 29,46%.

Кассовый расход за 6 месяцев 2018 года - 25 042,22 рублей, в том числе:

- возмещена разница между предварительно рассчитанной суммой субсидии и фактически сложившейся за 4 квартал 2017 года – 4 241,05 рублей;

- перечислена субсидия за 1 квартал 2018 года – 20 801,17 рублей.

- «Предоставление субсидии на поддержку производства социально значимых видов хлеба за счет средств окружного бюджета» предусмотрено бюджетных средств 7 071,7 тыс. рублей, кассовый расход 2 479,18 тыс. рублей или 35,06%.

Кассовый расход за 6 месяцев 2018 года  - 2 479 180,65 рублей, в том числе:

- возмещена разница между предварительно рассчитанной суммой субсидии и фактически сложившейся за 4 квартал 2017 года – 419 864,46 рублей;

- перечислена субсидия за 1 квартал 2018 года – 2 059 316,19 рублей.

Финансирование осуществляется согласно поданным заявкам.

Объем произведенного социально значимых видов хлеба в 1 квартале 2018 года составил  99 427,1 килограмм, в том числе:

хлеб пшеничный из муки высшего сорта – 80 204,15 килограмм;

хлеб «Дарницкий»                                     – 16 078,4 килограмм;

хлеб «Российский»                                     – 1 042,95 килограмм;

хлеб «Славянский»                                     –2 101,6 килограмм.

Основное мероприятие 2 «Финансовая поддержка производства мясной        и молочной продукции»

Заключено соглашение с ГП ЧАО «Пищевой комплекс «Полярный» на финансовое обеспечение затрат в связи с производством мясной и молочной продукции в 2018 году на сумму 1 433,0 тыс. рублей (средства не освоены), в том числе:

- «Софинансирование (1%)к сумме субсидии на поддержку производства мясной и молочной продукции» предусмотрено бюджетных средств                     14,5 тыс. рублей.

- «Субсидия на производство мясной и молочной продукции за счет средств окружного бюджета » предусмотрено бюджетных средств 1 418,5 тыс. рублей.

Исполнение запланировано на второе полугодие 2018 года.

1.3. На подпрограмму «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» предусмотрено бюджетных средств 500,0 тыс. рублей.

Подпрограмма состоит из 1 основного мероприятия:

Основное мероприятие 1 «Финансовая поддержка субъектов малого              и среднего предпринимательства», в том числе:

- «Предоставление субсидии на реализацию бизнес - проектов», запланировано 500,0 тыс. рублей, средства не освоены.

Объявлен конкурс, исполнение запланировано на второе полугодие         2018 года.

2. Муниципальная программа «Управление финансами и имуществом городского округа Анадырь на 2016-2020 годы», утверждена Постановлением Администрации городского округа Анадырь от 24 декабря 2015 года № 703   (в редакции Постановлений Администрации городского округа Анадырь              от 30 декабря 2016 года № 857; от 13.07.2018 № 547), включает в себя                          2 подпрограммы.

На муниципальную программу «Управление финансами и имуществом городского округа Анадырь на 2016-2020 годы» предусмотрено бюджетных средств 41 959,9 тыс. рублей, кассовый расход 16 970,19 тыс. рублей или 40,44%.

2.1. На подпрограмму «Управление муниципальными финансами              и организация бюджетного процесса»  предусмотрено бюджетных средств 30 359,4 тыс. рублей, кассовый расход 16 501,59 тыс. рублей или 54,35%.

Подпрограмма состоит из 2 основных мероприятий:

Основное мероприятие 1 «Управление резервными средствами бюджета городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств                  7 500,0 тыс. рублей, кассовый расход 3 752,0 тыс. рублей или 50,03%, в том числе:

- «Резервный фонд Администрации городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 7 000,0 тыс. рублей, кассовый расход                   3 582,9 тыс. рублей или 51,18%.

Мероприятия, исполнение которых было запланировано в  первом полугодии 2018 года, выполнены в полном объеме. По всем реализованным мероприятиям своевременно представлены отчеты об использовании средств резервного фонда Администрации городского округа Анадырь на непредвиденные расходы.

- «Компенсация расходов связанных с переездом в соответствии                    с Решением Совета депутатов городского округа Анадырь от 05 марта          2015 года № 50  «Об утверждении Положения о некоторых гарантиях                 и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых                    из бюджета городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 500,0 тыс. рублей, кассовый расход 169,1 тыс. рублей или 33,82%.

Правом на компенсацию расходов связанных с переездом на территорию городского округа Анадырь воспользовались 3 сотрудника и на выезд                    в ЦРС – 3 сотрудника.

Основное мероприятие 2 «Обеспечение деятельности Управления финансов, экономики и имущественных отношений Администрации городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 22 859,4 тыс. рублей, кассовый расход 12 749,59 тыс. рублей или 55,77%, в том числе:

- «Содержание аппарата Управления финансов, экономики                             и имущественных отношений Администрации городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 22 297,4 тыс. рублей, кассовый расход              12 266,02 тыс. рублей или 55,01%.

Просроченная кредиторская задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) отсутствует. Начисления и расчет по выплатам персоналу государственных (муниципальных) органов производятся своевременно и в полном объеме. Расходы на оплату труда производились             в пределах нормативов формирования расходов на оплату труда.

В связи с увеличением должностных окладов на 4%, а также изменением предельной базы для начислений взносов в 2018 году бюджетные ассигнования увеличены на 679,7 тыс. рублей (Решение Совета депутатов городского округа Анадырь от 08 июня 2018 года № 318 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов городского округа Анадырь от 14 декабря 2017 года № 279 «О бюджете городского округа Анадырь на 2018 год»).

Принятые к учету бюджетные обязательства исполняются в соответствии      с графиком платежей по договорам (муниципальным контрактам). Управление обеспечено расходными материалами (картриджи, бумага и т.д.), программным обеспечением для ведения бухгалтерского и бюджетного учета, формирования      и исполнения бюджета городского округа Анадырь.

- «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа  в соответствии с Решением Совета депутатов городского округа Анадырь       от 05 марта 2015 года № 50  «Об утверждении Положения о некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 562,0 тыс. рублей, кассовый расход 483,57 тыс. рублей или 86,04%.

Правом на оплачиваемую дорогу воспользовались 5 сотрудников                 (2 иждивенца), которым в подотчет выдано 483,57 тыс. рублей для покупки проездных документов к месту проведения отпуска и обратно.

2.2. На подпрограмму «Управление муниципальным имуществом             и земельными ресурсами»  предусмотрено бюджетных средств                    11 600,5 тыс. рублей, кассовый расход 468,6 тыс. рублей или 4,04%.

Подпрограмма состоит из 6 основных мероприятий:

Основное мероприятие 1 «Управление и распоряжение земельными участками на территории городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 993,0 тыс. рублей, средства не освоены.

Исполнение запланировано на второе полугодие 2018 года.

Основное мероприятие 2 «Градостроительная документация городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 1 795,0 тыс. рублей, средства не освоены.

Исполнение запланировано на второе полугодие 2018 года.

Основное мероприятие 3 «Создание геоинформационной системы городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств                      400,0 тыс. рублей, средства не освоены.

Исполнение запланировано на второе полугодие 2018 года.

Основное мероприятие 4 «Управление и распоряжение имущественными объектами» предусмотрено бюджетных средств 7 957,5 тыс. рублей, кассовый расход 438,6 тыс. рублей или 5,51%, в том числе:

- «Инвентаризация, учет и оценка объектов муниципальной собственности» предусмотрено бюджетных средств 871,0 тыс. рублей, средства не освоены.

Проведена процедура оценки объектов недвижимости в количестве 14 единиц. Исполнение запланировано на второе полугодие 2018 года.

- «Платежи за содержание и ремонт муниципальных объектов недвижимости, расположенных в многоквартирных домах» предусмотрено бюджетных средств  5 860,0 тыс. рублей, средства не освоены.

Исполнение запланировано на второе полугодие 2018 года.

- «Взносы на капитальный ремонт муниципальных помещений, расположенных в многоквартирных домах» предусмотрено бюджетных средств  1 226,5 тыс. рублей, кассовый расход 438,6 тыс. рублей или 35,76%.

Основное мероприятие 5 «Управление и распоряжение имущественными объектами», в том числе:

- «Инвентаризация, учет и оценка объектов подлежащих приватизации» предусмотрено бюджетных средств 425,0 тыс. рублей, средства не освоены.

Исполнение запланировано на второе полугодие 2018 года.

Основное мероприятие 6 «Управление и распоряжение имущественными объектами», в том числе:

- «Инвентаризация, учет выявленных бесхозяйственных объектов» предусмотрено бюджетных средств 30,0 тыс. рублей, исполнение составляет 100,0%.

3. Муниципальная программа «Развитие образования и молодёжная политика на территории городского округа Анадырь на 2016-2019 годы», утверждена Постановлением Администрации городского округа Анадырь от 10 декабря 2015 года № 665 (в редакции Постановления Администрации городского округа Анадырь от 29.06.2018 № 507), включает в себя                          5 подпрограмм.

На муниципальную программу «Развитие образования и молодёжная политика на территории городского округа Анадырь на 2016-2019 годы» предусмотрено бюджетных средств 751 919,0 тыс. рублей, кассовый расход                     383 914,93 тыс. рублей или 51,06%.

3.1. На подпрограмму «Дошкольное образование на территории городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств                  325 797,1 тыс. рублей, кассовый расход 159 838,22 тыс. рублей или 49,06%.

Подпрограмма состоит из 1 основного мероприятия:

Основное мероприятие 1 «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  и публичных обязательств учреждений дошкольного образования»», в том числе:

- «Оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного дошкольного образования в муниципальных, дошкольных образовательных организациях» предусмотрено бюджетных средств  310 707,1 тыс. рублей, кассовый расход 150 437,89 тыс. рублей или 48,42%.

Финансирование осуществлялось в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на оказание услуг.

- «Компенсация части платы за содержание ребенка в государственных     и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (иные субсидии)» предусмотрено бюджетных средств  5 224,0 тыс. рублей, кассовый расход                1 452,44 тыс. рублей или 27,8%.

В 2017 году был  изменён порядок начисления компенсации части платы    за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования. В настоящий момент компенсация начисляется только при доходах семьи на одного члена семьи меньше прожиточного минимума.

- «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа  в соответствии с Решением Совета депутатов городского округа Анадырь      от 05 марта 2015 года № 50  «Об утверждении Положения о некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных           9 866,0  тыс. рублей, кассовый расход 7 947,89 тыс. рублей или 80,56%.

Правом на оплачиваемую дорогу воспользовались 14 сотрудников                 (10 иждивенцев), которым в подотчет выдано 7 947,89 тыс. рублей для покупки проездных документов к месту проведения отпуска и обратно.

- «Разработка сметной документации» - мероприятие на 2018 год              не запланировано.

3.2. На подпрограмму «Общее образование на территории городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 260 398,7 тыс. рублей, кассовый расход 156 127,0 тыс. рублей или 59,96%.

Подпрограмма состоит из 1 основного мероприятия:

Основное мероприятие 1 «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  и публичных обязательств учреждений общего образования», в том числе:

- «Оказание муниципальных услуг по реализации общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего» предусмотрено бюджетных средств  256 404,7 тыс. рублей, кассовый расход 152 371,83 тыс. рублей или 59,43%.

Финансирование осуществлялось в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на оказание услуг.

- «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа  в соответствии с Решением Совета депутатов городского округа Анадырь      от 05 марта 2015 года № 50  «Об утверждении Положения о некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств  3 994,0 тыс. рублей, кассовый расход 3 755,17 тыс. рублей или 94,02%.

Правом на оплачиваемую дорогу воспользовались 4 сотрудника                            (2 иждивенца), которым в подотчет выдано 3 755,17 тыс. рублей для покупки проездных документов к месту проведения отпуска и обратно.

3.3. На подпрограмму «Дополнительное образование на территории городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств                      128 296,7 тыс. рублей, кассовый расход 66 189,22 тыс. рублей или 51,59%.

Подпрограмма состоит из 1 основного мероприятия:

Основное мероприятие 1 «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  и публичных обязательств учреждений дополнительного образования», в том числе:

- «Оказание муниципальных услуг по реализации дополнительных программ» предусмотрено бюджетных средств 125 102,7 тыс. рублей, кассовый расход                          63 354,33 тыс. рублей или 50,64%.

Финансирование осуществлялось в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на оказание услуг.

- «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа  в соответствии с Решением Совета депутатов городского округа Анадырь       от 05 марта 2015 года № 50  «Об утверждении Положения о некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемы  из бюджета городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 3 194,0 тыс. рублей, кассовый расход 2 834,89 тыс. рублей или 88,76%.

Правом на оплачиваемую дорогу воспользовались 2 сотрудника                            (2 иждивенца), которым в подотчет выдано 2 834,89 тыс. рублей для покупки проездных документов к месту проведения отпуска и обратно.

3.4. На подпрограмму «Развитие образования на территории городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 27 111,3 тыс. рублей, кассовый расход 1 092,96 тыс. рублей или 4,03%.

Подпрограмма состоит из 5 основных мероприятий:

Основное мероприятие 1 «Материальное обеспечение отраслей образования» предусмотрено бюджетных средств 2 724,0 тыс. рублей, кассовый расход 726,16 тыс. рублей или 26,66%, в том числе:

- «Приобретение учебно-методической литературы для муниципальных образовательных учреждений» предусмотрено бюджетных средств                  160,0 тыс. рублей, средства не освоены.

Заключен контракт на поставку, исполнение до 31.08.2018 года.

- «Приобретение материальных ресурсов, обеспечивающих развитие инфраструктуры образования, в том числе учебников для общеобразовательных организаций» предусмотрено бюджетных средств 2 064,0 тыс. рублей, кассовый расход 598,0 тыс. рублей или 28,97%.

Финансирование осуществлялось в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на оказание услуг.

- «Приобретение материальных ресурсов, обеспечивающих развитие инфраструктуры образования, в том числе учебников для общеобразовательных организаций (ДДТ, ДШИ)» предусмотрено бюджетных средств 500,0 тыс. рублей, кассовый расход 128,16 тыс. рублей или 25,63%.

Финансирование осуществлялось в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на оказание услуг.

- «Расходы на обеспечение образовательным учреждениям доступа к сети Интернет» -  финансирование не предусмотрено, т.к. доступ к сети Интернет осуществляется за счет Программы Чукотского автономного округа.

Основное мероприятие 2 «Стимулирование повышения профессионального уровня работников образования» в том числе:

- «Проведение муниципального конкурса «Лучшее образовательное учреждение года» - мероприятие на 2018 год не запланировано.

- «Назначение стипендии Мэра города Анадыря педагогам, работающим     в инновационных направлениях (по итогам конкурса «Лучшее образовательное учреждение года») - мероприятие на 2018 год не запланировано.

Основное мероприятие 3 «Развитие творческого и интеллектуального потенциала детей и молодежи» предусмотрено бюджетных средств                        365,0 тыс. рублей, кассовый расход 158,8 тыс. рублей или 43,51%, в том числе:

- «Проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х, 11-х (12-х) классов и мониторинговых исследований качества знаний, обучающихся муниципальных образовательных учреждений» предусмотрено бюджетных средств  170,0 тыс. рублей, кассовый расход 43,8 тыс. рублей или 25,76%.

Приобретены канцелярские товары для подготовки и проведения государственной итоговой аттестации выпускников IX, XI (XII) классов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 города Анадыря» в 2017 – 2018  учебном году. Проведена оплата по договорам лицам, привлекаемым                       к проведению государственной итоговой аттестации выпускников IX, XI (XII) классов, мониторинговых исследований качества знаний обучающихся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 города Анадыря».

- «Проведение пятидневных учебных сборов обучающихся (юношей) муниципального общеобразовательного учреждения, осваивающих основную общеобразовательную программу среднего общего образования» предусмотрено бюджетных средств 20,0 тыс. рублей, исполнение составляет 100,0%.

Произведена оплата услуг по организации и проведению пятидневных учебных сборов с учащимися МБОУ средней общеобразовательной школы          № 1 города Анадырь.

- «Проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников» предусмотрено бюджетных средств 80,0 тыс. рублей, средства         не освоены.

Исполнение запланировано на второе полугодие 2018 года.

- «Проведение общегородской научно – практической конференции школьников» предусмотрено бюджетных средств 60,0 тыс. рублей, исполнение составляет 100,0%.

Денежные средства были направлены на оплату расходного материала      для проведения городской научно-практической конференции школьников «Интеллектуал - 2018:  исследуем и проектируем» и на поощрение                        37 победителей и призёров, представивших 39 проектных работ.

- «Подготовка и поддержка городской команды школьников в рамках участия в окружном интеллектуальном фестивале «Умники и умницы» предусмотрено бюджетных средств 35,0 тыс. рублей, исполнение составляет 100,0%.

Проведен первый муниципальный этап региональной телевизионной гуманитарной олимпиады школьников «Умницы и умники». Оказана поддержка городской команде школьников (9 человек) для участия в окружном этапе региональной телевизионной гуманитарной олимпиады школьников «Умницы      и умники Чукотки».

Основное мероприятие 4 «Независимая оценка качества услуг учреждений образования» - мероприятие на 2018 год не запланировано.

Основное мероприятие 5 «Организация и проведение ремонтных работ (реконструкции) на объектах инфраструктуры образования» предусмотрено бюджетных средств  24 022,3 тыс. рублей, кассовый расход 208,0 тыс. рублей или 0,87%, в том числе:

- «Расходы на разработку проектно-сметной документации (предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)» предусмотрено бюджетных средств               208,0 тыс. рублей, исполнение составляет 100,0%.

- «Проведение ремонтных работ на объектах инфраструктуры образования городского округа Анадырь (предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)» предусмотрено бюджетных средств  4 665,9 тыс. рублей, средства не освоены.

Исполнение запланировано до 31.07. 2018 года.

- «Реконструкция и оснащение детских площадок МБДОУ детского сада «Золотой ключик» (капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной, муниципальной собственности)» предусмотрено бюджетных средств  19 148,4 тыс. рублей, средства не освоены.

Исполнение запланировано до 31.07. 2018 года.

3.5. На подпрограмму «Молодёжная политика на территории городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств                   10 315,2 тыс. рублей, кассовый расход 667,53 тыс. рублей или 6,47%.

Подпрограмма состоит из 2 основных мероприятий:

Основное мероприятие 1 «Организация летнего отдыха детей и подростков» предусмотрено бюджетных средств 8 819,2 тыс. рублей, кассовый расход                                   32,0 тыс. рублей или 0,36%, в том числе:

- «Оплата продуктов питания детей на летней площадке (субвенции)» предусмотрено бюджетных средств 4 368,0 тыс. рублей, средства не освоены.

Исполнение запланировано на второе полугодие 2018 года.

- «Оплата услуг по организации питания детей на летней площадке» предусмотрено бюджетных средств 1 692,6 тыс. рублей, средства не освоены.

Исполнение запланировано на второе полугодие 2018 года.

Оплата за 1 смену пребывания в лагере дневного пребывания детей на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 города Анадыря» запланирована в июле        2018 года. Финансирование на оплату продуктов питания детей на летней площадке осуществляется в соответствии с муниципальными контрактами             и договорами.

- «Оплата дополнительных услуг и приобретение материальных запасов    на летней площадке» предусмотрено бюджетных средств 257,5 тыс. рублей, кассовый расход 32,0 тыс. рублей или 12,43%.

- «Оплата услуг воспитателей и вожатых на летней площадке» предусмотрено бюджетных средств 2 501,1 тыс. рублей, средства не освоены.

Исполнение запланировано на второе полугодие 2018 года.

Отделом образования и молодёжной политики обеспечивается проведение мероприятий, направленных на организацию труда, развития, отдыха, оздоровления детей и подростков городского округа Анадырь в период летних каникул.

Основное мероприятие 2 «Организация досуга молодёжи, развитие творческих способностей детей» предусмотрено бюджетных средств                           1 496,0 тыс. рублей, кассовый расход 635,53 тыс. рублей или 42,48%.

Исполнение запланировано на второе полугодие 2018 года.

Финансирование на организацию досуга молодежи, развитие творческих способностей детей осуществлялось в соответствии с муниципальными контрактами и договорами.

В дни школьных каникул организовано вовлечение школьников в массовые катания в крытом ледовом катке города Анадыря. В мероприятия, направленные на гражданское и патриотическое воспитание молодёжи, развитие системы молодёжного и детского творчества и организацию досуга молодёжи, вовлечено около четырех тысяч детского, подросткового и молодёжного населения городского округа Анадырь. Программными методами обеспечено проведение мероприятий, направленных на организацию досуга молодёжи, развитие творческих способностей детей.

4. Муниципальная программа «Социальное и культурное развитие        в городском округе Анадырь на 2016-2019 годы», утверждена Постановлением Администрации городского округа Анадырь от 10 декабря 2015 года № 666  (в редакции Постановления Администрации городского округа Анадырь  от 29.06.2018 № 506), включает в себя 2 подпрограммы.

На муниципальную программу «Социальное и культурное развитие              в городском округе Анадырь на 2016-2019 годы» предусмотрено бюджетных средств 129 926,0 тыс. рублей, кассовый расход 71 090,18 тыс. рублей или 54,72%.

4.1. На подпрограмму «Развитие культуры и укрепление единого культурно-информационного пространства в городском округе Анадырь»  предусмотрено бюджетных средств 126 348,9 тыс. рублей, кассовый расход                    69 025,6 тыс. рублей или 54,63%.

Подпрограмма состоит из 4 основных мероприятий:

Основное мероприятие 1 «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  и публичных обязательств учреждений культуры» предусмотрено бюджетных средств  95 108,9 тыс. рублей, кассовый расход 52 292,32 тыс. рублей или 54,98%, в том числе:

- «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа  в соответствии с Решением Совета депутатов городского округа Анадырь      от 05 марта 2015 года № 50   «Об утверждении Положения о некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств  1 624,0 тыс. рублей, кассовый расход 1 302,05 тыс. рублей или 80,18%.

Правом на оплачиваемую дорогу к месту проведения отпуска воспользовались 18 сотрудников (10 иждивенцев), которым в подотчет выдано 1624,0 тыс. рублей для покупки проездных документов к месту проведения отпуска и обратно.

- «Субсидия на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью                          до 300,0 тыс. человек» - мероприятие на 2018 год не запланировано.

- «Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных библиотек» предусмотрено бюджетных средств 36 530, тыс. рублей, кассовый расход 21 265,14 тыс. рублей или 58,21%.

- «Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных дворцов и домов культуры» предусмотрено бюджетных средств                          56 954,9 тыс. рублей, кассовый расход 29 725,13 тыс. рублей или 52,19%.

Основное мероприятие 2 «Проведение календарных и общегородских праздников» предусмотрено бюджетных средств 450,0 тыс. рублей, кассовый расход   250,0 тыс. рублей или 55,56 %.

Проведены следующие культурно-массовые и памятные мероприятия:

праздничный вечер для участников боевых действий, ветеранов;

праздничный вечер, посвященный Дню вывода войск Российской Армии    из Афганистана;

праздничный вечер для ветеранов войны и труда, посвященный 9 мая;

праздничный вечер для пенсионеров, посвященный 8 марта.

Основное мероприятие 3 «Обеспечение деятельности Управления               по социальной политике Администрации городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 30 790,0 тыс. рублей, кассовый расход                            16 483,28 тыс. рублей или 53,53%, в том числе:

- «Расходы на содержание центрального аппарата» на выплату персоналу предусмотрено бюджетных средств 14 509,4 тыс. рублей, кассовый расход                  7 689,7 тыс. рублей или 53,0%.

- «Расходы на содержание центрального аппарата» на закупку товаров, работ и услуг предусмотрено бюджетных средств 201,9 тыс. рублей, кассовый расход  97,8 тыс. рублей или 48,44%.

- «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа  в соответствии с Решением Совета депутатов городского округа Анадырь      от 05 марта 2015года № 50 «Об утверждении Положения о некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств  628,0 тыс. рублей, средства освоены полностью.

Правом на компенсацию расходов воспользовались 16 сотрудников              и 8 членов их семей.

- «Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий                       и хозяйственно-эксплуатационных групп» на выплату персоналу предусмотрено бюджетных средств 13 752,3 тыс. рублей, кассовый расход 7 150,5 тыс. рублей или 51,99%.

- «Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий                        и хозяйственно-эксплуатационных групп» на закупку товаров, работ и услуг предусмотрено бюджетных средств 1 693,5 тыс. рублей, кассовый расход                      913,6 тыс. рублей или 53,95%.

- «Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий                        и хозяйственно-эксплуатационных групп (налоги, сборы и прочие платежи)» предусмотрено бюджетных средств 4,9 тыс. рублей, кассовый расход 3,68 тыс. рублей    или 75,1%.

Основное мероприятие 4 «Финансовое обеспечение независимой оценки качества работы муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере культуры, образования, физической культуры и спорта» - мероприятие                  на 2018 год не запланировано.

4.2. На подпрограмму «Развитие физической культуры и спорта              в городском округе Анадырь» предусмотрено бюджетных средств                              3 577,1  тыс. рублей, кассовый расход 2 064,58 тыс. рублей или 57,72%

Подпрограмма состоит из 2 основных мероприятий:

Основное мероприятие 1 «Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа с населением» предусмотрено бюджетных средств                         3 577,1  тыс. рублей, кассовый расход 2 064,58 тыс. рублей или 57,72%.

Проведены следующие мероприятия:

соревнования на Кубок Мэра города Анадыря (до19 лет);

соревнования имени Гагарина по мини-футболу;

спортивно-массовые мероприятия, посвящённые Дню Победы;

спортивно-массовые мероприятия, посвящённые Дню России;

отборочные соревнования Спартакиады учащихся Чукотки;

организован и проведен тренировочный процесс, участие спортсменов          в спортивных мероприятиях;

соревнования на Кубок Губернатора.

Во всех мероприятиях участвовало 913 человек, награждено победителей      и призёров соревнований 228 человек.

Основное мероприятие 2 «Материальное обеспечение отраслей спорта          и туризма» в том числе:

- «Субсидии на обустройство имущественного комплекса горнолыжного назначения за счет средств окружного бюджета» - мероприятие на 2018 год     не запланировано.

5. Муниципальная программа «Развитие территории городского округа Анадырь на 2016-2018 годы», утверждена Постановлением Администрации городского округа Анадырь от 28 декабря 2015 года № 716 (в редакции Постановления Администрации городского округа Анадырь от 08.06.2018            № 446), включает в себя 3 подпрограммы.

На муниципальную программу «Развитие территории городского округа Анадырь на 2016-2018 годы» предусмотрено бюджетных средств                   227 983,3 тыс. рублей, кассовый расход 37 329,93 тыс. рублей или 16,37%.

5.1. На подпрограмму «Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств                                     20 854,1 тыс. рублей, кассовый расход 4 599,63 тыс. рублей или 22,06%.

Подпрограмма состоит из 3 основных мероприятий:

Основное мероприятие 1 «Предоставление выплат и компенсаций за услуги, предусмотренные гарантированным перечнем услуг по погребению» в том числе:

- «Расходы на предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат на услуги, предусмотренные гарантированным перечнем услуг на погребение» предусмотрено бюджетных средств 8 513,5 тыс. рублей, кассовый расход                                4 220,23 тыс. рублей или 49,57%.

По результатам конкурсного отбора заключено соглашение с организацией ООО «Лагранд» оказывающей услуги по захоронению умерших. Расходы на погребение возмещены за 5 месяцев, умерших 47 человек.

За первое полугодие 2018 года захоронено 59 человек. Оплата  за оказание услуг по захоронению умерших в июне 2018 года будет произведена во втором полугодии 2018 года.

Основное мероприятие 2 «Ремонт муниципального жилого фонда», в том числе - «Организация работ по ремонту жилых помещений, находящихся              в муниципальной собственности» предусмотрено бюджетных средств                            1 000,0 тыс. рублей, кассовый расход  379,4 тыс. рублей или 37,94%.

Заключены контракты на выполнение работ по ремонту 4 жилых помещений в городском округе Анадырь. Все работы выполнены согласно запланированным объемам.

На остальные работы конкурс по отбору подрядчика будет проводиться      во втором полугодии 2018 года.

Основное мероприятие 3 «Субсидии организациям ЖКХ на укрепление          и оснащение материально-технической базы» в том числе:

- «Субсидии организациям жилищно-коммунального хозяйства                     на выполнение ремонтных работ на объектах коммунальной инфраструктуры» предусмотрено бюджетных средств 11 340,6 тыс. рублей, средства не освоены.

Документация на предоставление субсидии в стадии рассмотрения.

5.2. На подпрограмму «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Анадырь»

Подпрограмма состоит из 1 основного мероприятия:

Основное мероприятие 1 «Мероприятия по энергоснабжению» предусмотрено бюджетных средств 28 239,9 тыс. рублей, кассовый расход                             298,2 тыс. рублей или 1,06%, в том числе:

- «Замена светильников уличного освещения предусмотрено бюджетных средств 1 770,9 тыс. рублей, кассовый расход 198,2 тыс. рублей или 11,19%.

По результатам открытого аукциона заключен муниципальный контракт       с ООО «АЯМИ» по замене светильников уличного освещения                                 на энергосберегающие (площадь ДНТ). Работы выполняются. Срок исполнения    15 июня 2018 года. За просрочку исполнения контракта будет наложен штраф.

По результатам открытого аукциона заключен муниципальный контракт       с ООО «Энергоэффект» по замене светильников уличного освещения                    на энергосберегающие по ул. Энергетиков, ул. Беринга – Отке (парк «Лицей», замена прожекторов на баннерах по адресам: ГО Анадырь, ул. Ленина, 26;           ул. Отке, 30.  Работы выполняются.  Срок исполнения август 2018 года.

Заключены договора с подрядчиком ООО «АЯМИ» на ремонт светодиодных консолей и светильников. Работы выполнены.

- «Капитальный ремонт трансформаторных подстанций» предусмотрено бюджетных средств 616,2 тыс. рублей, средства не освоены.

По результатам открытого аукциона заключен муниципальный контракт       с ООО «ЭНЕРГОСЕРВИС» на замену вводных выключателей ВА-1600А (ТП-2, РУ-0,4 кВ). Работы выполняются. Исполнение по контракту - октябрь 2018 г.

- «Капитальный ремонт кабельных линий» предусмотрено бюджетных средств 5 889,5 тыс. рублей, средства не освоены.

По результатам открытого аукциона заключены муниципальный контракт    с ООО «АЯМИ» на ремонт кабельных линий КЛ 6 кВ (ПС-2 – ТП -3А); Ремонту кабельной линий (ТП-59 - МКД №12, №14 по ул. Беринга) в г. Анадырь. Работы выполняются. Исполнение по контракту - октябрь 2018 г.

На остальные работы проводится конкурс по отбору подрядчика.

- «Строительство объектов электроснабжения» предусмотрено бюджетных средств 19 963,3 тыс. рублей, кассовый расход 100,0 тыс. рублей или 0,5%.

По результатам открытого аукциона заключен муниципальный контракт       с ООО ПКП «Темп» на строительство объектов электроснабжения в городском округе Анадырь (строительство ТП – 46а в городском округе Анадырь). Работы выполняются. Исполнение по контракту - сентябрь 2018 г.

По результатам открытого аукциона заключен муниципальный контракт      с ООО «Омская проектная компания» на изготовление проектно-сметной документации на ТП-10Б. Работы выполняются. Исполнение по контракту - октябрь 2018 г.

Заключено два договора с ООО «Кадастровый инженер-Партнер»               на кадастровые работы по формированию земельных участков под строящиеся объекты и постановке их на кадастровый учет по ТП-46а и ТП-10Б. Работы выполнены.

5.3. На подпрограмму «Содержание, развитие и ремонт инфраструктуры городского хозяйства городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 178 889,3 тыс. рублей, кассовый расход                           32 432,1 тыс. рублей или 18,13%.

Подпрограмма состоит из 5 основных мероприятий:

Основное мероприятие 1 «Содержание и развитие объектов инфраструктуры» предусмотрено бюджетных средств 86 950,4 тыс. рублей, кассовый расход 1 147,21 тыс. рублей или 1,32%, в том числе:

- «Обслуживание и ремонт детских игровых площадок» предусмотрено бюджетных средств 1 108,3 тыс. рублей, средства не освоены.

По результатам конкурсного отбора заключен муниципальный контракт       с подрядчиком ООО «Свитлоур». Работы выполняются.

- «Ремонт малых архитектурных форм» предусмотрено бюджетных средств 350,6 тыс. рублей, средства не освоены.

По результатам конкурсного отбора заключен муниципальный контракт       с подрядчиком ООО «Свитлоур». Работы выполнены в полном объеме.

В связи с отсутствием финансирования средства не освоены.

- «Содержание кладбищ на территории городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 2 000,0 тыс. рублей.

По результатам открытого аукциона заключен муниципальный контракт       с подрядной организацией ООО «Лагранд». Работы выполняются. Исполнение    по муниципальному контракту – октябрь 2018 года.

- «Озеленение территории городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 1 971,2 тыс. рублей, кассовый расход 91,2 тыс. рублей или 4,63%.

По результатам торгов заключен муниципальный контракт с подрядной организацией - муниципальное предприятие городского округа Анадырь «Городское коммунальное хозяйство». Работы выполняются. Исполнение             по муниципальному контракту – октябрь 2018 года.

- «Обустройство мест массового отдыха населения при проведении новогодних праздников» предусмотрено бюджетных средств 730,0 тыс. рублей, исполнение составляет 100,0%.

По результатам торгов заключен муниципальный контракт с подрядной организацией - муниципальное предприятие городского округа Анадырь «Городское коммунальное хозяйство». Согласно техническому заданию объем работ выполнен в полном объеме. Исполнение по контракту 2017 года.

- «Содержание временных общественных туалетов» предусмотрено бюджетных средств 500,0 тыс. рублей, средства не освоены.

По результатам торгов заключен муниципальный контракт с подрядной организацией - муниципальное предприятие городского округа Анадырь «Городское коммунальное хозяйство». Временные общественные уборные ежедневно функционируют в период с июня по сентябрь текущего года.

- «Ремонт остановочных павильонов» предусмотрено бюджетных средств 500,0 тыс. рублей, средства не освоены.

Заключен муниципальный контракт с индивидуальным предпринимателем.

Работы подрядчиком выполняются согласно техническому заданию. Исполнение по контракту – июль 2018 года.

- «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» предусмотрено бюджетных средств 77 038,2 тыс. рублей, средства не освоены.

Заключен контракт с подрядчиком ООО ПКП «Темп» по результатам торгов на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов квартала № 10 городского округа Анадырь и строительный контроль с ООО «Строительная промышленная компания «ЗЕВРА».  Работы выполняются.

- «Содержание памятников и скульптурных композиций» предусмотрено бюджетных средств 652,1 тыс. рублей, кассовый расход 326,01 тыс. рублей или 49,99%.

По результатам торгов заключен муниципальный контракт с подрядной организацией - муниципальное предприятие городского округа Анадырь «Городское коммунальное хозяйство». Согласно техническому заданию работы подрядчиком по первому этапу выполнены в полном объеме.

- «Установка малых архитектурных форм» предусмотрено бюджетных средств 2 100,0 тыс. рублей, средства не освоены. Подрядчик не определен.

Основное мероприятие 2 «Формирование планов по развитию и ремонту объектов инфраструктуры городского округа Анадырь» в том числе «Разработка проектно-сметной документации» предусмотрено бюджетных 386,2 тыс. рублей, средства не освоены. Подрядчик не определен.

Основное мероприятие 3 «Обслуживание и ремонт объектов дорожного хозяйства городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 75 437,6 тыс. рублей, кассовый расход 27 519,33 тыс. рублей или 36,48%, в том числе:

- «Обслуживание улично-дорожной сети» предусмотрено бюджетных средств 65 332,1 тыс. рублей, кассовый расход 27 519,33 тыс. рублей или 42,12%.

В 2016 году заключен муниципальный контракт с ООО «АТК»                    на двухлетний период. Работы подрядчиком выполняются согласно техническому заданию.

- «Ремонт автомобильных дорог» предусмотрено бюджетных средств 10 105,5 тыс. рублей, средства не освоены.

По результатам торгов заключены муниципальные контракты                        с подрядными организациями ООО ПКП «Темп» на ремонт дороги - участок дорог по ул. Южная, 2, ул. Мира (магазин Аквариум), ул. Партизанская (ПНИ)            по результатам торгов. Работы выполняются.

Заключено два договора по ремонту грунтовых дорог. Работы выполнены.

В связи с отсутствием финансирования средства не освоены.

Основное мероприятие 4 «Уличное освещение» предусмотрено бюджетных средств 11 921,1  тыс. рублей, кассовый расход 2 075,5 тыс. рублей или 17,41%, в том числе:

- «Обслуживание и ремонт сетей уличного освещения, находящихся              в собственности городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 9 916,9 тыс. рублей, кассовый расход 2 075,5 тыс. рублей или 20,93%.

Заключен контракт с подрядной организацией ООО «АЯМИ»                       по результатам торгов на обслуживание и ремонт сетей уличного освещения. Работы подрядчиком выполняются.

Заключены договора на ремонт светодиодных деревьев с подрядной организацией ООО «АЯМИ».  Работы выполняются.

Заключен контракт с подрядной организацией ООО «Энергоэффект»            на ремонт кабельной линии освещения по ул. Партизанская. Работы выполняются.

- «Оплата за потребленную энергию уличным освещением» предусмотрено бюджетных средств 2 004,2 тыс. рублей, оплата   за   5 месяцев потребления электрической энергии произведена взаимозачетом  за 2017 год (уменьшение тарифа за 1кВт*час.) в сумме 802,69 тыс. рублей.

Заключен контракт с ресурсоснабжающей компанией ОАО «Чукотэнерго». Плановый объем покупки электроэнергии 383 150 кВт*час. Фактический объем купленной электроэнергии за I полугодие составил – 170 060 кВт*час.

Основное мероприятие 5 «Санитарная очистка территории городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 4 194,0 тыс. рублей, кассовый расход 1 690,06 тыс. рублей или 40,3% в том числе:

- «Ликвидация несанкционированных свалок» предусмотрено бюджетных средств 1 002,4 тыс. рублей, средства не освоены.

Заключен контракт с подрядной организацией ООО «АТК» по результатам торгов. Работы подрядчиком выполняются.

- «Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных,      их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных» предусмотрено бюджетных средств 3 191,6 тыс. рублей, кассовый расход 1 690,06 тыс. рублей или 52,95%.

Заключен контракт с подрядной организацией ООО «Чукотка - Дискавери». Работы подрядчиком выполняются.

6. Муниципальная программа «Жильё в городском округе Анадырь    на 2016-2020 годы», утверждена Постановлением Администрации городского округа Анадырь от 26 декабря 2016 года № 820 (в редакции Постановления Администрации городского округа Анадырь от 27.06.2018 № 497), включает         в себя 2 подпрограммы.

На муниципальную программу «Жильё в городском округе Анадырь           на 2016-2020 годы» предусмотрено бюджетных средств 33 661,0 тыс. рублей, кассовый расход  11 027,97 тыс. рублей или 32,76%.

6.1. Подпрограмма «Содействие в обеспечении жильём молодых семей     в городском округе Анадырь» состоит из 1 основного мероприятия:

Основное мероприятие 1 «Содействие молодым семьям в обеспечении жильем», в том числе:

- «Оказание государственной поддержки молодым семьям - участникам подпрограммы в улучшении жилищных условий путем предоставления социальной выплаты» предусмотрено бюджетных средств 3 698,3 тыс. рублей, средства не освоены.

Выдали сертификаты 25.06.2018 года. В течение 7 месяцев молодые семьи должны реализовать их, после чего будет осуществлен перевод денежных средств.

6.2. На подпрограмму «Доступное и комфортное жильё в городском округе Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 29 962,7 тыс. рублей, кассовый расход 11 027,97 тыс. рублей или 36,81%.

Подпрограмма состоит из 3 основных мероприятий:

Основное мероприятие 1 «Приобретение жилья на вторичном рынке» - мероприятие на 2018 год не запланировано.

Основное мероприятие 2 «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и лицам из их числа», в том числе:

- «Приобретение жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа» предусмотрено бюджетных средств 24 025,9 тыс. рублей, кассовый расход 9 000,0 тыс. рублей или 37,46%.

Приобретено 8 жилых помещений (квартир для детей-сирот), пять квартир находятся в стадии оформления.

Основное мероприятие 3 «Учет, инвентаризация, распоряжение жилищным фондом» предусмотрено бюджетных средств 5 936,8 рублей, кассовый расход         2 027,93 тыс. рублей или 34,16%, в том числе:

- «Выполнение работ по технической инвентаризации, учет и оценка муниципального жилищного фонда» предусмотрено бюджетных средств                   1 169,8 тыс. рублей, кассовый расход 836,16 тыс. рублей или 71,48%.

В рамках мероприятия заключен муниципальный контракт на выполнение работ по технической инвентаризации 50 квартир.

Остаток бюджетных средств на конец отчетного периода, возник в связи    с постановкой на кадастровый учет не всех запланированных объектов недвижимого имущества.

- «Взносы на капитальный ремонт муниципальных помещений, расположенных в многоквартирных домах» предусмотрено бюджетных средств 4 767,0 тыс. рублей, кассовый расход 1 191,77 тыс. рублей или 25,0%.

Исполнение запланировано на второе полугодие 2018 года.

7. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды                     в городском округе Анадырь на 2015-2019 годы», утверждённая Постановлением Администрации городского округа Анадырь от 2 февраля 2015 года № 40 (в редакции Постановления Администрации городского округа Анадырь от 20.12.2017 № 840) включает  в себя 1 подпрограмму.

7.1. Подпрограмма «Строительство полигона твердых бытовых отходов и очистных сооружений на территории городского округа Анадырь на 2015-2019 годы» состоит из 1 основного мероприятия:

Основное мероприятие 1 «Очистные сооружения», в том числе:

- «Рекультивация  санкционированных свалки» предусмотрено бюджетных средств 10 014,0 тыс. рублей, средства не освоены.

Подрядчик не определен. Исполнение запланировано на второе полугодие 2018 года.

8. Муниципальная программа «Анадырь – безопасный город на 2018-2020 годы», утверждена Постановлением Администрации городского округа Анадырь от 9 ноября 2017 года № 695/1 (в редакции Постановления Администрации городского округа Анадырь от 21.06.2018  № 472), включает         в себя 1 подпрограмму.

На муниципальную программу «Анадырь – безопасный город на 2018-2020 годы» предусмотрено бюджетных средств 2 114,0 тыс. рублей, кассовый расход                   1 085,14 тыс. рублей или 51,33%.

Программа состоит из 2 основных мероприятий:

Основное мероприятие 1 «Финансовое обеспечение мероприятий                 по профилактике преступлений и правонарушений на территории городского округа Анадырь» в том числе:

- «Техническая эксплуатация и обслуживание интегрированной городской системы видеонаблюдения» предусмотрено бюджетных средств                                  1 639,0 тыс. рублей, кассовый расход 890,84 тыс. рублей или 54,35%.

В целях поддержания в работоспособном состоянии объекта и обслуживания магистральных волоконно-оптических линий связи (ВОЛС), проведения диагностики и устранения отказов, неисправностей и аварийных ситуаций            на оборудовании, АПК и линейно-кабельных сооружений заключен муниципальный контракт № 04 от 2 марта 2018 года для осуществления технического обслуживания интегрированной системы видеонаблюдения «Анадырь - безопасный город на 2018 – 2020 годы».

Основное мероприятие 2 «Обеспечение участия граждан в обеспечении общественного порядка» в том числе:

- «Обеспечение деятельности Народной дружины городского  округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 475,0 тыс. рублей, кассовый расход 194,3 тыс. рублей или 40,91%.

В течение 2018 года народные (муниципальные) дружинники, успешно справлялись со своими задачами, связанные содействие органам правопорядка, принимали участие в охране общественного порядка во время всех проводимых общегородских и окружных мероприятий. Так же народные дружинники совместно с сотрудниками патрульно-постовой службы МОМВД России «Анадырский» находятся на маршрутах патрулирования на территории городского округа Анадырь.

Начальник Управления                                                                         Ю.И. Тюнягина

Евдокимова Г.Л.

6-36-38