## ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

## городского округа Анадырь

689000, Чукотский автономный округ, г.Анадырь, ул.Рультытегина, 1, тел./факс (42722) 6-36-09

e-mail: izbirkomanadyr@rambler.ru, ИНН 8709007466

Р Е Ш Е Н И Е

26 апреля 2019 года                                                                                             № 19/44

г.Анадырь

О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов

депутатов Совета депутатов городского округа Анадырь шестого созыва

Руководствуясь подпунктом «б» пункта 10 статьи 24 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Избирательная комиссия городского округа Анадырь

РЕШИЛА:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета депутатов городского округа Анадырь шестого созыва (прилагается).

2. Разместить настоящее решение на сайте Администрации городского округа Анадырь в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на информационном стенде Избирательной комиссии городского округа Анадырь.

Председатель Комиссии                                                                          К.В. Михайлов

Секретарь Комиссии                                                                             Н.К. Брусенцова

УТВЕРЖДЕН

решением Избирательной комиссии

городского округа Анадырь

от 26.04.2019 № 19/44

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению выборов
депутатов Совета депутатов городского округа Анадырь шестого созыва

(Дата выборов 8 сентября 2019 года)

| № п/п | Содержание мероприятия | Статья ФЗ «Об основных гарантиях…», иных законов | Дата исполнения | Исполнители | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Принятие решения о назначении выборов депутатов Совета депутатов городского округа Анадырь шестого созыва | п.7 ст.10 ч.6 ст.3 Закона ЧАО (не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования) | не ранее 09.06.2019 не позднее 19.06.2019 | Совет депутатов городского округа Анадырь |  |
|  | Официальное опубликование в средствах массовой информации решения о назначении выборов | п.7 ст.10 ч.6 ст.3 Закона ЧАО (не позднее чем через 5 дней со дня принятия решения) | не позднее 24.06.2019 | Совет депутатов городского округа Анадырь |  |
|  | Принятие Избирательной комиссией городского округа Анадырь решения о назначении выборов (в случае, если Совет депутатов городского округа Анадырь не назначает выборы в установленные сроки) | п. 8 ст.10 ч.7 ст.3 Закона ЧАО (не позднее чем за 70 дней до дня голосования. Решение избирательной комиссия о назначении выборов публикуется не позднее чем через семь дней со дня истечения срока официального опубликования решения о назначении выборов) | принятие решения - не позднее 29.06.2019, публикация – не позднее 01.07.2019 | Избирательная комиссия городского округа Анадырь |  |
| Избирательные участки |
|  | Опубликование списков избирательных участков | п.7 ст.19 ч.1.ст.9 Закона ЧАО (не позднее чем за 40 дней до дня голосования) | не позднее 29.07.2019 | Глава администрации городского округа Анадырь |  |
| Списки избирателей |
|  | Представление сведений об избирателях в Избирательную комиссию городского округа Анадырь для составления списка избирателей | п.6 ст.17 ч.5 ст.11 Закона ЧАО | сразу после назначения дня голосования | Глава администрации городского округа Анадырь, командиры воинских частей, руководители учреждений, в которых избиратели временно пребывают |  |
|  | Информирование Избирательной комиссии городского округа Анадырь об изменениях в ранее представленных для составления списков избирателей сведений об избирателях | п.6 ст.17 ч.5 ст.11 Закона ЧАО | еженедельно со дня представления сведений | Глава администрации городского округа Анадырь, командиры воинских частей, руководители учреждений, в которых избиратели временно пребывают |  |
|  | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку (при составлении списков избирателей может использоваться ГАС «Выборы» | п.7 ст.17 ч.2 ст.11 Закона ЧАО (не позднее чем за 11 дней до дня голосования. В случае проведения досрочного голосования в труднодоступных или отдаленных местностях не позднее чем за 21 день до дня голосования) | не позднее 27.08.2019 не позднее 17.08.2019 | Избирательная комиссия городского округа Анадырь |  |
|  | Передача первых экземпляров списков избирателей участковым комиссиям | п.13 ст.17 ч.8. ст.11 Закона ЧАО (не позднее чем за 10 дней до дня голосования, а при проведении досрочного голосования в отдаленных и труднодоступных местностях - не позднее чем за 21 день до дня голосования) | не позднее 28.08.2019 не позднее 17.08.2019 | Избирательная комиссия городского округа Анадырь |  |
|  | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения | п.15 ст.17 ч.1 ст.13 Закона ЧАО за 10 дней до дня голосования (не позднее чем за 21 день до дня досрочного голосования) | с 28.08.2019 не позднее 17.08.2019 | Участковые избирательные комиссии |  |
|  | Представление в участковые комиссии избирательных участков, на которых будут голосовать избиратели, находящиеся в местах временного пребывания, сведений об этих избирателях |  | не позднее 31.08.2019 | Руководители больниц, мест содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений и других мест временного пребывания |  |
|  | Направление избирателям приглашений для ознакомления со списками избирателей и дополнительного их уточнения |  | Не ранее 28.08.2019 и не позднее 01.09.2019 | Участковые избирательные комиссии |  |
|  | Уточнение списков избирателей | п.14, п.16 ст.17 ч.1, ч.2 ст.13 Закона ЧАО | после 28.08.2019 и до окончания времени голосования | Участковые избирательные комиссия |  |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей с указанием числа избирателей, включенных в список на момент его подписания, и заверение его печатью участковой комиссия | п.14 ст.17 ч.11 ст.11 Закона ЧАО (не позднее дня, предшествующего дню голосования) | не позднее 18.00 часов по местному времени 07.09.2019 | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий |  |
|  | Обращение избирателей в УИК с заявлениями о включении их в список избирателей, о любых ошибках или неточностях в сведениях о них | п.16. ст.17 ч.2. ст.13 Закона ЧАО | после получения списка избирателей из ИКМО и до окончания времени голосования | Граждане РФ, обладающие активным избирательным правом |  |
|  | Реализация избирателем, место жительства которого расположено за пределами городского округа Анадырь, но находящегося на территории городского округа Анадырь и зарегистрированного по месту пребывания на этой территории в органах регистрационного учета граждан по месту пребывания и по месту жительства не позднее чем за три месяца до дня голосования на выборах депутатов Совета депутатов городского округа Анадырь, права подачи заявления о включении в список избирателей по месту его временного пребывания | ч.3 ст.4 Закона ЧАО (не позднее чем за три дня до дня голосования) | не позднее 04.09.2019 | Избиратели |  |
|  | Проверка сообщенных заявителем сведений и представленных документов, и либо устранение ошибок или неточностей, либо принятие решения об отклонении заявления с указанием причин такого отклонения | п.16 ст.17 ч.2. ст.13 Закона ЧАО | в течение 24 часов, а в день голосования в течение двух часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования | Участковые избирательные комиссии |  |
|  | Обжалование решения УИК об отклонении заявления о включении гражданина РФ в список избирателей | п.16 ст.17 ч.3 ст.13 Закона ЧАО | в трехдневный срок, а за три и менее дня до дня голосования и в день голосования - немедленно | Граждане РФ |  |
| Избирательные комиссии |
|  | Возложение полномочий окружной избирательной комиссии на Избирательную комиссию городского округа Анадырь | п.1 ст.25 ч.3 ст.14 Закона ЧАО (не позднее чем за 60 дней до дня голосования) | не позднее 09.07.2019 | Избирательная комиссия городского округа Анадырь |  |
|  | Назначение нового члена комиссии с правом решающего голоса вместо выбывшего | п.11 ст.29 (не позднее чем через 10 дней со дня выбытия) |  | Орган, назначивший члена комиссии |  |
|  | Назначение членов избирательной комиссии с правом совещательного голоса | п. 20 ст.29 кандидат со дня представления в избирательную комиссию документов для регистрации кандидата вправе назначить одного члена этой избирательной комиссии с правом совещательного голоса, а в случае регистрации кандидата - по одному члену избирательной комиссии с правом совещательного голоса в каждую нижестоящую избирательную комиссию | Кандидат |  |
| Избирательные объединения |
|  | Составление и публикация в государственных периодических печатных изданиях, размещение на официальном сайте в сети «Интернет» списка политических партий, региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах, а также направление указанного списка в Избирательную комиссию городского округа Анадырь | ч.3.ст.22 Закона ЧАО | не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений и политических партий |  |
|  | Назначение уполномоченных представителей избирательного объединения | ст.24 Закона ЧАО | одновременно с выдвижением кандидатов | Избирательные объединения |  |
|  | Регистрация назначенных уполномоченных представителей избирательных объединений | ч.4 ст.24 Закона ЧАО | в течение 3 дней после представления списка уполномоченных представителей | Избирательная комиссия городского округа Анадырь |  |
| Выдвижение и регистрация кандидатов |
|  | Представление документов избирательным объединением, выдвинувшим список кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам | ч.1 ст.33 Закона ЧАО | не позднее чем через 25 дней после официального опубликования решения о назначении выборов | Уполномоченный представитель избирательного объединения |  |
|  | Представление документов кандидатом в депутаты Совета депутатов городского округа Анадырь, выдвинутым в порядке самовыдвижения | ч.1 ст.34 Закона ЧАО (не позднее, чем за 45 дней до дня голосования) | не позднее 24.07.2019 | Граждане РФ, обладающие пассивным избирательным правом |  |
|  | Представление документов кандидатом, включенным в заверенный список кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам | ч.2 ст.34 Закона ЧАО (не позднее, чем за 45 дней до дня голосования) | не позднее 24.07.2019 | Граждане РФ, обладающие пассивным избирательным правом |  |
|  | Выдача письменного подтверждения получения документов лицам, представившим эти документы | ч.9 ст.33, ч.6 ст.34 Закона ЧАО | незамедлительно после представления документов | Избирательная комиссия городского округа Анадырь, Окружные избирательные комиссии |  |
|  | Рассмотрение документов, представленных уполномоченным представителем избирательного объединения. Принятие решения о заверении списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам либо об отказе в его заверении | ч.10 ст.33 Закона ЧАО | в течение трех дней со дня приема документов | Избирательная комиссия городского округа Анадырь |  |
|  | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения копии заверенного списка кандидатов либо мотивированного решения об отказе в заверении указанного списка | ч.12 ст.33 Закона ЧАО | в течение одних суток с момента принятия решения | Избирательная комиссия городского округа Анадырь |  |
|  | Направление в Окружную избирательную комиссию решения Избирательной комиссии городского округа Анадырь о заверении списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам с копиями заверенного списка | ч.12 ст.33 Закона ЧАО | в течение одних суток с момента принятия решения | Избирательная комиссия городского округа Анадырь |  |
|  | Представление избирательных документов в Окружную избирательную комиссию для регистрации кандидатов | ч.1 ст.37 Закона ЧАО (не ранее чем за 65 дней и не позднее чем до 18.00 часов по местному времени за 45 дней до дня голосования) | не ранее 04.07.2019 не позднее 18.00 часов 24.07.2019 | Кандидат |  |
|  | Выдача письменного подтверждения о приеме избирательных документов, представленных кандидатом для регистрации кандидата | ч.4 ст.37 Закона ЧАО | незамедлительно после представления документов | Окружная избирательная комиссия |  |
|  | Обращение в соответствующие органы с представлением о проверке сведений, указанных кандидатами при выдвижении | ч.10 ст.26 Закона ЧАО | по мере поступления документов | Окружные избирательные комиссии |  |
|  | Сообщение о результатах проверки сведений о кандидатах | ч.10 ст.26 Закона ЧАО | в течение 10 дней в отношении сведений, представляемых в соответствии с ч.2, 4 ст.26 Закона ЧАО, а в соответствии с ч.5 - в течение 20 дней | Органы, участвующие в проверке документов |  |
|  | Извещение кандидата, избирательного объединения о выявившейся неполноте сведений о кандидатах, отсутствии каких-либо документов или несоблюдении требований законодательства к оформлению документов | ч.1 ст.39 Закона ЧАО | не позднее чем за три дня до дня заседания Окружной избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации соответствующего кандидата | Окружная избирательная комиссия |  |
|  | Внесение уточнений и дополнений в документы, представленные в Окружную избирательную комиссию | ч.1 ст.39 Закона ЧАО | не позднее чем за один день до дня заседания избирательной комиссия, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации соответствующего кандидата | Кандидат, избирательное объединение |  |
|  | Принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в регистрации | ч.2 ст.39 Закона ЧАО | в течение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата документов | Окружные избирательные комиссии |  |
|  | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения копии решения комиссия об отказе в регистрации с изложением оснований отказа | ч 8 ст.39 Закона ЧАО | в течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации | Окружные избирательные комиссии |  |
|  | Передача в средства массовой информации данных о зарегистрированных кандидатах | ч.5 ст.40, ч.5 ст.41 Закона ЧАО | не позднее чем через 48 часов после регистрации | Окружные избирательные комиссии |  |
|  | Выдача зарегистрированным кандидатам удостоверений о регистрации | ч.4 ст.40 Закона ЧАО | после принятия решения о регистрации | Окружные избирательные комиссии |  |
| Статус кандидатов |
|  | Представление в Окружную избирательную комиссию заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении на время участия в выборах от выполнения служебных обязанностей зарегистрированных кандидатов, находящихся на государственной или муниципальной службе либо работающих в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации | ч.2 ст.45 Закона ЧАО | не позднее чем через 5 дней со дня регистрации соответствующего кандидата | Кандидаты |  |
|  | Реализация кандидатом права на снятие своей кандидатуры | ч.1 ст.42 Закона ЧАО (не позднее чем за пять дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за один день до дня голосования) | не позднее 02.09.2019 (при наличии вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее 06.09.2019) | Кандидат |  |
|  | Реализация избирательным объединением права на отзыв кандидата, выдвинутого им по одномандатному (многомандатному) избирательному округу | ч.3 ст.42 Закона ЧАО (не позднее чем за 5 дней до дня голосования) | не позднее 02.09.2019 | Избирательное объединение |  |
|  | Назначение доверенных лиц кандидатом | ст.47 Закона ЧАО | после выдвижения кандидатов | Кандидат |  |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидата | ч.2 ст.47 Закона ЧАО | в течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата | Окружные избирательные комиссии |  |
|  | Уведомление соответствующей Окружной избирательной комиссии об отзыве доверенных лиц, о сложении полномочий доверенного лица | ч.6, 7 ст.47 Закона ЧАО | в период избирательной кампании после регистрации доверенных лиц | Кандидат |  |
|  | Представление в Избирательную комиссию городского округа Анадырь списков назначенных наблюдателей в участковые избирательные комиссии | ч.8.1 ст.5 Закона ЧАО | не позднее чем за три дня до дня голосования (досрочного голосования) | Избирательные объединения, зарегистрированные кандидаты, субъекты общественного контроля |  |
| Информирование избирателей и предвыборная агитация |
|  | Представление Избирательной комиссии городского округа Анадырь безвозмездно эфирного времени, печатной площади для информирования избирателей, а также бесплатной печатной площади для опубликования решений избирательных комиссий | ст.4 Закона ЧАО «Об избирательной комиссия муниципального образования в Чукотском автономном округе» ч.8, ч.9 ст.49 Закона ЧАО | с момента опубликования решения о назначении выборов | Государственные и муниципальные организации телерадиовещания, редакции муниципальных периодических печатных изданий |  |
|  | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах | ч.6 ст.40 Закона ЧАО (не позднее чем за 15 дней до дня голосования) | не позднее 23.08.2019 | Избирательная комиссия городского округа Анадырь, Окружные избирательные комиссии, участковые избирательные комиссии |  |
|  | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации об отмене регистрации зарегистрированных кандидатов | ч.6 ст.40 Закона ЧАО | незамедлительно после принятия решения об отмене регистрации кандидата | Избирательная комиссия городского округа Анадырь, Окружные избирательные комиссии, участковые избирательные комиссии |  |
|  | Опубликование не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании предвыборной программы избирательного объединения, выдвинувшего кандидатов, которые зарегистрированы избирательной комиссией, а также размещение указанной программы в сети «Интернет» | ч.10 ст.52 Закона ЧАО (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | не позднее 28.08.2019 | Избирательные объединения, выдвинувшие зарегистрированных кандидатов |  |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет») | ч.3 ст.50 Закона ЧАО (в течение пяти дней до дня голосования, а также в день голосования) | с 03.09.2019 до 08.09.2019 | Средства массовой информации, кандидаты |  |
|  | Представление в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств массовой информации, список организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под действие пункта 3 статьи 47 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», с указанием в отношении организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований | ч.5 ст.51 Закона ЧАО | не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Администрация городского округа Анадырь |  |
|  | Представление в Избирательную комиссию городского округа Анадырь перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий | ч.4.ст.51 Закона ЧАО | не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов | Территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств массовой информации |  |
|  | Опубликование перечней муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий | ч.3.ст.51 Закона ЧАО | не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов | Избирательная комиссия городского округа Анадырь |  |
|  | Агитационный период | ч.1 ст.53 Закона ЧАО | Граждане, кандидаты, избирательные объединения |  |
|  | - для избирательного объединения | начинается со дня принятия им решения о выдвижении кандидатов и прекращается в ноль часов по местному времени 07.09.2019 |  |  |
|  | - для кандидата, выдвинутого непосредственно | начинается со дня представления кандидатом в окружную избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться, а в случае, предусмотренном частью 2 статьи 34 Закона ЧАО, – со дня представления в окружную избирательную комиссию документов, предусмотренных частью 1 статьи 34 Закона ЧАО, и прекращается в ноль часов по местному времени 07.09.2019 |  |  |
|  | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | п.2 ст.49 ч.2 ст.53 Закона ЧАО (начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов за одни сутки до дня голосования) | с 10.08.2019 до ноля часов 07.09.2019 | Зарегистрированные кандидаты |  |
|  | Опубликование организациями теле- и радиовещания, редакциями периодических печатных изданий, редакциями сетевых изданий сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени и печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов. Предоставление в избирательную комиссию информации, предусмотренной частью 7 ст. 54 Закона ЧАО | ч.7.ст.54 Закона ЧАО | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Организации теле- и радиовещания, редакции периодических печатных изданий, сетевых изданий |  |
|  | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов. Представление этих сведений, а также сведений, предусмотренных частью 10 ст.60 Закона ЧАО в Избирательную комиссию городского округа Анадырь | ч.10 ст.60 Закона ЧАО | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |  |
|  | Представление публичному акционерному обществу «Сбербанк России» платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади | ч.14 ст.55, ч.8 ст.58 Закона ЧАО | не позднее чем за два дня до дня предоставления эфирного времени, опубликования | Зарегистрированный кандидат |  |
|  | Представление копии платежного документа с отметкой публичного акционерного общества «Сбербанк России» в организацию телерадиовещания, редакцию периодического печатного издания | ч.14 ст.55, ч.8 ст.58 Закона ЧАО | до предоставления эфирного времени, печатной площади | Зарегистрированный кандидат |  |
|  | Выделение на территории каждого избирательного участка специальных мест для вывешивания агитационных печатных материалов | ч.6 ст.60 Закона ЧАО (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | не позднее 08.08.2018 | Глава администрации городского округа Анадырь по предложению Избирательной комиссия городского округа Анадырь |  |
|  | Рассмотрение заявок на выделение помещения для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями | п.5 ст.53 ч.6 ст.59 Закона ЧАО | в течение 3-х дней со дня подачи заявок | Собственники, владельцы помещений |  |
|  | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий, пикетирований, носящих агитационный характер | п.2 ст.53 | в соответствии с Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» | Администрация городского округа Анадырь |  |
|  | Представление в Избирательную комиссию городского округа Анадырь данных учета объемов и стоимости эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов в сетевом издании, предоставленных для проведения предвыборной агитации | ч.9.ст.54 Закона ЧАО не позднее чем через десять дней со дня голосования | с 08.09.2019 по 18.09.2019 | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |  |
|  | Подача заявок на аккредитацию представителей СМИ | ч.12.2.ст.5 Закона ЧАО не позднее чем за три дня до дня голосования (досрочного голосования) | не позднее 04.09.2019 | Редакции средств массовой информации |  |
| Финансирование выборов |
|  | Финансирование Избирательной комиссии городского округа Анадырь | п.1 ст.57 ч.2 ст.62 Закона ЧАО | не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Администрация городского округа Анадырь |  |
|  | Распределение средств, выделенных на подготовку выборов, нижестоящим избирательным комиссиям | ч. 5 ст. 62 Закона ЧАО окружным избирательным комиссиям - не позднее чем за 50 дней до дня голосования; участковым избирательным комиссиям - не позднее чем за 20 дней до дня голосования | окружным комиссиям – не позднее 19.07.2019 участковым комиссиям - не позднее 18.08.2019 | Избирательная комиссия городского округа Анадырь |  |
|  | Выдача кандидату разрешения на открытие специального избирательного счета | ч.1. ст. 64 Закона ЧАО | после получения избирательной комиссией уведомления о выдвижении кандидата | Окружная избирательная комиссия |  |
|  | Открытие специального избирательного счета избирательного фонда | ч.1. ст. 64 Закона ЧАО | после получения разрешения на открытие счета | Кандидат |  |
|  | Перечисление пожертвований, внесенных анонимным жертвователем, в доход бюджета городского округа Анадырь | ч.4. ст. 65 Закона ЧАО | не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на соответствующий специальный избирательный счет | Кандидат |  |
|  | Представление первого финансового отчета в окружную избирательную комиссию | ч.2. ст. 67 Закона ЧАО | одновременно с документами, необходимыми для регистрации | Кандидат |  |
|  | Представление итогового финансового отчета в окружную избирательную комиссию | ч.2. ст. 67 Закона ЧАО | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов | Кандидат |  |
|  | Передача копий финансовых отчетов в средства массовой информации для опубликования | ч.5. ст. 67 Закона ЧАО | в течение 5 дней со дня получения отчетов | Окружная избирательная комиссия |  |
|  | Представление в окружную избирательную комиссию сведений о поступлении и расходовании средств избирательного фонда | п. 7 ст.59 Инструкция о порядке формирования и расходования денежных средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов в органы местного самоуправления, местного референдума в Чукотском автономном округе | не реже одного раза в неделю, а менее чем за десять дней до дня голосования – не реже одного раза в три операционных дня | Кредитные организации, в которых открыты специальные избирательные счета |  |
|  | Направление в средства массовой информации для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | ч.1 ст.66 Закона ЧАО | периодически, но не реже одного раза в две недели до 07.09.2019 | Окружная избирательная комиссия |  |
|  | Направление (передача) в Избирательную комиссию Чукотского автономного округа сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета и расходовании этих средств для размещения их на сайте Избирательной комиссия Чукотского автономного округа в информационно-коммуникационной сети «Интернет» | ч.2 ст. 66 Закона ЧАО | периодически, но не реже одного раза в две недели до 07.09.2019 | Окружная избирательная комиссия |  |
|  | Размещение сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов на официальном сайте Избирательной комиссия Чукотского автономного округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | ч.2 ст.66 Закона ЧАО | периодически, но не реже одного раза в две недели до 07.09.2019 | Избирательная комиссия Чукотского автономного округа |  |
|  | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении добровольных пожертвований в избирательные фонды. Сообщение избирательной комиссии, направившей представление, о результатах проверки | ч.6 ст. 67 Закона ЧАО | в пятидневный срок со дня поступления представления | Органы регистрационного учета граждан РФ по месту пребывания и месту жительства, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |  |
|  | Возврат гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования и перечисления в избирательные фонды, неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете | ч.1 ст.68 Закона ЧАО | после дня голосования и до представления итогового финансового отчета | Кандидат |  |
|  | Перечисление в доход местного бюджета средств, оставшихся на специальных избирательных счетах | ч.2 ст.68 Закона ЧАО по истечении 60 дней со дня голосования | с 07.11.2019 | Кредитные организации |  |
|  | Представление отчетов о поступлении средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, и расходовании этих средств: |  |  |  |
|  | в Избирательную комиссию городского округа Анадырь | ч.15 ст.62 Закона ЧАО не позднее чем через 10 дней со дня голосования | не позднее 18.09.2019 | Участковые комиссия |  |
|  | В Совет депутатов городского округа Анадырь | ч.17 ст.62 Закона ЧАО | не позднее чем через два месяца со дня официального опубликования (обнародования) общих результатов выборов | Избирательная комиссия городского округа Анадырь |  |
|  | Опубликование (обнародование) отчета Избирательной комиссии городского округа Анадырь | ч.17 ст.62 Закона ЧАО | не позднее чем через месяц со дня его представления в Совет депутатов городского округа Анадырь | Избирательная комиссия городского округа Анадырь |  |
|  | Направление копии отчета о поступлении средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, и расходовании этих средств в Избирательную комиссию Чукотского автономного округа | ч.18 ст.62 Закона ЧАО | не позднее 10 дней с момента его представления Избирательной комиссией городского округа Анадырь в Совет депутатов городского округа Анадырь | Избирательная комиссия городского округа Анадырь |  |
| Голосование и определение результатов выборов |
|  | Определение порядка изготовления и доставки избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за их изготовлением и доставкой (утверждаются Избирательной комиссией городского округа Анадырь) | ч. 1 ст.71 Закона ЧАО (не позднее чем за 25 дней до дня голосования) | не позднее 13.08.2019 | Избирательная комиссия городского округа Анадырь |  |
|  | Утверждение формы избирательного бюллетеня | п.4 ст.63 ч. 3 ст.71 Закона ЧАО (не позднее чем за 24 дня до дня голосования) | не позднее 14.08.2019 | Избирательная комиссия городского округа Анадырь |  |
|  | Утверждение текста избирательного бюллетеня | п.4 ст.63 ч. 3 ст.71 Закона ЧАО (не позднее чем за 22 дня до дня голосования) | не позднее 16.08.2019 | окружная избирательная комиссия |  |
|  | Определение количества избирательных бюллетеней | ч.14 ст.71 Закона ЧАО (не позднее чем за 24 дня до дня голосования) | не позднее 14.08.2019 | Избирательная комиссия городского округа Анадырь |  |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней | ч.1, ч.14 ст.71 Закона ЧАО (для обеспечения досрочного голосования - не позднее чем за 22 дня до дня голосования; для обеспечения голосования в день голосования - не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | не позднее 16.08.2019 не позднее 28.08.2019 | Избирательная комиссия городского округа Анадырь |  |
|  | Принятие решения о месте и времени получения избирательных бюллетеней из полиграфической организации | ч.15 ст.71 Закона ЧАО | не позднее чем за 2 дня до получения бюллетеней | Избирательная комиссия городского округа Анадырь |  |
|  | Передача бюллетеней участковым избирательным комиссиям | ч.17 ст.71 Закона ЧАО не позднее чем за один день до дня голосования (в том числе досрочного голосования) | не позднее 06.09.2019, а в случае проведения досрочного голосования– не позднее чем за один день до дня голосования | Избирательная комиссия городского округа Анадырь |  |
|  | Проведение досрочного голосования отдельных групп избирателей в труднодоступных и отдаленных местностях | ч.2 ст.74 Закона ЧАО (не ранее чем за 20 дней до дня голосования) | с 18.08.2019 по 07.09.2019 | Участковая избирательная комиссия с разрешения Избирательной комиссия городского округа Анадырь |  |
|  | Проведение досрочного голосования в помещении участковой комиссии | ч.1 ст.73 Закона ЧАО (не ранее чем за 10 дней до дня голосования) | с 28.08.2019 по 07.09.2019 | Участковые избирательные комиссии |  |
|  | Оповещение избирателей о времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом | ч.2 ст.72 Закона ЧАО (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | не позднее 28.08.2019 | Избирательная комиссия городского округа Анадырь, участковые избирательные комиссии |  |
|  | Оповещение избирателей о месте и времени проведения досрочного голосования | ч.2 ст.72 Закона ЧАО | не позднее чем за 5 дней до дня досрочного голосования | Участковые избирательные комиссии |  |
|  | Направление избирателям приглашений для участия в выборах |  | с 02.09.2019 по 04.09.2019 | Участковые избирательные комиссии в порядке, определяемом Избирательной комиссией городского округа Анадырь |  |
|  | Подача в участковую избирательную комиссию письменного заявления (устного обращения) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | ч.3 ст.75 Закона ЧАО | в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования | Избиратели, которые не могут по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в помещение для голосования |  |
|  | Проведение голосования в день выборов | ч.1 ст.72 Закона ЧАО | 8 сентября 2019 года с 8.00 до 20.00 часов | Участковые избирательные комиссии |  |
|  | Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней, находящихся в избирательных комиссиях | ч.24 ст.71 Закона ЧАО в день голосования после окончания времени голосования | 08.09.2019 после 20.00 часов | Избирательная комиссия, определяющая результаты выборов, участковые избирательные комиссии |  |
|  | Подсчет голосов и составление протоколов об итогах голосования | ч.2 ст.77 Закона ЧАО | начинается сразу после окончания времени голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования | Участковые избирательные комиссии |  |
|  | Подписание протоколов об итогах голосования и выдача заверенных копий протоколов об итогах голосования лицам, указанным в части 3 ст.30 Федерального закона | ч. 3 ст. 77 Закона ЧАО | после проведения итогового заседания участковой комиссии, незамедлительно после подписания протокола | Участковые избирательные комиссии |  |
|  | Передача первых экземпляров протоколов об итогах голосования в Окружные избирательные комиссии и Избирательную комиссию городского округа Анадырь | ч. 1 ст.78 Закона ЧАО | незамедлительно после подписания протоколов | Участковые избирательные комиссии |  |
|  | Установление результатов выборов, составление протоколов и сводных таблиц о результатах выборов | ст.78 Закона ЧАО (не позднее чем через два дня со дня голосования) | не позднее 10.09.2019 | Окружные избирательные комиссии |  |
|  | Подписание протокола о результатах выборов и выдача копий протокола | ч.4 ст.78 Закона ЧАО | после проведения итогового заседания | Окружные избирательные комиссии |  |
|  | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом Совета депутатов городского округа Анадырь | ч.1 ст.84 Закона ЧАО | незамедлительно после подписания протокола о результатах выборов | Окружные избирательные комиссии |  |
|  | Представление в Окружную избирательную комиссию копии приказа (постановления, распоряжения, иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата либо копии документа, удостоверяющего, что им в трехдневный срок было подано заявление об освобождении от таких обязанностей | ч.1 ст.84 Закона ЧАО | в пятидневный срок после извещения зарегистрированного кандидата, избранного депутатом Совета депутатов городского округа Анадырь | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом Совета депутатов городского округа Анадырь |  |
|  | Регистрация избранных депутатов Совета депутатов городского округа Анадырь, выдача им удостоверений | ч.3 ст.84 Закона ЧАО | после официального опубликования общих результатов выборов и представления зарегистрированным кандидатом копии приказа (распоряжения) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата | Окружные избирательные комиссии |  |
|  | Направление общих данных о результатах выборов в средства массовой информации | ст.86 Закона ЧАО | в течение одних суток после определения результатов выборов | Окружные избирательные комиссии |  |
|  | Официальное опубликование результатов выборов окружной избирательной комиссией по соответствующему одномандатному (многомандатному) избирательному округу | ч.2 ст.86 Закона ЧАО | не позднее чем через 10 дней со дня определения общих результатов | Окружные избирательные комиссии |  |
|  | Официальное опубликование общих результатов выборов Избирательной комиссией городского округа Анадырь | ч.2 ст.86 Закона ЧАО | в течение 10 дней со дня определения общих результатов выборов | Избирательная комиссия городского округа Анадырь |  |
|  | Официальное опубликование полных данных о результатах выборов, в том числе полных данных протоколов участковых комиссий | ч.3 ст.86 Закона ЧАО | в течение двух месяцев со дня голосования | Избирательная комиссия городского округа Анадырь |  |
| Хранение избирательных и иных документов |
|  | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, их передача в вышестоящие избирательные комиссия или в архив, уничтожение указанных документов | ч.3 ст.88 Закона ЧАО | в порядке, установленном законодательством РФ и постановлением Избирательной комиссия Чукотского автономного округа | Избирательные комиссии |  |
|  | Хранение видео- и аудиозаписей выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию | ч.17 ст.55 Закона ЧАО | не менее 12 месяцев со дня выхода указанных программ в эфир | Организации телерадиовещания |  |
|  | Хранение учетных документов о платном предоставлении эфирного времени и бесплатном и платном предоставлении печатной площади | ч.12 ст.54 Закона ЧАО |  | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации |  |

# Footnotes

Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»

Закон Чукотского автономного округа от 17 декабря 2015 года № 123-ОЗ «О порядке проведения выборов в органы местного самоуправления в Чукотском автономном округе»