Аналитическая записка

к отчету о реализации муниципальных программ

городского округа Анадырь за январь – июнь 2022 года

В соответствии с Постановлениями Администрации городского округа Анадырь от 17.09.2013 № 561 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Анадырь» (в редакции Постановлений Администрации городского округа Анадырь от 12.11.2015 № 605, от 29.08.2017 № 534, от 05.09.2018 № 643,    от 09.10.2019 № 904) проведён анализ реализации муниципальных программ городского округа Анадырь за январь - июнь 2022 года.

На реализацию муниципальных программ ГО Анадырь в 2022 году предусмотрено бюджетных средств 2 662 565,80 тыс. рублей, кассовый расход 1 041 676,88 тыс. рублей или 39,12%.

На территории ГО Анадырь действует 10 муниципальных программ  в том числе:

1. Муниципальная программа «Поддержка и развитие основных секторов экономики городского округа Анадырь», утверждена Постановлением Администрации городского округа Анадырь от 30.12.2021 № 987, включает в себя 2 подпрограммы.

На муниципальную программу «Поддержка и развитие основных секторов экономики городского округа Анадырь» в 2022 году предусмотрено бюджетных средств 71 166,0 тыс. рублей, кассовый расход 31 400,12 тыс. рублей или 44,12%, в том числе:

1.1. На подпрограмму «Поддержка и развитие общественного наземного городского транспорта» предусмотрено бюджетных средств 48 157,8 тыс. рублей, кассовый расход 19 359,0 тыс. рублей или 40,2%.

Цель  подпрограммы:

- Обеспечение доступности услуг общественного наземного автомобильного транспорта для населения ГО Анадырь.

Задача подпрограммы:

- Обеспечение бесплатных пассажирских перевозок общественным наземным автомобильным транспортом на территории ГО Анадырь.

Подпрограмма состоит из 1 основного мероприятия:

Основное мероприятие 1 «Организация работы общественного транспорта                                на территории городского округа Анадырь», в том числе:

«Предоставление субсидии Муниципальному предприятию городского округа Анадырь «Городское коммунальное хозяйство»  на возмещение фактических затрат, возникающих в связи с выполнением пассажирских автобусных перевозок на городских маршрутах» предусмотрено бюджетных средств 30 123,1 тыс. рублей, кассовый расход                                     19 359,0 тыс. рублей или 64,27%.

На территории городского округа Анадырь перевозка пассажиров осуществляется по четырем маршрутам.

«Предоставление субсидии Муниципальному предприятию городского округа Анадырь «Городское коммунальное хозяйство» (далее – МП ГО Анадырь «ГКХ»)                            на возмещение затрат по уплате лизинговых платежей», запланировано                                  18 034,7 тыс. рублей, расходы не произведены.

Исполнение запланировано на второе полугодие (сентябрь – октябрь) 2022 года.

1.2. На подпрограмму «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» предусмотрено бюджетных средств 23 008,4 тыс. рублей, кассовый расход 12 041,12 тыс. рублей или 52,33%.

Цель подпрограммы:

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства, а также самозанятым гражданам на территории городского округа Анадырь.

Задача подпрограммы:

Обеспечение финансовой и имущественной поддержки приоритетных                                      и перспективных направлений предпринимательской деятельности субъектов малого                         и среднего предпринимательства, самозанятых граждан в целях усиления их роли                               в экономике городского округа Анадырь.

Подпрограмма состоит из двух основных мероприятий:

Основное мероприятие 1 «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства», в том числе:

«Предоставление субсидии на реализацию бизнес - проектов», запланировано                   500,0 тыс. рублей, расходы не произведены.

Исполнение запланировано на второе полугодие 2022 года.

- «Субсидия на возмещение субъектам предпринимательской деятельности части затрат по оплате коммунальных услуг и уплате арендной платы за объекты недвижимости в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции», запланировано 16 383,4 тыс. рублей, кассовый расход                                   12 041,12 тыс. рублей или 73,5%.

Получателями субсидии стали 29 субъектов малого и среднего предпринимательства.

-«Субсидии субъектам предпринимательской деятельности на финансовое обеспечение части затрат на развитие овощеводства закрытого грунта», запланировано                        300,0 тыс. рублей, расходы не произведены.

Основное мероприятие 2 «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства», в том числе:

- «Оснащение территории городского округа Анадырь нестационарными торговыми объектами», запланировано 5 825,0 тыс. рублей, расходы не произведены.

Исполнение запланировано на второе полугодие 2022 года.

2. Муниципальная программа «Управление финансами и имуществом городского округа Анадырь», утверждена Постановлением Администрации городского округа Анадырь от 29.12.2021 № 857, включает в себя три подпрограммы.

На муниципальную программу «Управление финансами и имуществом городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 65 586,7 тыс. рублей, кассовый расход 21 161,57 тыс. рублей или 32,27%, включает в себя  три подпрограммы.

2.1. На подпрограмму «Управление муниципальными финансами и организация бюджетного процесса» предусмотрено бюджетных средств 55 536,20 тыс. рублей, кассовый расход 19 429,16 тыс. рублей или 34,98%.

Цель подпрограммы:

Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы городского округа Анадырь.

Задача подпрограммы:

Организация планирования и исполнения бюджета городского округа Анадырь.

Подпрограмма состоит из 3 основных мероприятий:

Основное мероприятие 1 «Управление резервными средствами бюджета городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 23 225,1 тыс. рублей, кассовый расход 3 012,43 тыс. рублей или 12,97%,  в том числе:

- «Резервный фонд Администрации городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 17 000,0 тыс. рублей, кассовый расход 639,77 тыс. рублей или 3,76%.

Мероприятия, исполнение которых было запланировано на январь-июнь 2022 года, выполнены в полном объеме. По всем реализованным мероприятиям своевременно предоставлены отчеты об использовании средств резервного фонда Администрации городского округа Анадырь на непредвиденные расходы.

- «Компенсация расходов связанных с переездом в соответствии с Решением Совета депутатов городского округа Анадырь от 05 марта 2015 года № 50  «Об утверждении Положения о некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 1 000,0 тыс. рублей, кассовый расход 691,26 тыс. рублей или 69,13%.

Правом на компенсацию расходов связанных с переездом на территорию                             ГО Анадырь воспользовались 4 сотрудника и на выезд в ЦРС 4 сотрудника.

- «Расходы на реализацию решений исполнительных органов городского округа Анадырь, направленных на совершенствование системы материальной мотивации муниципальных служащих городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 4 725,1тыс. рублей, кассовый расход  1 681,4 тыс. рублей или 35,58%.

Расходы данного программного мероприятия направлены на совершенствование системы материальной мотивации муниципальных служащих ГО Анадырь.

- «Расходы на реализацию инициативных проектов граждан» предусмотрено бюджетных средств 500,0 тыс. рублей, средства не освоены в связи с отсутствием обращений от граждан.

Основное мероприятие 2 «Обеспечение деятельности Управления финансов, экономики и имущественных отношений Администрации городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 32 311,1 тыс. рублей, кассовый расход                                   16 416,73 тыс. рублей или 50,81%, в том числе:

- «Содержание аппарата Управления финансов, экономики и имущественных отношений Администрации городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 31 541,1 тыс. рублей, кассовый расход 15 788,78 тыс. рублей или 50,06%.

Просроченная кредиторская задолженности по оплате труда (включая начисления                     на оплату труда) отсутствует. Начисления и расчет по выплатам персоналу государственных (муниципальных) органов производятся своевременно и в полном объеме. Расходы                         на оплату труда производились в пределах нормативов формирования расходов на оплату труда.

- «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа                                 в соответствии с Решением Совета депутатов городского округа Анадырь от 05 марта 2015 года № 50  «Об утверждении Положения о некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 770,0 тыс. рублей, кассовый расход 627,95 тыс. рублей или 81,55%.

Правом на оплачиваемую дорогу к месту проведения отпуска воспользовались                          6 сотрудников и 7 иждивенцев.

2.2. На подпрограмму «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» предусмотрено бюджетных средств 10 002,1 тыс. рублей, кассовый расход 1 718,62 тыс. рублей или 17,18%.

Цели  подпрограммы:

Повышение эффективности использования муниципального имущества                            ГО Анадырь;

обеспечение эффективного и рационального использования земель на территории       ГО Анадырь.

Задачи подпрограммы:

Управление объектами, составляющими  муниципальную казну ГО Анадырь;

реализация прогнозного плана приватизации муниципального имущества;

снижение количества объектов бесхозяйного имущества на территории                           ГО Анадырь;

формирование новых земельных участков, а также вовлечение неиспользуемых земельных участков в хозяйственный оборот.

Подпрограмма состоит из двух основных мероприятий:

Основное мероприятие 1 «Управление и распоряжение земельными участками                        на территории городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств                                  993,0 тыс. рублей, кассовый расход 195,0 тыс. рублей или 19,64%.

В первом полугодии 2022 года заключены два муниципальных контракта (далее – МК) на сумму 195,0 тыс. рублей на выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков, их постановка на государственный кадастровый учет. МК исполнены в установленные сроки и в полном объеме.

В соответствии с Планом-графиком освоение денежных средств запланировано на второй квартал 2022 года, в связи со специфическим (сезонным) характером кадастровых работ по установлению границ земельных участков на местности.

Основное мероприятие 2 «Управление и распоряжение имущественными объектами» предусмотрено бюджетных средств 9 009,1 тыс. рублей, кассовый расход                                     1 523,62 тыс. рублей 16,91%, в том числе:

- «Инвентаризация, учет и оценка объектов муниципальной собственности» предусмотрено бюджетных средств 1 011,0 тыс. рублей, кассовый расход                                     39,0 тыс. рублей 3,86%.

Заключено два МК по определению рыночной стоимости арендной платы, начального (стартового) размера платежа за право заключения договора безвозмездного пользования имуществом и один МК по определению рыночной стоимости размера платежа купли-продажи недвижимого имущества ГО Анадырь при отчуждении субъектам малого и среднего предпринимательства при оплате в рассрочку.

- «Платежи за содержание и ремонт муниципальных объектов недвижимости, расположенных в многоквартирных домах» предусмотрено бюджетных средств                             4 692,0 тыс. рублей, кассовый расход 1 217,06 тыс. рублей или 25,94%.

-«Взносы на капитальный ремонт муниципальных помещений, расположенных                в многоквартирных домах» предусмотрено бюджетных средств 1 390,2 тыс. рублей, расходы не произведены.

-«Содержание имущества казны городского округа Анадырь (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)» предусмотрено бюджетных средств 1 915,90 тыс. рублей, кассовый расход 267,56 рублей или 13,97%.

Исполнение запланировано на второе полугодие 2022 года.

2.3. Подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского округа Анадырь»

Цель  подпрограммы:

Эффективное управление муниципальным долгом городского округа Анадырь.

Задача подпрограммы:

Обеспечение своевременного исполнения долговых обязательств городского округа Анадырь, в соответствии с условиями заключенных соглашений.

Подпрограмма состоит из 1 основного мероприятия:

Основное мероприятие 1 «Обслуживание муниципального долга» предусмотрено бюджетных средств 48,40 тыс. рублей, кассовый расход 13,79 тыс. рублей или 28,49%.

Своевременно и в полном объеме произведены расходы по обслуживанию муниципального долга.

3. Муниципальная программа «Развитие образования и молодёжная политика на территории городского округа Анадырь на 2020-2025 годы», утверждена Постановлением Администрации городского округа Анадырь от 25.12.2019 № 1125, включает в себя 5 подпрограмм.

На муниципальную программу «Развитие образования и молодёжная политика                       на территории городского округа Анадырь на 2020-2025 годы» предусмотрено бюджетных средств 1 200 019,50 тыс. рублей, кассовый расход 662 905,71 тыс. рублей или 55,24%.

3.1. На подпрограмму «Дошкольное образование на территории городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 450 779,9 тыс. рублей, кассовый расход 234 129,22 тыс. рублей или 51,94%.

Цель подпрограммы:

Организация предоставления качественных муниципальных услуг, обеспечение развития в сфере доступного дошкольного образования.

Задача подпрограммы:

Организация предоставления качественного и доступного дошкольного образования.

Подпрограмма состоит из 1 основного мероприятия:

Основное мероприятие 1 - «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и публичных обязательств учреждений дошкольного образования», в том числе:

- «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа                              в соответствии с Решением Совета депутатов городского округа Анадырь от 05 марта 2015 года № 50 «Об утверждении Положения о некоторых гарантиях и компенсациях                      для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 10 202,0 тыс. рублей, кассовый расход                       9 808,96 тыс. рублей или 96,15%.

Правом на оплачиваемую дорогу к месту проведения отпуска воспользовались                       92 сотрудника и 50 иждивенцев.

- «Компенсация части платы за содержание ребенка в образовательных организациях Чукотского автономного округа, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (иные субсидии)» предусмотрено бюджетных средств 406,3 тыс. рублей, кассовый расход 48,76 тыс. рублей или 12,0%.

С 2017 года изменен порядок начисления компенсации части платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (компенсация начисляется только при доходах семьи на одного члена семьи меньше прожиточного минимума).

-«Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) детских дошкольных учреждений» предусмотрено средств 440 171,60 тыс. рублей, кассовый расход                     224 271,49 тыс. рублей или 50,95%.

3.2. На подпрограмму «Общее образование на территории городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 490 593,60 тыс. рублей, кассовый расход 309 441,88 тыс. рублей или 63,07%.

Цель подпрограммы:

Организация предоставления качественных муниципальных услуг, обеспечение развития в сфере доступного общего образования.

Задача подпрограммы:

Организация предоставления качественного и доступного общего образования.

Подпрограмма состоит из 2 основных мероприятий:

Основное мероприятие 1 «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и публичных обязательств учреждений общего образования», в том числе:

-«Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа                                  в соответствии с Решением Совета депутатов городского округа Анадырь от 05 марта 2015 года № 50 «Об утверждении Положения о некоторых гарантиях и компенсациях                           для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 7 015,0 тыс. рублей, исполнение 100,0 %.

Правом на оплачиваемую дорогу к месту проведения отпуска воспользовались                        68 сотрудников и 37 иждивенцев.

- «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 21 092,40 тыс. рублей, кассовый расход                            13 455,20 тыс. рублей или 63,79 % (экономия образована в связи с применением регрессивной шкалы по страховым взносам).

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство получили                                88 педагогических работников.

-«Организация бесплатного горячего питания для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования» предусмотрено бюджетных средств 29 266,20 тыс. рублей, кассовый расход 17 564,47 тыс. рублей или 60,02%.

- «Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) школ – детских садов, школ начальных, неполных средних и средних» предусмотрено 429 090,60 тыс. рублей, кассовый расход 268 673,47 тыс. рублей или 62,61%.

На предоставление муниципальной услуги по реализации общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования заявило                           2 044 человека.

Основное мероприятие 2 «Федеральный проект «Успех каждого ребенка», в том числе:

«Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом» предусмотрено 4 129,40 тыс. рублей, кассовый расход 2 733,74 тыс. рублей или 66,20%.

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 города Анадыря» в марте - апреле 2022 года заключила с индивидуальными предпринимателями контракты (договора)                          на поставку спортивного оборудования и инвентаря.

3.3. На подпрограмму «Дополнительное образование на территории городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 166 503,30 тыс. рублей, кассовый расход 96 533,51 тыс. рублей или 57,87%.

Цель подпрограммы:

Организация предоставления качественных муниципальных услуг, обеспечение развития в сфере доступного дополнительного образования.

Задача подпрограммы:

Организация предоставления качественного и доступного дополнительного образования.

Подпрограмма состоит из 1 основного мероприятия:

Основное мероприятие 1 «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и публичных обязательств учреждений дополнительного образования», в том числе:

- «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа                                   в соответствии с Решением Совета депутатов городского округа Анадырь от 05 марта 2015 года № 50 «Об утверждении Положения о некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 3 826,0 тыс. рублей, кассовый расход                                    3 099,27 тыс. рублей или 81,01 %.

Правом на оплачиваемую дорогу к месту проведения отпуска воспользовались                           26 сотрудников и 20 иждивенцев.

- «Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) учреждений                                  по внешкольной работе с детьми» предусмотрено бюджетных средств                                   162 677,30 тыс. рублей, кассовый расход 93 254,24 тыс. рублей или 57,32 %.

3.4. На подпрограмму «Развитие образования на территории городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 80 788,70 тыс. рублей, кассовый расход                          17 146,04 тыс. рублей или 21,22%.

Цели подпрограммы:

Обеспечение качественной организации предоставления дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования на территории городского округа Анадырь в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;

обеспечение организации предоставления качественных и доступных муниципальных образовательных услуг на территории городского округа Анадырь.

Задачи подпрограммы:

Укрепление учебно-методической и материально-технической базы образовательных организаций, обеспечивающих доступность качественных услуг в сфере образования;

развитие профессиональной компетентности и творческого потенциала педагогических кадров как важнейшего фактора повышения качества образования;

создание необходимых условий для достижения современного качества предоставления услуг в области образования, выявления и поддержки одаренных детей;

обеспечение деятельности муниципальных учреждений образования;

организация и проведение ремонтных работ (реконструкции) на объектах инфраструктуры образования;

обеспечение безопасности образовательных организаций.

Подпрограмма состоит из 9 основных мероприятий:

Основное мероприятие 1 «Материальное обеспечение отраслей образования» предусмотрено бюджетных средств 8 250,40 тыс. рублей, кассовый расход                                              3 800,18 тыс. рублей или 46,06 %, в том числе:

- «Приобретение материальных ресурсов, обеспечивающих развитие инфраструктуры образования, в том числе учебников для образовательных организаций»- предусмотрено бюджетных средств 1 388,20 тыс. рублей, кассовый расход                                           300,0 тыс. рублей или 21,61%.

Приобретены 2 набора археологической интерактивной экспозиции                               «Древняя Чукотка» и «Орудия труда и охоты».

- «Реализация мероприятий, направленных на поддержку юнармейского движения в городском округе Анадырь»- предусмотрено бюджетных средств 500,0 тыс. рублей, кассовый расход 113,58 тыс. рублей или 22,72%.

-«Приобретение оборудование и товарно-материальных ценностей для нужд муниципальных образовательных организаций» предусмотрено бюджетных средств                               1 016,0 тыс. рублей, кассовый расход 508,0 тыс. рублей или 50,0%.

- «Реализация мероприятий по профессиональной ориентации лиц, обучающихся                      в общеобразовательных организациях за счет окружного бюджета» предусмотрено бюджетных средств 1 016,0 тыс. рублей, кассовый расход 508,0 тыс. рублей или 50,0%.

-«Реализация мероприятий, направленных на поддержку кадетского движения                         в городском округе Анадырь» Анадырь предусмотрено бюджетных средств                                             508,0 тыс. рублей, расходы не произведены.

МБОУ «Основная общеобразовательная школа №1 города Анадыря заключен договор №16 от 01.06.2022 на приобретение обмундирования для кадетов.

Исполнение запланировано на второе полугодие 2022 года.

- «Выплаты специалистам муниципальных образовательных организаций денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений» предусмотрено бюджетных средств                       4 076,20 тыс. рублей, кассовый расход 2 650,0 тыс. рублей или 65,01 %.

Компенсацию за наем (поднаем) жилых помещений в первом полугодии 2022 года получили 22 сотрудника.

Основное мероприятие 2 «Стимулирование повышения профессионального уровня работников образования», в том числе:

- «Проведение педагогической конференции» предусмотрено бюджетных средств                      50,0 тыс. рублей, расходы не произведены.

Исполнение запланировано на второе полугодие 2022 года.

Основное мероприятие 3 «Развитие творческого и интеллектуального потенциала детей и молодежи» предусмотрено бюджетных средств 1 085,0 тыс. рублей, кассовый расход 972,3 тыс. рублей или 61,96%, в том числе:

- «Мероприятия по развитию творческого и интеллектуального потенциала детей                    и молодёжи (предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)» предусмотрено бюджетных средств 585,0 тыс. рублей, кассовый расход 447,63 тыс. рублей или 76,52 %.

В рамках данного мероприятия проведены:

муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников;

поддержка городской команды школьников в рамках участия в окружном интеллектуальном фестивале «Умники и умницы;

общегородская научно-практической конференция школьников, проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х, 11-х, (12-х) классов                                     и мониторинговых исследований качества знаний обучающихся муниципальных образовательных учреждений.

- «Обеспечение условий для участия во всероссийских и международных мероприятиях участников делегаций от городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 500,0 тыс. рублей, расходы не произведены.

Исполнение запланировано на второе полугодие 2022 года.

Основное мероприятие 4 «Поддержка робототехники и технического творчества инженерной направленности обучающихся» предусмотрено бюджетных средств                              203,10 тыс. рублей, расходы не произведены.

Исполнение запланировано на второе полугодие 2022 года.

Основное мероприятие 5 «Организация и проведение ремонтных работ (реконструкции) на объектах инфраструктуры образования» предусмотрено бюджетных средств 29 970,7 тыс. рублей, кассовый расход 665,47 тыс. рублей или 2,22 %,                                в том числе:

-«Проведение ремонтных работ на объектах инфраструктуры образования городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 2 488,2 тыс. рублей, кассовый расход 665,47 тыс. рублей или 26,75 %.

Произведено авансирование работ по ремонту крыльца главного входа здания МАУ ДО «ДДТ городского округа Анадырь».

-«Выполнение ремонтных работ в муниципальных образовательных организациях городского округа Анадырь» предусмотрено 27 482,70 тыс. рублей, расходы не произведены. Образовательными организациями городского округа Анадырь заключены контракты на выполнение ремонтных работ.

Исполнение запланировано на второе полугодие 2022 года.

Основное мероприятие 6 «Обеспечение деятельности отдельных муниципальных учреждений образования» предусмотрено бюджетных средств 21 148,20 тыс. рублей, кассовый расход 11 674,97 тыс. рублей или 53,91%, в том числе:

- «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений образования городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 21 148,20 тыс. рублей, кассовый расход                                        11 246,05 тыс. рублей или 53,18%.

- «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа                                   в соответствии с Решением Совета депутатов городского округа Анадырь от 05 марта 2015 года № 50 «Об утверждении Положения о некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 510,0 тыс. рублей, кассовый расход                                        428,92 тыс. рублей или 84,1%.

Правом на оплачиваемую дорогу к месту проведения отпуска воспользовались                             4 сотрудника и 5 иждивенцев.

Основное мероприятие 7 «Обеспечение безопасности образовательных организаций городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 18 363,30 тыс. рублей, расходы не произведены. Для реализации данного мероприятия образовательными организациями заключены контракты на модернизацию систем противопожарных сигнализаций, срок исполнения - август 2022 года.

Основное мероприятие 8 «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма» предусмотрено бюджетных средств 508,0 тыс. рублей, кассовый расход 333,12 тыс. рублей или 65,57%.

Для реализации данного мероприятия МАУ ДО «ДДТ городского округа Анадырь» заключены договоры на приобретение сувенирной продукции.

Основное мероприятие 9 «Создание условий доступности для инвалидов объектов                      и предоставляемых услуг в сфере образования» предусмотрено бюджетных средств                              700,0 тыс. рублей, расходы не произведены.

МБДОУ д/с «Золотой ключик», МБДОУ д/с «Сказка» заключены договоры                            на приобретение материалов для создания условий доступности инвалидов, срок исполнения – июль 2022 года.

3.5. На подпрограмму «Молодёжная политика на территории городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 11 354,0 тыс. рублей, кассовый расход                        5 835,06 тыс. рублей или 51,39 %.

Цель подпрограммы:

Вовлечение молодежи в социально значимую деятельность, развитие интеллектуально-творческого потенциала молодежи.

Задачи подпрограммы:

Организация летнего отдыха детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации;

организация досуга молодежи, развитие творческих способностей детей, популяризация здорового образа жизни, гражданское и патриотическое воспитание молодежи.

Подпрограмма состоит из 2 основных мероприятий:

Основное мероприятие 1 «Организация летнего отдыха детей и подростков» предусмотрено бюджетных средств 9 648,0 тыс. рублей, кассовый расход                                     4 863,16 тыс. рублей или 50,41 %, в том числе:

-«Реализация мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» предусмотрено бюджетных средств                       3 600,0 тыс. рублей, кассовый расход 1 839,16 тыс. рублей или 51,09 %.

В рамках данного мероприятия заключены договора гражданско-правового характера на питание детей, страхование детей от несчастных случаев, укомплектование аптечки, приобретение канцелярских принадлежностей и разных расходных материалы, посещение кинотеатра и просмотр фильмов.

Основное мероприятие 2 «Организация и проведение массовых мероприятий                           в области молодежной политики, направленных на обеспечение досуга молодежи, развитие творческих способностей детей, популяризацию здорового образа жизни, гражданское                    и патриотическое воспитание молодежи», в том числе:

- «Проведение массовых мероприятий в области молодежной политики» предусмотрено бюджетных средств 1 706,0 тыс. рублей, кассовый расход                                            971,9 тыс. рублей или 56,97 %.

4. Муниципальная программа «Развитие социально - культурной сферы                           в городском округе Анадырь на 2020-2025 годы», утверждена Постановлением Администрации городского округа Анадырь от 25.12.2019 № 1126 , включает в себя 4 подпрограммы.

На муниципальную программу «Социальное и культурное развитие в городском округе Анадырь на 2020-2025 годы» предусмотрено бюджетных средств                                   79 122,0 тыс. рублей, кассовый расход 38 472,99 тыс. рублей или 48,62%.

4.1. На подпрограмму «Развитие культуры и укрепление единого культурно-информационного пространства в городском округе Анадырь»  предусмотрено бюджетных средств 73 694,40 тыс. рублей, кассовый расход 35 978,13 тыс. рублей                           или 48,82%.

Цели  подпрограммы:

Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа Анадырь услугами организаций культуры;

укрепление единого культурно-информационного пространства;

обеспечение организации предоставления качественных и доступных муниципальных услуг на территории городского округа Анадырь;

создание условий для увеличения продолжительности социально-активного периода жизни граждан пожилого возраста городского округа Анадырь;

обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта;

организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

Задачи подпрограммы:

Организация предоставления качественных и доступных муниципальных услуг                           в сфере организации досуга населения;

укрепление материально-технической базы учреждений культуры;

гражданское и патриотическое воспитание граждан, проведение календарных                            и общегородских праздников;

обеспечение деятельности Управления по социальной политике Администрации городского округа Анадырь;

создание условий для привлечения граждан пожилого возраста к активному участию в общественно значимых мероприятиях городского округа Анадырь;

организация культурно-массовых мероприятий для граждан пожилого возраста;

спортивно-оздоровительная работа с населением.

Подпрограмма состоит из 5 основных мероприятий:

Основное мероприятие 1 «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  и публичных обязательств учреждений культуры» предусмотрено бюджетных 50 260,30 тыс. рублей, кассовый расход 26 994,33 тыс. рублей или 53,71%, в том числе:

- «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа                                      в соответствии с Решением Совета депутатов городского округа Анадырь от 05 марта 2015 года № 50 «Об утверждении Положения о некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 1 015,0 тыс. рублей, кассовый расход 507,0 тыс. рублей или 49,95%.

Правом на оплачиваемую дорогу к месту проведения отпуска воспользовались                   5 сотрудников и 4 иждивенца.

- «Оказание муниципальных услуг по библиотечному, библиографическому                                  и информационному обслуживанию пользователей библиотеки» предусмотрено бюджетных               49 245,30 тыс. рублей, кассовый расход 26 487,33 тыс. рублей или 53,79%.

Основное мероприятие 2 «Проведение календарных и общегородских праздников» предусмотрено бюджетных средств 625,0 тыс. рублей, кассовый расход 188,8 тыс. рублей или 30,21%.

Проведены культурно-массовые и памятные мероприятия:

праздничный вечер, посвященный Дню вывода войск из Афганистана;

праздничный вечер для ветеранов войны и труда, посвященный 9 мая.

Основное мероприятие 3 «Обеспечение деятельности Управления по социальной политике Администрации городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 16 172,50 тыс. рублей, кассовый расход 8 179,83 тыс. рублей или 50,58 %, в том числе:

- «Расходы на содержание центрального аппарата (расходы на выплату персоналу                             в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами» предусмотрено бюджетных средств 15 622,5 тыс. рублей, кассовый расход                                           7 752,26 тыс. рублей или 49,62%.

- «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа                                    в соответствии с Решением Совета депутатов городского округа Анадырь от 05 марта 2015года № 50 «Об утверждении Положения о некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 510,0 тыс. рублей, кассовый расход                                           390,0 тыс. рублей или 76,47%.

Правом на оплачиваемую дорогу к месту проведения отпуска воспользовались                            4 сотрудника и 3 иждивенца.

- «Закупка товаров, работ услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» предусмотрено бюджетных средств 40,0 тыс. рублей, кассовый расход                                           37,57 тыс. рублей или 93,93%.

Основное мероприятие 4 «Проектно-изыскательские ремонтные работы, строительство и реконструкция объектов культуры», в том числе:

-«Выполнение ремонтных работ в муниципальных учреждениях культуры и спорта»  предусмотрено бюджетных средств 1 636,60 тыс. рублей, кассовый расход 76,26 тыс. рублей или 4,66%.

Заключены 7 МК на выполнение ремонтных работ с ИП и ООО «Техно-Строй 87». Выполнены работы по замене 6 оконных откосов.

Исполнение запланировано на сентябрь 2022 года.

Основное мероприятие 5 Федеральный проект "Культурная среда", в том числе:

-«Создание модельных муниципальных библиотек» предусмотрено бюджетных средств 5 000,0 тыс. рублей, кассовый расход 538,9 тыс. рублей или 10,78%.

В рамках реализации данного мероприятия МБУ ГО Анадырь «Публичная библиотека им. Тана – Богораза» проведены аукционы в электронной форме на поставку мебели для нужд библиотеки, на проведение ремонтно-строительных работы в помещении библиотеки по ул. Ленина, 51 на сумму 3 308,05 тыс. рублей, а также заключены контракты (договора) на приобретение и поставку печатных изданий и книжной продукции, поставку, сборку и установку мебели на сумму 1 691,95 тыс. рублей.

Исполнение запланировано на июль - октябрь 2022 года.

4.2. На подпрограмму «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 4 627,60 тыс. рублей, кассовый расход                               2 344,86 тыс. рублей или 50,67%, подпрограмма состоит из двух основных мероприятий.

Цели подпрограммы:

Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта;

организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных                                    и спортивных мероприятий городского округа.

Задача подпрограммы:

Спортивно-оздоровительная работа с населением.

Основное мероприятие 1 «Физкультурно - оздоровительная и спортивно-массовая работа с населением» предусмотрено бюджетных средств 3 815,40 тыс. рублей, кассовый расход 1 801,63 тыс. рублей или 47,22%, в том числе:

-«Проведение спортивно-массовых мероприятий» предусмотрено бюджетных средств 1 105,30 тыс. рублей, кассовый расход 347,63 тыс. рублей или 31,45%.

Проведено первенство города Анадыря по баскетболу среди мужских команд, первенство города Анадыря по волейболу среди женских команд, спортивно-массовое мероприятие, посвящённое Дню Победы, спортивно-массовые мероприятия, посвящённые Дню России.

- «Расходы на организацию и проведение тренировочного процесса, участие спортсменов в спортивных мероприятиях» предусмотрено бюджетных средств                               2 710,10 тыс. рублей, кассовый расход 1 454,0 тыс. рублей или 53,65%.

Администрацией городского округа Анадырь с автономным учреждением ЧАО «Управление технического обеспечения и эксплуатации имущества Чукотского автономного округа» заключались муниципальные контракты на оказание услуг                             по организации занятий спортом.

Основное мероприятие 2 Федеральный проект «Спорт - норма жизни» в том числе:

-«Проведение массовых физкультурных мероприятий среди различных категорий населения» предусмотрено бюджетных средств 812,20 тыс. рублей, кассовый расход                           543,23 тыс. рублей или 66,88%.

Для проведения данного мероприятия приобретен спортивный инвентарь; сувенирная продукция, наградная атрибутика для победителей физкультурных мероприятий.

4.3. На Подпрограмму «Активное долголетие в городском округе Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 500,00 тыс. рублей, кассовый расход 150,0 тыс. рублей или 30,0%.

Цель  подпрограммы:

Создание условий для увеличения продолжительности социально-активного периода жизни граждан пожилого возраста городского округа Анадырь.

Задачи подпрограммы:

Создание условий для привлечения граждан пожилого возраста к активному участию в общественно значимых мероприятиях городского округа Анадырь;

организация культурно-массовых мероприятий для граждан пожилого возраста.

Подпрограмма состоит из 2 основных мероприятий:

Основное мероприятие 1 «Создание условий для привлечения граждан пожилого возраста к активному участию в общественно значимых мероприятиях городского округа Анадырь», в том числе:

«Организация выездов в тундру для сбора дикоросов для граждан пожилого возраста» предусмотрено бюджетных средств 150,0 тыс. рублей, расходы не произведены.

Исполнение запланировано на второе полугодие (август - сентябрь) 2022 года.

Основное мероприятие 2 «Организация культурно-массовых мероприятий                           для граждан пожилого возраста», в том числе:

- «Проведение акции по поздравлению долгожителей с юбилейными датами - 70, 80, 90, 100 лет» предусмотрено бюджетных средств 200,0 тыс. рублей, расходы                                      не произведены.

Исполнение мероприятия во втором полугодии 2022 года.

-«Организация календарных праздничных мероприятий для граждан пожилого возраста» предусмотрено бюджетных средств 150,0 тыс. рублей, исполнение 100,0 %.

Для граждан пожилого возраста проведено праздничное мероприятие, посвящённое Дню России (52 человека).

4.4. На Подпрограмму «Материальное обеспечение отрасли», в том числе:

Основное мероприятие 1 «Организация культурно-массовых мероприятий                           для граждан пожилого возраста», в том числе:

- «Создание условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере культуры» предусмотрено бюджетных средств 300,0 тыс. рублей, расходы                           не произведены.

МБУ ГО Анадырь «Публичная библиотека им. Тана – Богораза» заключен МК с ИП на поставку откидного пандуса, системы вызова помощника, надписей, знаков текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.

Исполнение запланировано на август 2022 года.

5. Муниципальная программа «Развитие территории городского округа Анадырь на 2019-2024 годы», утверждена Постановлением Администрации городского округа Анадырь от 07 ноября 2018 года № 760, включает в себя три подпрограммы.

На муниципальную программу «Развитие территории городского округа Анадырь                       на 2019-2023 годы» предусмотрено бюджетных средств 895 806,90 тыс. рублей, кассовый расход 245 931,95 тыс. рублей или 27,45%.

5.1. На подпрограмму «Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 235 442,70 тыс. рублей, кассовый расход 88 531,54 тыс. рублей или 37,6%.

Цели  подпрограммы:

Обеспечение гарантий реализации права на погребение;

создание безопасных и благоприятных условий для проживания в многоквартирных домах городского округа Анадырь.

Задачи подпрограммы:

Обеспечение гарантий, связанных с погребением умерших;

приведение в надлежащее техническое состояние жилых помещений и общего имущества МКД;

повышение эффективности и надежности функционирования наружных                                  и внутренних инженерных систем.

Подпрограмма состоит из 5 основных мероприятий.

Основное мероприятие 1 «Предоставление выплат и компенсаций за услуги, предусмотренные гарантированным перечнем услуг по погребению» в том числе:

- «Расходы на предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов                       и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат на услуги, предусмотренные гарантированным перечнем услуг на погребение» предусмотрено бюджетных средств 10 595,50 тыс. рублей, кассовый расход 5 018,47 тыс. рублей или 47,36%.

По результатам конкурсного отбора было заключено соглашение с ООО «Лагранд» оказывающей услуги по захоронению умерших. Возмещены расходы по захоронению                               51 человек (умерших).

Основное мероприятие 2 «Ремонт жилого фонда» бюджетных средств                            97 378,50 тыс. рублей, кассовый расход 81 963,05 тыс. рублей или 84,17%, в том числе:

- «Выполнение работ по ремонту муниципального жилого фонда» предусмотрено бюджетных средств 1 158,30 тыс. рублей, кассовый расход  83,05 тыс. рублей или 7,17%.

Исполнение мероприятия планируется во втором полугодии 2022 года.

- «Разработка сметной документации» предусмотрено бюджетных средств                       100,0 тыс. рублей, расходы не произведены.

Исполнение запланировано на второе полугодие 2022 года.

- «Субсидии управляющим организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами, на финансовое обеспечение расходов, связанных с ремонтом подъездов в многоквартирных домах на территории городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 24 000,0 тыс. рублей, кассовый расход                                  11 880,0 тыс. рублей или 49,5%.

Заключены соглашения на ремонт подъездов в многоквартирных домах                                  на территории ГО Анадырь с управляющими организациями: ООО «ЖилДом»,                                ООО «ЧукотЖилСервис». Выполнен ремонт в МКД 21 подъезда.

- «Субсидии управляющим организациям на ремонт фасадов многоквартирных домов на территории городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств                           70 000,0 тыс. рублей, исполнение составляет 100,0%.

Заключены соглашения с: ООО «ЖилДом, ООО «ЧукотЖилСервис»,                                ООО «ЖилДом» на выполнение ремонта фасадов  МКД. Выполнен ремонт                                          11 фасадов МКД.

- «Субсидии управляющим организациям на ре6омт системы водоотведения                           в коммунальных квартирах многоквартирных домов на территории городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 2 120,20 тыс. рублей, расходы                                     не произведены.

Исполнение запланировано на август 2022 года.

Основное мероприятие 3 «Субсидии организациям ЖКХ на укрепление и оснащение материально-технической базы» предусмотрено бюджетных средств 74 558,40 тыс. рублей, кассовый расход  1 247,87 тыс. рублей или 1,67%, в том числе:

- «Субсидии организациям жилищно-коммунального хозяйства на выполнение ремонтных работ на объектах коммунальной инфраструктуры» предусмотрено бюджетных средств 2 120,20 тыс. рублей, расходы не произведены.

Исполнение запланировано на 3- 4 квартал 2022 года.

- «Субсидии муниципальным учреждениям на частичную компенсацию затрат                        по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) техники                            и оборудования» предусмотрено бюджетных средств 3 500,0 тыс. рублей, кассовый расход 1 247,87 тыс. рублей или 35,65%.

Исполнение запланировано на сентябрь 2022 года.

Основное мероприятие 5 "Региональный проект "Чистая вода федерального проекта "Чистая вода" предусмотрено бюджетных средств 52 910,30 тыс. рублей, кассовый расход 302,15 тыс. рублей или 0,57%.

Исполнение запланировано на 2 полугодие 2022 года.

5.2. На подпрограмму «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Анадырь»

Цель подпрограммы:

Эффективное использование энергетических ресурсов на территории городского округа Анадырь.

Задача подпрограммы:

Повышение энергетической эффективности объектов электросетевого хозяйства.

Подпрограмма состоит из 1 основного мероприятия:

Основное мероприятие 1 «Мероприятия по энергоснабжению» предусмотрено бюджетных средств 21 529,70 тыс. рублей, кассовый расход 600,0 тыс. рублей или 2,79%,                            в том числе:

- «Разработка проектной и сметной документации (для строительства, реконструкции, капитального ремонта)» предусмотрено бюджетных средств                                3 600,0 тыс. рублей, кассовый расход 600,0 тыс. рублей  или 16,67%.

Заключен МК на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Реконструкция линии 6 кВ Морпорт» с ООО «Энергия» на сумму 2 884,5 тыс. рублей (работы выполняются).

Исполнение запланировано на второе полугодие 2022 года.

- «Капитальный ремонт и ремонт объектов электроснабжения» предусмотрено бюджетных средств 5 600,0 тыс. рублей, расходы не произведены (запланировано заключение МК в августе 2022 года). Исполнение запланировано на второе полугодие.

- «Реконструкция кабельных и воздушных линий» предусмотрено бюджетных средств 12 329,70 тыс. рублей, расходы не произведены (запланировано заключение МК в августе 2022 года). Исполнение запланировано на второе полугодие 2022 года.

5.3. На подпрограмму «Содержание, развитие и ремонт инфраструктуры городского хозяйства городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 637 766,3 тыс. рублей, кассовый расход 456 756,76 тыс. рублей или 71,62%.

Цель подпрограммы:

Повышение уровня благоустройства и развитие инфраструктуры городского округа Анадырь.

Задачи подпрограммы:

Строительство, ремонт и обслуживание объектов городской инфраструктуры;

содержание объектов дорожного хозяйства;

обеспечение электроосвещением улично-дорожной сети;

санитарная очистка территории ГО Анадырь;

обеспечение безопасности дорожного движения территории ГО Анадырь.

Подпрограмма состоит из 8 основных мероприятий:

Основное мероприятие 1 «Содержание и развитие объектов инфраструктуры» предусмотрено бюджетных средств 190 608,20 тыс. рублей, кассовый расход                                       49 624,71 тыс. рублей или 26,03%, в том числе:

- «Содержание кладбищ на территории городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 2 543,10 тыс. рублей, расходы не произведены.

Заключен МК на оказание услуг по обслуживанию кладбища на территории городского округа Анадырь с ООО «Энергопрофиль» на сумму 2 543,1 тыс. рублей.

Исполнение запланировано на 3 квартал 2022 года.

- «Содержание памятников и скульптурных композиций» предусмотрено бюджетных средств 595,0 тыс. рублей, кассовый расход 80,0 тыс. рублей или 13,45%.

Выполнены работы по помывке, восстановлению надписей и подключения подсветки скульптурной композиции «80-летие пограничной службы на Чукотке» (80,0 тыс. рублей).

Исполнение запланировано на 3 квартал 2022 года.

- «Софинансирование проектов инициативного бюджетирования» предусмотрено бюджетных средств 11 911,90 тыс. рублей, кассовый расход 300,0 тыс. рублей или 2,52%.

Заключен МК с индивидуальным предпринимателем на ремонт ограждений мусорных площадок ГО Анадырь на 5 116,59 тыс. рублей (работы выполнены частично).

Исполнение запланировано на 3 квартал 2022 года.

- «Развитие инфраструктуры индивидуального жилищного строительства» предусмотрено бюджетных средств 41 916,80 тыс. рублей, кассовый расход                                        6 943,21 тыс. рублей или 16,56%.

Заключен МК с ООО «Чукотская строительно-буровая компания», на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта: «Инженерные сети теплоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения ГО Анадырь по ул. Отке. Работы выполняются по подготовке проектной документации и (или) выполнению инженерных изысканий. В соответствии с условиями МК предусмотрено три этапа выполнения работ. Первый этап выполнен. Второй этап, включающий в себя составление проекта производства работ, поставку необходимых материалов, изделий, оборудования, выполнение строительно-монтажных работ  находится на исполнении.

- «Благоустройство  дворовых территорий многоквартирных домов» предусмотрено бюджетных средств 97 900,0 тыс. рублей, кассовый расход                                24 979,27 тыс. рублей или 25,52%.

Заключены МК на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий МКД на территории городского округа Анадырь:

квартала № 6- первый этап  с ООО «Энергия» на 49 958,53 тыс. рублей;

квартала № 10- первый этап  с ООО «Северо-Восточные теплосети»                                         на 40 788,2 тыс. рублей.

Исполнение запланировано на второе полугодие 2022 года.

- «Обеспечение деятельности Муниципального бюджетного учреждения городского округа Анадырь "Служба содержания и благоустройства"»  предусмотрено бюджетных средств 35 161,40 тыс. рублей, кассовый расход 17 114,23 тыс. рублей или 48,67%.

Заключено соглашение с МБУ «Служба содержания и благоустройства»                                   на выполнение муниципального задания.

Исполнение запланировано на второе полугодие 2022 года.

- «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа                                    в соответствии с Решением Совета депутатов городского округа Анадырь от 05 марта 2015года № 50 «Об утверждении Положения о некоторых гарантиях и компенсациях                       для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 580,0 тыс. рублей, кассовый расход                                208,0 тыс. рублей или 35,86%.

Правом на оплачиваемую дорогу к месту проведения отпуска воспользовались                        4 сотрудника и 7 иждивенца.

Основное мероприятие 2 «Формирование планов по развитию и ремонту объектов инфраструктуры городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств                            16 219,50 тыс. рублей, кассовый расход 3 980,14 тыс. рублей или 24,54%, в том числе:

«Разработка проектной и сметной документации» предусмотрено бюджетных            10 219,50 тыс. рублей, кассовый расход 3 980,14 тыс. рублей или 38,95%.

Заключены МК:

1) на выполнение инженерно-геологические изыскания по объекту «Благоустройство дворовых территорий МКД квартала № 8 ГО Анадырь в границах улицы Отке, дома: 46, 48, 50, 52, 54, улицы Энергетиков, дома: 4, 6, 8, 10» с подрядной организацией ООО «ЧСИ»;

2) на выполнение работ по подготовке проектно-сметной документации в целях строительства (реконструкции) объекта капитального строительства «Участка холодного водоснабжения: от ВВК-1 до точки «А», L= 268,8‬ м» с индивидуальным предпринимателем;

3) на выполнение работ по подготовке проектно-сметной документации в целях строительства (реконструкции) объекта капитального строительства «участка ХВС                         от УТ-3 до перехода через автодорогу по ул. Энергетиков близ УТ-5/7 (ВВК-2/10),                              L = 995 м» с  индивидуальным предпринимателем.

Исполнение запланировано на второе полугодие 2022 года.

- «Строительство, реконструкция и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры» предусмотрено бюджетных средств 6 000,0 тыс. рублей, расходы                            не произведены. Заключение МК – август 2022.

Основное мероприятие 3 «Разработка документов территориального планирования                  и градостроительного зонирования» предусмотрено бюджетных средств                                    1 016,1 тыс. рублей, расходы не произведены.

На данный момент ведутся судебные разбирательства за нарушение условий исполнения МК № 22 от 15.07.2020 «Выполнение научно-исследовательской работы «Подготовка проекта внесения изменений в генеральный план и ПЗЗ городского округа Анадырь» (нарушены сроки выполнения).

Основное мероприятие 4 «Обслуживание и ремонт объектов дорожного хозяйства городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 134 644,20 тыс. рублей, кассовый расход 81 871,51 тыс. рублей или 60,81%, в том числе:

- «Обслуживание улично-дорожной сети» предусмотрено бюджетных средств     90 964,40 тыс. рублей, кассовый расход 38 193,75 тыс. рублей или 41,99%.

Заключен МК с ООО «Анадырская транспортная компания» на трехлетний период. Работы выполнены в объеме согласно техническому заданию.

- «Обеспечение противопожарных проездов» предусмотрено бюджетных средств                             300,0 тыс. рублей, кассовый расход 297,96 тыс. рублей или 99,32%.

Заключен МК на оказание услуг по уборке и вывозу снега с территории, прилегающей к гаражным строениям в ГО Анадырь с ООО «Анадырская транспортная компания» на 297,96 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме.

- «Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации» предусмотрено бюджетных средств 43 379,8 тыс. рублей, исполнение составляет 100,0%.

Основное мероприятие 5 «Реализация национального проекта "Безопасные                             и качественные автомобильные дороги", в рамках регионального проекта «Дорожная сеть»"» предусмотрено бюджетных средств 245 144,30 тыс. рублей, кассовый расход                         11 332,03 тыс. рублей или 4,62% , в том числе:

- «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог» предусмотрено бюджетных средств 8 052,90 тыс. рублей, кассовый расход 1 747,12тыс. рублей или 21,7%.

Заключены МК на осуществление строительного контроля при проведении работ                         по ремонту объекта:

1) «Участок автомобильной дороги по ул. Колхозная ПК 0+700 - ПК 1+217 Анадырской городской агломерации. Ремонт автомобильной дороги» с ООО «ЧСИ»                           на сумму 31 949, 69 тыс. рублей. Срок окончания работ по МК до полного завершения обязательств сторон по МК от 30.09.2021». В связи со сложной навигационной ситуацией                         в 2021 году ООО «ЧСИ» не удалось завести необходимые материалы для выполнения ремонтных работ, приемка работ перенесена на август 2022 года.

2) «Участок автомобильной дороги по ул. Горького ПК 0+000 - ПК 0+162 Анадырской городской агломерации. Ремонт автомобильной дороги» с ООО «ЧСИ»                             на сумму 17 463, 098 тыс. рублей. Срок окончания работ по МК до полного завершения обязательств сторон по МК от 15.11.2021». В связи со сложной навигационной ситуацией                            в 2021 году подрядной организации не удалось завести необходимые материалы                            для выполнения ремонтных работ, приемка работ перенесена на август 2022 года.

3) «Участок объездной автомобильной дороги Анадырской городской агломерации. Ремонт автомобильной дороги» с МП ГО Анадырь «ПЕРФЕКТ» на сумму                                          55 932,48 тыс. рублей. Срок окончания работ по муниципальному контракту до полного завершения обязательств сторон - 30.11.2022».

4) «Участок объездной автомобильной дороги «Подъезд к рыббазе № 2 км 0+000 – км 2+301). Ремонт автомобильной дороги» с МП ГО Анадырь «ПЕРФЕКТ» на сумму                            28 306,96 тыс. рублей. Срок окончания работ по муниципальному контракту до полного завершения обязательств сторон -  30.10.2022».

5): «Участок автомобильной дороги от ПК 1+490 до ПК 1+620 по ул. Рультытегина). Ремонт автомобильной дороги» с МП ГО Анадырь «ПЕРФЕКТ» на сумму                                           15 784,612 тыс. рублей. Срок окончания работ по МК до полного завершения обязательств сторон  - 30.11.2022».

6) «Участок автомобильной дороги от ПК 0+000 до ПК 0+210 по ул. Рультытегина. Улично-дорожная сеть Анадырской городской агломерации. Ремонт автомобильной дороги» с МП ГО Анадырь ЗАО «СПК Зевра» на сумму 29 907,21 тыс. рублей.                             Срок окончания работ по МК до полного завершения обязательств сторон -  30.11.2022».

7) «Участок автомобильной дороги от ПК 0+000 до ПК 0+210 по ул. Рультытегина. Улично-дорожная сеть Анадырской городской агломерации. Ремонт автомобильной дороги» с МП ГО Анадырь ЗАО «СПК Зевра» на сумму 29 907,21 тыс. рублей.                          Срок окончания работ по МК до полного завершения обязательств сторон - 30.11.2022.

8) «Участок автомобильной дороги от объездная ГМ ТЭЦ до промышленного парка Анадырь ПК 0+000 - ПК 0+480 Анадырской городской агломерации. Ремонт автомобильной дороги» с МП ГО Анадырь ООО «СВТ» на сумму 12 622,112 тыс. рублей.                                    Срок окончания работ по МК до полного завершения обязательств сторон - 30.10.2022.

- «Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализация национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"» предусмотрено бюджетных средств 237 091,40 тыс. рублей, кассовый расход                            9 584,91 тыс. рублей или 4,04%.

Исполнение запланировано на второе полугодие 2022 года.

Основное мероприятие 6 «Уличное освещение» предусмотрено бюджетных средств 24 965,50 тыс. рублей, кассовый расход  9 992,02 тыс. рублей или 40,02%,  в том числе:

- «Обслуживание и ремонт сетей уличного освещения, находящихся                                         в собственности городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств                         22 624,0 тыс. рублей, кассовый расход  8 435,0 тыс. рублей или 37,28%

Заключен МК на выполнение работ по обслуживанию и ремонту сетей уличного освещения, находящихся в собственности городского округа Анадырь с ООО «СВТ».

Исполнение запланировано на второе полугодие 2022 года.

- «Оплата за потребленную энергию уличным освещением» предусмотрено бюджетных средств 2 341,50 тыс. рублей, кассовый расход 1 557,02 тыс. рублей  или 66,5%.

Заключен договор энергосбережения № 17Э-015 с АО «Чукотэнерго».

Основное мероприятие 7 «Санитарная очистка территории городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств, в том числе:

- «Расходы по обеспечению надлежащего санитарного состояния (санитарной очистке) территории городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 1 244,5 тыс. рублей, расходы не произведены.

Заключение МК запланировано на август. Исполнение запланировано на второе полугодие 2022 года.

Основное мероприятие 8 «Упорядочение и улучшение условий дорожного движения транспортных средств и пешеходов на территории городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 24 992,20 тыс. рублей, расходы не произведены,                           в том числе:

- «Строительство автомобильных дорог на территории городского округа  Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 24 992,20 тыс. рублей, расходы                                  не произведены.

Согласование проектной документации на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта: «Автомобильная дорога от                                   ул. Рультытегина до ул. Энергетиков в г. Анадырь» в органах государственной экспертизы запланировано на второе полугодие 2022 года.

6. Муниципальная программа «Жильё в городском округе Анадырь», утверждена Постановлением Администрации городского округа Анадырь                                 от 29.12.2021 № 980, включает в себя пять подпрограмм.

На муниципальную программу «Жильё в городском округе Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 96 857,30 тыс. рублей, кассовый расход 36 579,68 тыс. рублей или 36,73%, в том числе:

6.1. Подпрограмма «Содействие в обеспечении жильём молодых семей                              в городском округе Анадырь»

Цели подпрограммы:

Поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных                                  в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий на территории города Анадырь;

создание системы поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы                           для улучшения демографической ситуации в городском округе Анадырь.

Задача подпрограммы:

оказание молодым семьям содействия в улучшении их жилищных условий                               для удовлетворения жилищных потребностей молодых семей.

Подпрограмма состоит из одного основного мероприятия:

Основное мероприятие 1 «Содействие молодым семьям в обеспечении жильем»,                          в том числе:

- «Оказание государственной поддержки молодым семьям - участникам подпрограммы в улучшении жилищных условий путем предоставления социальной выплаты» предусмотрено бюджетных средств 4 733,10 тыс. рублей, расходы                                     не произведены. Исполнение запланировано на 3 квартал 2022 года.

В рамках мероприятия в текущем году выданы 2 свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства 2 молодым семьям.

6.2. На подпрограмму «Формирование специализированного жилищного фонда для специалистов городского округа Анадырь» бюджетных средства не предусмотрены.

6.3. На подпрограмму «Доступное и комфортное жильё в городском округе Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 39 002,90 тыс. рублей, кассовый расход 32 579,68 тыс. рублей или 83,53%.

Цели подпрограммы:

Обеспечение доступного жилья и комфортных условий проживания для жителей городского округа Анадырь;

улучшение жилищных условий граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях в городском округе Анадырь;

улучшение жилищных условий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Задачи подпрограммы:

Сокращение очереди граждан, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий в городском округе Анадырь;

предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся                                  без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

выполнение работ по технической инвентаризации и оценке муниципальных жилых помещений городского округа Анадырь;

- оформление и получение свидетельств о праве на наследство по закону                                         и по завещанию на недвижимое имущество;

- развитие жилищного строительства в городском округе Анадырь.

Подпрограмма состоит из трех основных мероприятий:

Основное мероприятие 2 «Предоставление жилых помещений детям-сиротам                            и лицам из их числа», в том числе:

- «Приобретение жилья детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа» предусмотрено бюджетных средств 32 555,70 тыс. рублей, кассовый расход 32 000,0 тыс. рублей или 98,29%.

Приобретено 5 однокомнатных квартир.

Основное мероприятие 3 «Учет, инвентаризация, распоряжение жилищным фондом» предусмотрено бюджетных средств 6 447,20 тыс. рублей, кассовый расход                                     579,68 тыс. рублей или 8,99%, в том числе:

- «Выполнение работ по технической инвентаризации, учет и оценка муниципального жилищного фонда» предусмотрено бюджетных средств                                         1 277,0 тыс. рублей, кассовый расход 579,68 тыс. рублей или 45,39%.

Выполнены работы по оценке рыночной стоимости арендной платы жилых помещений за 70 объектов и оплачены услуги нотариуса по удостоверению муниципального контракта на приобретение 1 жилого помещения.

- «Взносы на капитальный ремонт муниципальных помещений, расположенных                             в многоквартирных домах» предусмотрено бюджетных средств 5 170,20 тыс. рублей, расходы не произведены. Исполнение запланировано на 2 полугодие 2022 года.

6.4. На подпрограмму «Развитие индивидуального жилищного строительства                          в  городском округе Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 75,0 тыс. рублей, расходы не произведены.

Цель подпрограммы:

Создание условий для развития индивидуального жилищного строительства.

Задача подпрограммы:

Увеличение количества объектов индивидуального жилищного строительства за счет субсидии застройщикам (физическим лицам), осуществляющим строительство индивидуальных жилых.

Подпрограмма состоит из одного основного мероприятия:

Основное мероприятие 1 «Компенсация застройщикам - физическим лицам части фактических затрат на строительство индивидуального жилого дома в городском округе Анадырь (за счет окружного бюджета)» на 2022 год не запланировано.

6.5. На подпрограмму «Ликвидация аварийного жилищного фонда» предусмотрено бюджетных средств 53 121,30 тыс. рублей, кассовый расход 3 000,0 тыс. рублей                               или 5,65%.

Цель подпрограммы:

Создание условий для ликвидации аварийного жилищного фонда.

Задачи подпрограммы:

Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками                                   в многоквартирных домах, необходимых для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

приобретение жилых помещений у застройщиков в многоквартирных домах, необходимых для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

выкуп у собственников нежилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными.

Подпрограмма состоит из трех основных мероприятий:

Основное мероприятие 1 «Предоставление жилого помещения, равнозначного                                  по общей площади ранее занимаемому».

- «Расходы на выкуп жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилья, а также предоставления гражданам, состоящим на учете в улучшении жилищных» предусмотрено бюджетных средств 47 000,0 тыс. рублей, расходы                                  не произведены. Исполнение запланировано на 2 полугодие 2022 года.

Основное мероприятие 2 «Выкуп изымаемого жилого помещения» предусмотрено бюджетных средств 3 000,0 тыс. рублей, исполнение составляет 100,0%.

В рамках мероприятия произведена выплата компенсации за изымаемое жилое помещение для муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, расположенного по адресу: 689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь,                                 ул. Ленина, д.30, аварийным и подлежащим сносу.

Основное мероприятие 3 «Выкуп изымаемого нежилого помещения» предусмотрено бюджетных средств 3 121,30 тыс. рублей, расходы не произведены.

Исполнение запланировано на 3 квартал 2022 года.

7. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в городском округе Анадырь на 2015-2023 годы», утверждённая Постановлением Администрации городского округа Анадырь от 02.02.2015 № 40.

На подпрограмму «Реализация комплекса мероприятий по обращению                              с отходами»» предусмотрено бюджетных средств 212 030,0 тыс. рублей.

Цель подпрограммы:

Создание эффективной системы управления отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, обеспечивающей снижение загрязнения окружающей среды отходами производства и потребления.

Задачи подпрограммы:

Повышение уровня экологической безопасности.

Подпрограмма состоит из 2 основных мероприятий.

Основное мероприятие 1 «Федеральный проект «Чистая страна», в том числе:

«Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде» предусмотрено бюджетных средств 193 030, тыс. рублей, расходы не произведены.

Заключен МК на выполнение работы по рекультивации санкционированной свалки ТКО городского округа Анадырь ,с подрядной организацией ООО «ЭкоСтрой» на сумму 218 338,813 тыс. рублей. Срок исполнения по МК - 31.10.2023г.

Основное мероприятие 2 «Мероприятия по ликвидации свалок бытовых отходов» предусмотрено бюджетных средств 19,0 тыс. рублей, расходы не произведены.

Заключен МК на выполнение работы по обустройству территории близ гаражных боксов «Старая свалка» в городском округе Анадырь с подрядной организацией                           ООО «Энергия» на сумму 18 925,490 тыс. рублей. Срок исполнения по МК - 31.12.2022 г.

8. Муниципальная программа «Анадырь – безопасный город», утверждена Постановлением Администрации городского округа Анадырь от 30.12.2021 № 974, включает в себя три основных мероприятия.

На муниципальную программу «Анадырь – безопасный город» предусмотрено бюджетных средств 3 547,70 тыс. рублей, кассовый расход 1 782,81 тыс. рублей или 50,25%.

Цели программы:

Обеспечение бесперебойного функционирования и модернизации интегрированной системы видеонаблюдения «Анадырь - безопасный город», повышение уровня общественной безопасности и правопорядка на территории городского округа Анадырь путём обеспечения функционирования интегрированной системы видеонаблюдения;

повышение уровня общественной безопасности и правопорядка посредством привлечения к охране общественного порядка населения, путём создания условий для обеспечения деятельности на территории городского округа Анадырь добровольных формирований граждан по охране общественного порядка;

обеспечение безопасности населения городского округа Анадырь в области гражданской обороны.

Задачи программы:

Комплексное обеспечение безопасности населения и объектов на территории городского округа Анадырь, в том числе:

профилактика явлений криминогенного характера, предупреждение возможных акций, увеличение количества раскрытых правонарушений с помощью камер видеонаблюдения;

снижение количества правонарушений, в том числе на улицах, в местах массового пребывания и отдыха граждан, профилактика преступлений и правонарушений, участие                     в обеспечении общественного порядка при проведении массовых мероприятий силами Народной (муниципальной) дружины городского округа Анадырь;

создание условий для защиты населения при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Программа состоит из 3 основных мероприятий:

Основное мероприятие 1 «Финансовое обеспечение мероприятий по профилактике преступлений и правонарушений на территории городского округа Анадырь» в том числе:

- «Техническая эксплуатация и обслуживание интегрированной городской системы видеонаблюдения» предусмотрено бюджетных средств 2 556,70 тыс. рублей, кассовый расход 1 429,81 тыс. рублей или 55,92%.

В целях поддержания в работоспособном состоянии объекта и обслуживания магистральных волоконно-оптических линий связи (ВОЛС), проведения диагностики                            и устранения отказов, неисправностей и аварийных ситуаций на оборудовании, АПК                          и линейно-кабельных сооружений в 2022 году был заключен муниципальный контракт для осуществления технического обслуживания интегрированной системы видеонаблюдения «Анадырь - безопасный город».

Основное мероприятие 2 «Обеспечение участия граждан в обеспечении общественного порядка» предусмотрено бюджетных средств 691,0 тыс. рублей, кассовый расход 353,0 тыс. рублей или 51,09%.

На территории городского округа Анадырь действует одна народная  дружина. Наряды народных дружинников оказывали помощь сотрудникам подразделения по делам несовершеннолетних Межмуниципального отдела МВД РФ «Анадырский»                                    при поквартирном обходе неблагополучных семей.

Основное время дежурства с 18.00 до 21.00 часа, в летний период до 22 часов.                         На дежурства заступали по две-три группы, в составе которых один сотрудник органов внутренних дел и один - два  народных дружинника. Количество дружинников                                   и сотрудников органов внутренних дел, участвующих в ежедневных рейдовых мероприятиях до 10 человек. Время нахождения на дежурстве от 3 до 5 часов.

Основное мероприятие 3 «Обеспечение комплексного подхода к организации мероприятий по аварийно-спасательных работ, предупреждения и защиты населения                       от чрезвычайных ситуаций, ликвидации и смягчения их последствий, в области гражданской обороны», в том числе

- «Укрепление материально-технической базы и увеличение объемов запасов материально-технических средств для нужд гражданской обороны и защиты населения при возникновении чрезвычайных ситуаций» предусмотрено бюджетных средств                            300,0 тыс. рублей, расходы не произведены.

Муниципальный контракт на поставку противогазов находится в стадии проведения запроса котировок, по окончанию которой будет заключен МК.

Исполнение запланировано на 2 полугодие 2022 года.

9. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа Анадырь на 2018-2024 годы», утверждённая Постановлением Администрации городского округа Анадырь от 07.11.2018 № 759, включает в себя одну подпрограмму.

Цель подпрограммы:

Повышение качества и комфорта городской среды на территории ГО Анадырь.

Задачи подпрограммы:

Обеспечение создания и развития объектов благоустройства дворовых                                      и общественных территорий общего пользования, мест массового отдыха населения;

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций                             в реализацию мероприятий по благоустройству городской территории.

Подпрограмма состоит из 2 основных мероприятий:

Основное мероприятие  «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», в том числе:

- «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» предусмотрено бюджетных средств 24 088,0 тыс. рублей, расходы не произведены.

Заключены МК на выполнение работ по обустройству общественной территории:

1) по ул. Дежнева г. Анадырь с индивидуальным предпринимателем на сумму                   2 312,58 тыс. рублей. Сроки исполнения по МК -15.11.2022 г.;

2) напротив здания МБОУ ООШ № 1 г. Анадыря с индивидуальным предпринимателем на сумму 3 767,94 тыс. рублей. Срок исполнения по МК -15.11.2022 г.

Исполнение запланировано на 4 квартал 2022 года.

10. Муниципальная программа «Создание единого информационного пространства городского округа Анадырь на 2020-2025 годы», утверждённая Постановлением Администрации городского округа Анадырь от 27.12.2019 № 1138, включает в себя одно основное мероприятие.

На муниципальную программу «Создание единого информационного пространства городского округа Анадырь на 2020-2025 годы» предусмотрено бюджетных средств                        14 341,50 тыс. рублей, кассовый расход 4 441,85 тыс. рублей или 30,97%.

Цель программы:

Совершенствование деятельности органов местного самоуправления городского округа Анадырь и муниципальных органов городского округа Анадырь на основе использования информационно-коммуникационных технологий

Задача программы:

Развитие информационно-коммуникационных технологий в органах местного самоуправления городского округа Анадырь и муниципальных органах городского округа Анадырь

Основное мероприятие 1 "Формирование современной информационно-технологической инфраструктуры органов местного самоуправления городского округа Анадырь и муниципальных органов городского округа Анадырь, в том числе:

- «Организация современной информационно-технологической инфраструктуры                           и совершенствование системы защиты информации в органах местного самоуправления городского округа Анадырь и муниципальных органах городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 7 212,10 тыс. рублей, кассовый расход                                         3 120,46 тыс. рублей или 43,27%.

В рамках реализации мероприятия заключено 13 муниципальных контрактов                        и 3 договора.

- «Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления городского округа Анадырь на основе использования информационно-телекоммуникационных технологий» предусмотрено бюджетных средств 7 129,40 тыс. рублей, кассовый расход 1 321,39 тыс. рублей или 18,53%.

В рамках реализации мероприятия заключено 6 муниципальных контрактов                            и 2 договора. Исполнение запланировано на второе полугодие 2022 года.